Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Арзамасский коммерческо-технический техникум»

**СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**

***«От сердца к сердцу»***

(Срок реализации проекта 3 года)

Адрес: 607220

Нижегородская область

г. Арзамас

ул. 9Мая, д.6

Арзамас, 2017 г.

Структура работы

1. Введение…………………………………………………………....3
2. Основная часть…………………………………………………..….3
   1. Организаторы и участники проекта………………………..3
   2. Цели и задачи проекта………………………………………4
   3. Ожидаемый результат проекта……………………………..5
   4. Этапы работы………………………………………………...5
   5. План реализации проекта………………………………...…7
   6. Ресурсы проекта…………………………………..………..10
3. Заключение………………………………………………………...10
4. **Введение**

В современном обществе молодежь является наиболее мобильной социальной группой. Именно она должна стать активным участником решения задач стоящих перед государством и обществом. От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований, социально-экономическое и культурное развитие страны, ее конкурентоспособность.

Однако среди молодежи можно видеть размывание моральных, нравственных, социальных общественных критериев, что приводит к дезориентации молодого человека в системе жизненных ценностей и приоритетов, порождает неадекватное восприятие значимости собственной личности.  
 Для выявления уровня гражданского самосознания, гражданской ответственности у студентов колледжа, проводилось социологическое исследование, которое выявило следующие проблемы:   
- Отсутствие активной жизненной позиции.

- Переориентация нравственных ценностей с общественно значимых на прагматические.

- Не вовлеченность молодежи в социально-значимую деятельность общества.  
 В сложившуюся воспитательную систему техникума необходимо было ввести инновационные формы решения обозначенных проблем, позволяющие создать условия для самореализации и стимулы для включения молодых людей в общественные процессы.

В любой даже экономически сильной стабильной стране всегда остается некоторое количество людей, которым нужна особенная помощь, забота со стороны государства, общества. В развитых странах поддержка таким слоям населения идет в немалой степени через волонтерские усилия множества организаций. Для молодежной организации гражданского типа виделось естественным и верным развивать социальную деятельность, через которую необходимо напрямую помогать тем, кому это необходимо, а также пропагандировать и развивать добровольческое движение как естественную и важную часть развитого гражданского общества. Так появилась идея организации волонтерского движения.

Следующим шагом стало создание программы развития волонтерского движения «От сердца к сердцу», которая рассчитана на три года. Ее реализация показывает эффективность данной формы работы.

1. **Основная часть**
   1. **Организаторы и участники проекта**

**Организаторы  проекта:**

* Администрация и преподаватели Арзамасского коммерческо-технического техникума.
* Общественная организация «Молодая гвардия».
* Совет лидеров техникума.

**Участники проекта:**

* Педагоги, студенты, родители студентов техникума.
* Ветераны ВОВ  и труженики тыла, дети военного времени, ветераны боевых действий (Чечня, Афганистан и др.), ветераны труда.
* Социально незащищенные слои населения (инвалиды, дети-сироты).
* Средства массовой информации.

Общее Руководство проектом осуществляется Оргкомитетом, утвержденным распоряжением директора техникума.

Оргкомитет утверждает  Программу проекта  (Календарный план), Положения конкурсов, формирует перечень специальных номинаций и порядок награждения победителей конкурсов, назначает  экспертов при подведении итогов конкурсов.

**2.2. Цели и задачи проекта**

**Главные цели проекта**:

* Воспитание всесторонне развитой личности, имеющей активную жизненную позицию.
* Оказание социальной добровольческой помощи нуждающимся, в том числе и ветеранам ВОВ.

**Задачи проекта:**

* Формирование человека – гражданина, личности, которой присущи гражданские качества.
* Воспитание толерантного отношения ко всем людям.
* Организация обучения участников проекта социальному проектированию и  менеджменту добровольчества.
* Привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам.
* Формирование позитивного общественного мнения по отношению к людям с ограниченными возможностями.
* Пропаганда добровольческого движения по оказанию социальной помощи нуждающимся слоям общества, информирование общества о наличии данной проблемы.
* Отстаивание интересов наименее защищенных слоев населения
* Прямая добровольческая помощь нуждающимся слоям общества.
* Создание социального движения, направленного на глубокое осознание великого подвига российского народа, постижение этого подвига и свершений через изучение фактов жизни ветеранов, оказание ветеранам социальной помощи.
* Воспитание патриотизма и национального самосознания на конкретных примерах судеб арзамасцев, раскрывающих силу духа русского человека.
* Создание галереи воспоминаний ветеранов войны, труда по реальным фактам и действительным историям конкретного человека.
* Организация конструктивной дискуссии по специальной тематике с участием специалистов города, представителей общественности, представителей власти.

**2.3 Ожидаемый результат проекта**

Результатом реализации проекта станет:

* Создание волонтерского отряда из числа студентов, групп добровольцев из числа преподавателей и родительской общественности с целью оказания помощи нуждающимся, в том числе ветеранам ВОВ.
* Вовлечение большого числа подростков в активную общественную жизнь.
* Организация и проведение мероприятий.
* Повышение информированности молодых людей.
* Развитие молодежного движения: увеличение числа добровольцев, участвующих в мероприятиях и акциях волонтерского движения.

Проект носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации его мероприятий способствуют развитию лидерских качеств личности, вклад в физическое и духовное оздоровление общества.

**2.4. Этапы работы**

**Сроки проведения проекта:**

Первый этап - подготовительный – 01.06.14 - 31.08.14.

Второй этап - организационный – 01.09.14 – 01.02.15.

Третий этап – основной – 02.02.15 - 02.02.17.

Четвертый этап - презентационный (итоговый) - 03.02.17 – 01.06.17.

**Подготовительный этап:**

1. Подбор литературы.

### Подготовка проекта.

### Изучение условий реализации проекта.

### Утверждение проекта.

***Задачи этапа:***

* Анализ ситуации по результатам анкетирования среди студентов об осведомлённости по социальным проблемам России.
* Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся.

**Организационный этап:**

1. Привлечение студентов к участию в проекте.
2. Проектирование деятельности участников проекта.
3. Подготовка проекта, обучение волонтеров.
4. Освоение ИКТ участниками волонтерского движения.

***Задачи этапа:***

* Определение стратегии и тактики деятельности.
* Совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы по реализации программы.

**Основной этап:**

|  |
| --- |
| 1. Обеспечение консультативной помощи по различным каналам связи. 2. Проведение конференций, конкурсов, агитбригад, акций, фестивалей. 3. Подготовка и распространение научно-методического обеспечения деятельности волонтерского движения. 4. Создание Интернет- ресурса о проекте волонтерского движения в техникуме. 5. Подготовка и издание буклетов материалов по различным темам в рамках проекта. |

***Задачи этапа:***

* Апробация и использование инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания, поддержки личности, раскрытия его индивидуальных особенностей.
* Расширение и укрепление связей с общественными организациями.

**Презентационный этап:**

1. Проведение диагностики эффективности реализации проекта.
2. Подведение итогов реализации проекта.
3. Определение перспектив развития проекта в целом и каждого участника  в отдельности.
4. Подготовка мультимедиа продуктов по итогам реализации проекта.
5. Оценка активности участия в проекте студентов, групп, преподавателей. Награждение лучших ценными призами.

***Задачи этапа:***

* Соотношение результатов с поставленными целями и задачами.
* Определение перспектив развития.
* Обобщение опыта по созданию волонтерского движения.

**2.5.План реализации проекта**

**План реализации социального проекта**

***«От сердца к сердцу»***

**на 2016-2019 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Мероприятие | Ответственные |
| 2017 год | Изучение условий реализации проекта | Организаторы проекта |
| Создание информационного банка данных о лицах нуждающихся в помощи. | Организаторы проекта  Совет лидеров техникума |
| Сотрудничество педагогов и студентов по созданию и разработке проекта. | Заместитель директора по ВР Полякова С.Ю., преподаватели, Совет лидеров техникума |
| Утверждение проекта на заседании Совета лидеров техникума | Заместитель директора по ВР Полякова С.Ю.  Совет лидеров техникума |
| Набор участников проекта. | Организаторы проекта  Совет лидеров техникума |
| Разработка плана работы | Совет лидеров |
| Распределение обязанностей среди волонтеров. | Совет лидеров |
| Обучение волонтеров, освоение ИКТ участниками проекта | Представители общественных организаций, преподаватели |
| 2017-2018 год | Создание сайта участников проекта. | Организаторы проекта |
| Участие в благотворительных акциях помощи детскому дому: сбор вещей (книги, канцтовары, игрушки, одежда) | участники проекта |
| Организация благотворительных рождественских представлений в детском доме и приюте | участники проекта |
| Участие в городской акции «Подари мне жизнь» | участники проекта |
| Сбор денежных средств для онкологических больных детей | участники проекта |
| Поздравление преподавателей - ветеранов с Днем учителя и с Днем старшего поколения. | участники проекта |
| Участие во Всероссийской акции добрых дел (санитарная уборка на Тихвинском кладбище, заливных лугов реки Теши, очистка Смирновского пруда) | участники проекта |
| Шефство над рощей им А.С.Пушкина | Совет лидеров, участники проекта |
| Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами - выпускниками техникума | Советлидеров, участники проекта |
| Участие в акции «Поздравь ветерана» (23 февраля, 9 мая) | участники проекта |
| Несение почетной вахты памяти у мемориального комплекса «Пост №1» и в парке Победы у памятника Г.К. Жукова | участники проекта |
| Участие в акциях «Цветы на граните», «Георгиевская ленточка». | участники проекта |
| Участие студентов в поисковых экспедициях городского военно - патриотического клуба «Броня». | участники проекта |
| Проведение фотовыставки: "Народная память о защитниках Отечества" (по результатам работы в поисковом отряде "Броня") | участники проекта |
| Участие  - в городском молодежном фестивале «Россию строить молодым»;  - в фестивале самодеятельного творчества студентов «Спасибо за жизнь»;  - в областном конкурсе «Этих дней не смолкли голоса…» | участники проекта |
| Информирование студентов о проводимых акциях с помощью радиовещания. | Организаторы проекта |
| 2017 год | Проведение диагностики эффективности реализации проекта | Совет лидеров техникума |
| Подведение итогов реализации проекта. | Заместитель директора по ВР Полякова С.Ю.  Совет лидеров техникума |
| Оценка активности участников проекта. Награждение лучших ценными призами | Заместитель директора по ВР Полякова С.Ю.  Совет лидеров |

* 1. **Ресурсы проекта**

1. Информационные ресурсы: информационная база, интернет – ресурсы, специальная литература.  
2. Материальные ресурсы: добровольные пожертвования, спонсорские средства.  
3. Кадровые ресурсы: преподаватели, студенты, участники социального проекта.

1. **Заключение**

Волонтерская деятельность не только приносит пользу, но и находит признание в обществе, что подтверждают благодарственные письма и грамоты, полученные ребятами за прошедшие два года.  
Кроме достаточно нового направления в воспитательной системе колледжа, каким является волонтерство, есть и уже сложившиеся традиции. Среди них помощь детям-сиротам и ветеранам войны и труда. В рамках новой программы развития волонтерского движения предполагается оказывать помощь названным категория лиц более регулярно и включить в эту деятельность волонтеров. Это станет возможным за счет расширения числа участников волонтерского движения в рамках колледжа. Участником волонтерского движения может стать любой подросток, независимо от социального статуса, предшествующего опыта, способностей и интересов.