**Социально значимый проект**

**«С рюкзаками за плечами»**

**(на базе МКУ «Детский дом «Ровесник»)**

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Социально значимый проект  «С рюкзаками за плечами» |
| Основные разработчики | Плешкова Светлана, Иванов Николай, Рагимова Елена – воспитанники детского дома.  Шаталова Людмила Валерьевна, педагог-организатор Отделения профилактики правонарушений среди несовершеннолетних ГОО «Кузбасский РЦППМС», Киселева Альфия Ильдусовна, педагог дополнительного образования МКУ «Детский дом «Ровесник», Шевякова Анастасия Сергеевна, педагог-организатор «Детский дом «Ровесник». |
| Цель и задачи проекта | *Цель* – организация волонтерской деятельности воспитанников, направленной на пропаганду туристско-краеведческой деятельности и экотуризма. Формирование здорового образа жизни воспитанников.  *Задачи:*   * познакомить с деятельностью волонтеров, организовать обучение вновь созданного отряда; * организовать выезды волонтерского отряда «Ровесник» в Кузнецкий Алатау (Лужба), научить видеть красоту природы сквозь объектив фотоаппарата; * разработать буклет «Кодекс туриста» для пропаганды экотуризма; * разработать и провести виртуальную экскурсию «Байки туриста, или хорошо там, где мы есть!» для популяризации экотуризма в районе Кузнецкого Алатау; * разработать положение и провести городской фотоконкурс «Мир глазами туриста» и конкурс сочинений «Мир глазами туриста»; * организовать и провести слет туристов из числа воспитанников детских домов Кузбасса (г.г. Осинники, Прокопьевск, Белово, Анжеро-Судженск, Кемерово, Междуреченск и другие) в лагере «Вершины воинской славы» (п. Лужба) с целью пропаганды волонтерской деятельности и экотуризма среди воспитанников детских домов области. |
| Сроки и этапы реализации проекта | **Подготовительный этап:** январь-март 2020 года  запланирован с января по март 2020 года и включает в себя организационные и обучающие мероприятия. На организационном сборе команды проекта будут распределены зоны ответственности среди членов команды проекта. Для информирования о проекте и деятельности отряда будет создана специальная страничка на сайте детского дома «Ровесник». Старт проекта начинается с презентации воспитанникам и педагогам детского дома «Ровесник». После этого ребятам будет предложено поучаствовать в анкетировании «Кто такие волонтеры?» Участники анкетирования, проявившие интерес к волонтерской деятельности, получат возможность стать волонтерами отряда «Ровесник». В результате будет сформирован волонтерский отряд из 15-20 человек. На этом же этапе будет происходить обучение волонтерского отряда по направлениям: основы волонтерского движения в РФ, кодекс экотуриста, туристские маршруты Кузнецкого Алатау. Для этого будут привлечены специалист по волонтерской деятельности МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Субочева Л.М. и педагог-организатор туристско-спортивного отдела Центра туризма и краеведения Дворца детского (юношеского) творчества им. Крупской Пашкова О.С.. Завершением подготовительного этапа станет выезд 15 волонтеров в Кузнецкий Алатау (п. Лужба). В течение 4 дней ребята будут постигать премудрости походной жизни, волонтерства, экотуризма, научатся видеть красоту природы через объектив фотоаппарата. Будет сделано не менее 100 фотографий, часть из которых будет представлена на конкурсе фотографий «Мир глазами туриста».  **Основной этап – реализация проекта:**  март-июнь 2020 гг.  начинается в марте 2020 года и включает в себя непосредственно волонтерскую деятельность, направленную на пропаганду экотуризма: разработка и печать буклета «Кодекс туриста», разработка и проведение виртуальной экскурсии «Байки туриста, или хорошо там, где мы есть!». Эти мероприятия будут тесным образом связаны друг с другом: во время проведения виртуальной экскурсии волонтеры будут раздавать буклеты. Ребята познакомят слушателей с маршрутами Кузнецкого Алатау, расскажут о своем туристском опыте, покажут созданный своими руками видеоролик. Очень важными мероприятиями основного этапа станут городской конкурс фотографий «Мир глазами туриста» и городской конкурс сочинений «Мир глазами туриста». Участниками станут воспитанники детских домов и школ-интернатов г. Новокузнецка: «Ровесник», «Остров надежды», детский дом-школа № 95, школа-интернат № 66. Ожидается представление не менее 80 фоторабот, 40 из которых будут размещены в витринах Новокузнецкого художественного музея. От руководства музея получено соответствующее письмо поддержки. Предполагается участие 40 человек в конкурсе сочинений «Мир глазами туриста». Лучшие 20 работ будут размещены на сайте МКУ «Детский дом «Ровесник», работы победителей напечатаны в газете «Кузнецкий рабочий».  **Заключительный этап:** июнь-июль 2020 г.  Им станет слет туристов из числа воспитанников детских домов Кузбасса, в котором примут участие не менее 120 человек. Проведенная работа сформирует у воспитанников стремление к здоровому образу жизни, бережному отношению к природе, любви к родному краю и гордость за свою малую родину. |
| Исполнители проекта | Плешкова Светлана, Иванов Николай, Рагимова Елена – воспитанники детского дома.  Шаталова Людмила Валерьевна, педагог-организатор Отделения профилактики правонарушений среди несовершеннолетних ГОО «Кузбасский РЦППМС», Киселева Альфия Ильдусовна, педагог дополнительного образования МКУ «Детский дом «Ровесник», Шевякова Анастасия Сергеевна, педагог-организатор «Детский дом «Ровесник».  Воспитанники детского дома, принимавшие участие в походах в Кузнецкий Алатау. |
| Ожидаемые конечные результаты | В результате реализации проекта «С рюкзаками за плечами» в детском доме «Ровесник» будет создан волонтерский отряд в количестве от 15 до 20 человек, деятельность которого будет направлена на пропаганду экотуризма. Для информирования о проекте и деятельности отряда будет создана специальная страничка на сайте детского дома «Ровесник». Самые яркие моменты реализации проекта будут размещены на сайтах КОиН администрации г. Новокузнецка, Департамента образования и науки Кемеровской области, показаны в сюжетах телевидения «10 канал».  Вновь созданный отряд пройдет обучение у специалиста по волонтерской деятельности МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Субочевой Л.М. и педагога-организатора туристско-спортивного отдела Центра туризма и краеведения Дворца детского (юношеского) творчества им. Крупской Пашковой О.С.. На стадии обучения будет организован выезд 15 волонтеров в Кузнецкий Алатау (п. Лужба). В течение 4 дней ребята будут постигать премудрости походной жизни, волонтерства, экотуризма, научатся видеть красоту природы через объектив фотоаппарата. Будет сделано не менее 100 фотографий, часть из которых будет представлена на конкурсе фотографий «Мир глазами туриста». После возвращения из Кузнецкого Алатау юные волонтеры разработают и распечатают не менее 500 буклетов «Кодекс туриста», в которых в доступной форме будут представлены правила поведения туристов в походе. Волонтеры будут раздавать буклеты воспитанникам детских домов г. Новокузнецка, попечителям и ветеранам педагогического труда для популяризации экотуризма. Но чтобы данное мероприятие не стало сухим морализированием прописных истин, будет разработана виртуальная экскурсия «Байки туриста, или хорошо там, где мы есть!». В ней ребята познакомят слушателей с маршрутами Кузнецкого Алатау, расскажут о своем туристском опыте, покажут созданный своими руками видеоролик. В ходе реализации проекта будет проведено не менее 5 виртуальных экскурсий. На экскурсиях воспитанникам детских домов г. Новокузнецка будет предложено принять участие в городском конкурсе фотографий «Мир глазами туриста». Ожидается участие не менее 80 работ, 40 из которых будут размещены в витринах Новокузнецкого художественного музея. Также ребятам будет предоставлена возможность поучаствовать в конкурсе сочинений «Мир глазами туриста». Предполагается участие 40 человек. Лучшие 20 работ будут размещены на сайте МКУ «Детский дом «Ровесник», работы победителей напечатаны в газете «Кузнецкий рабочий». Самым значимым результатом проекта считаем слет туристов из числа воспитанников детских домов Кузбасса, в котором примут участие не менее 120 человек. Проведенная работа сформирует у воспитанников стремление к здоровому образу жизни, бережному отношению к природе, любви к родному краю и гордость за свою малую родину. |

**Актуальность проекта**

Воспитанники детского дома – особенные дети. В силу разных обстоятельств многие из них не получили в семье любви, заботы, ласки, так необходимых детям. В их сознании зачастую не сформирована модель семьи, в которой каждый заботится о каждом. Попадая в детский дом, дети окунаются в мир тотальной заботы и контроля, где им стараются дать, дать и еще раз дать (научить, воспитать, накормить, одеть, обуть и т.д.). В результате на выходе формируется идеальный продукт потребленческого общества – человек-потребитель, которому все должны. Походная деятельность, наоборот, формирует самостоятельность ребят, умение брать на себя ответственность за свои поступки, здесь в полной мере формируются конкретные прикладные навыки, необходимые для дальнейшей самостоятельной жизни и успешной социализации в обществе. Опираясь на интерес ребят к туризму, походам, романтике походной жизни, мы хотим создать волонтерский отряд «Ровесник». Поднимая вопрос о необходимости беречь и охранять природу, мы обращаем внимание воспитанников, что не только они нуждаются в помощи и защите. Научить видеть, кому наши подопечные могут помочь и, главное, захотеть и сделать задуманное – это проблема, которую невозможно решить в рамках одного социального проекта. Но каждое зерно обязательно дает свои всходы, и проект «С рюкзаками за плечами» позволит создать условия, чтобы оно проросло.

**Механизм реализации Проекта**

Реализация проекта делится на три этапа: подготовительный, основной и заключительный.

**Подготовительный этап** запланирован с января по март 2020 года и включает в себя организационные и обучающие мероприятия. На организационном сборе команды проекта будут распределены зоны ответственности среди членов команды проекта. Для информирования о проекте и деятельности отряда будет создана специальная страничка на сайте детского дома «Ровесник». Старт проекта начинается с презентации воспитанникам и педагогам детского дома «Ровесник». После этого ребятам будет предложено поучаствовать в анкетировании «Кто такие волонтеры?» Участники анкетирования, проявившие интерес к волонтерской деятельности, получат возможность стать волонтерами отряда «Ровесник». В результате будет сформирован волонтерский отряд из 15-20 человек. На этом же этапе будет происходить обучение волонтерского отряда по направлениям: основы волонтерского движения в РФ, кодекс экотуриста, туристские маршруты Кузнецкого Алатау. Для этого будут привлечены специалист по волонтерской деятельности МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Субочева Л.М. и педагог-организатор туристско-спортивного отдела Центра туризма и краеведения Дворца детского (юношеского) творчества им. Крупской Пашкова О.С.. Завершением подготовительного этапа станет выезд 15 волонтеров в Кузнецкий Алатау (п. Лужба). В течение 4 дней ребята будут постигать премудрости походной жизни, волонтерства, экотуризма, научатся видеть красоту природы через объектив фотоаппарата. Будет сделано не менее 100 фотографий, часть из которых будет представлена на конкурсе фотографий «Мир глазами туриста».

**Основной этап** начинается в марте 2020 года и включает в себя непосредственно волонтерскую деятельность, направленную на пропаганду экотуризма: разработка и печать буклета «Кодекс туриста», разработка и проведение виртуальной экскурсии «Байки туриста, или хорошо там, где мы есть!». Эти мероприятия будут тесным образом связаны друг с другом: во время проведения виртуальной экскурсии волонтеры будут раздавать буклеты. Ребята познакомят слушателей с маршрутами Кузнецкого Алатау, расскажут о своем туристском опыте, покажут созданный своими руками видеоролик. Очень важными мероприятиями основного этапа станут городской конкурс фотографий «Мир глазами туриста» и городской конкурс сочинений «Мир глазами туриста». Участниками станут воспитанники детских домов и школ-интернатов г. Новокузнецка: «Ровесник», «Остров надежды», детский дом-школа № 95, школа-интернат № 66. Ожидается представление не менее 80 фоторабот, 40 из которых будут размещены в витринах Новокузнецкого художественного музея. От руководства музея получено соответствующее письмо поддержки. Предполагается участие 40 человек в конкурсе сочинений «Мир глазами туриста». Лучшие 20 работ будут размещены на сайте МКУ «Детский дом «Ровесник», работы победителей напечатаны в газете «Кузнецкий рабочий».

**Заключительный этап** планируется провести в июне-июле 2020 года. Им станет слет туристов из числа воспитанников детских домов Кузбасса, в котором примут участие не менее 120 человек. Проведенная работа сформирует у воспитанников стремление к здоровому образу жизни, бережному отношению к природе, любви к родному краю и гордость за свою малую родину.

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | Мероприятия | **Ожидаемые результаты** | **Необходимые ресурсы** |
| Январь 2020 года | Организационный сбор команды проекта | Распределение зон ответственности среди членов команды проекта |  |
| Январь 2020 года | Создание странички проекта «С рюкзаками за плечами» на сайте детского дома «Ровесник» | Информационное обеспечение проекта, размещение новостной ленты этапов реализации проекта, результатов конкурса фотографий «Мир глазами туриста» и конкурса сочинений «Мир глазами туриста» | Компьютер, выход в Интернет |
| Январь 2020 года | Старт проекта.  Презентация проекта «С рюкзаками за плечами» воспитанникам и педагогам детского дома «Ровесник» | Пресс-релиз на сайты администрации города, КОиН г. Новокузнецка, Департамента образования и науки Кемеровской области | Мультимедийная установка.  Видеоролик о летнем походе 2019г. в Кузнецкий Алатау команды туристов «Рюкзаки». |
| Январь 2020года | Анкетирование «Кто такие волонтеры?» | Участники анкетирования проявят интерес к волонтерской деятельности и получат возможность стать волонтерами отряда «Ровесник» | Анкеты |
| Февраль 2020 года | Формирование волонтерского отряда «Ровесник» | Список волонтерского отряда «Ровесник»  15-20 человек |  |
| Февраль 2020 года | Обучение волонтеров отряда «Ровесник» по направлениям:   1. основы волонтерского движения в РФ; 2. кодекс экотуриста. | Знания воспитанников о деятельности волонтеров и целях и задачах отряда «Ровесник» | Специалист МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Субочевой Л.М. |
| Февраль 2020 года | Знакомство волонтеров отряда «Ровесник» с туристскими маршрутами Кузнецкого Алатау | Знание туристских маршрутов Кузнецкого Алатау | Педагог-организатор туристско-спортивного отдела Центра туризма и краеведения Дворца детского (юношеского) творчества им. Крупской  Пашкова О.С. |
| Март 2020 года | Организация выезда в Кузнецкий Алатау (п. Лужба) | Более 100 фотографий для участия в конкурсе «Мир глазами туриста» | Оплата проезда, проживание, питание в течение 4 дней |
| Март 2020 года | Разработка и печать буклета «Кодекс туриста» | Буклет «Кодекс туриста» - 500 шт. | Наличие цветного принтера, бумаги для принтера |
| Март 2020 года | Разработка виртуальной экскурсии «Байки туриста или хорошо там, где мы есть!» | Участие детей в разработке виртуальной экскурсии, создание презентации к ней | Фотографии и видео Кузнецкого Алатау,  бумага, принтер |
| Март 2020 года | Разработка Положений конкурса фотографий «Мир глазами туриста» и конкурса сочинений «Мир глазами туриста» | Положение конкурса фотографий «Мир глазами туриста», положение конкурса сочинений «Мир глазами туриста» | Бумага, принтер |
| Апрель 2020 года | Проведение виртуальной экскурсии «Байки туриста или хорошо там, где мы есть!» для воспитанников детских домов г. Новокузнецка, попечителей детского дома «Ровесник» и ветеранов педагогического труда. | Заинтересованность целевой аудитории в пропаганде экотуризма.  Целевая аудитория – 200 человек. | Мультимедийная установка, видеоролики, презентация, форма волонтерского отряда «Ровесник» (футболки, значки), буклеты «Кодекс туриста» |
| Апрель 2020 года | Проведение конкурса фотографий «Мир глазами туриста» | 80 участников | Привлечение экспертов к работе в жюри |
| Апрель 2020 года | Выставка работ победителей и участников конкурса фотографий «Мир глазами туриста» в витринах Новокузнецкого художественного музея | 40 работ будут представлены в витринах Новокузнецкого художественного музея, находящегося на главной улице города. Новокузнечане в течение трех недель смогут любоваться красотами природы родного края и яркими моментами из жизни туристов | Витрины НХМ, рамки для фотографий А3 в количестве 40 шт., печать фотографий |
| Май 2020 года | Проведение конкурса сочинений «Мир глазами туриста» | 40 участников | Бумага, принтер, привлечение экспертов к работе в жюри |
| Май 2020 года | Размещение итогов конкурса сочинений «Мир глазами туриста» на сайте детского дома «Ровесник» | Лучшие 20 работ | Компьютер, выход в Интернет |
| Июнь 2020 года | Проведение слета туристов – воспитанников детских домов Кузбасса | 120 человек | Территория лагеря-спутника «Вершины воинской славы» (п. Лужба) |

**ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

В результате реализации проекта «С рюкзаками за плечами» в детском доме «Ровесник» будет создан волонтерский отряд в количестве от 15 до 20 человек, деятельность которого будет направлена на пропаганду экотуризма. Для информирования о проекте и деятельности отряда будет создана специальная страничка на сайте детского дома «Ровесник». Самые яркие моменты реализации проекта будут размещены на сайтах КОиН администрации г. Новокузнецка, Департамента образования и науки Кемеровской области, показаны в сюжетах телевидения «10 канал».

Вновь созданный отряд пройдет обучение у специалиста по волонтерской деятельности МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Субочевой Л.М. и педагога-организатора туристско-спортивного отдела Центра туризма и краеведения Дворца детского (юношеского) творчества им. Крупской Пашковой О.С.. На стадии обучения будет организован выезд 15 волонтеров в Кузнецкий Алатау (п. Лужба). В течение 4 дней ребята будут постигать премудрости походной жизни, волонтерства, экотуризма, научатся видеть красоту природы через объектив фотоаппарата. Будет сделано не менее 100 фотографий, часть из которых будет представлена на конкурсе фотографий «Мир глазами туриста». После возвращения из Кузнецкого Алатау юные волонтеры разработают и распечатают не менее 500 буклетов «Кодекс туриста», в которых в доступной форме будут представлены правила поведения туристов в походе. Волонтеры будут раздавать буклеты воспитанникам детских домов г. Новокузнецка, попечителям и ветеранам педагогического труда для популяризации экотуризма. Но чтобы данное мероприятие не стало сухим морализированием прописных истин, будет разработана виртуальная экскурсия «Байки туриста, или хорошо там, где мы есть!». В ней ребята познакомят слушателей с маршрутами Кузнецкого Алатау, расскажут о своем туристском опыте, покажут созданный своими руками видеоролик. В ходе реализации проекта будет проведено не менее 5 виртуальных экскурсий. На экскурсиях воспитанникам детских домов г. Новокузнецка будет предложено принять участие в городском конкурсе фотографий «Мир глазами туриста». Ожидается участие не менее 80 работ, 40 из которых будут размещены в витринах Новокузнецкого художественного музея. Также ребятам будет предоставлена возможность поучаствовать в конкурсе сочинений «Мир глазами туриста». Предполагается участие 40 человек. Лучшие 20 работ будут размещены на сайте МКУ «Детский дом «Ровесник», работы победителей напечатаны в газете «Кузнецкий рабочий». Самым значимым результатом проекта считаем слет туристов из числа воспитанников детских домов Кузбасса, в котором примут участие не менее 120 человек. Проведенная работа сформирует у воспитанников стремление к здоровому образу жизни, бережному отношению к природе, любви к родному краю и гордость за свою малую родину.

**ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА**

В ходе реализации проекта воспитанники получат знания и сформируют навыки экотуризма, которые смогут применять в дальнейшей туристской деятельности. Работа отряда волонтеров «Ровесник» будет продолжена после завершения проекта, в отряд будут привлекаться вновь поступившие воспитанники. Планируем сделать конкурсы фотографий и сочинений «Мир глазами туриста» ежегодными.

Педагог-организатор

Отделения профилактики правонарушений

среди несовершеннолетних

ГОО «Кузбасский РЦППМС» Шаталова Л.В.