РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. ТОЛЬЯТТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ДВОРЕЦ  ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

- ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ТОЛЬЯТТИ

Проект

«Растим Патриотов России»

Автор проекта: Кириленко Вадим Анатольевич

педагог дополнительного образования МБОУДО  «ДДЮТ»

Тольятти, ДДЮТ

Содержание проекта

1. Аннотация

2. Паспорт проекта

3. Пояснительная записка:

- актуальность;

- проблемы;

- цели и задачи

4.   Этапы реализации

5.  План деятельности по проекту

6.   Необходимые ресурсы (материально-техническое обеспечение)

7.   Устойчивость проекта

8.   Социальный эффект

9.   Результаты проекта

10. Список литературы

Аннотация

Содержание проекта  раскрывает    формы   спортивно-оздоровительной и военно-патриотической работы в учреждении дополнительного образования,  отражает активную сопричастность к проблемам, волнующим общество.

Паспорт  проекта

Целевая аудитория: Воспитанники спортивно-технического отдела МБОУДО «ДДЮТ»  г.о. Тольятти

Возраст: от 8 до 18 лет

Вид проекта: Долгосрочный

По приоритетному виду деятельности: Военно-патриотический

Сроки осуществления проекта:  2018-2019 год

Место проведения:  г.Тольятти, ул. Степана Разина 99, на базе  образовательного учреждения дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества

Нормативно-правовая база

Документы:

- «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России»;

# «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. N 996-р);

### План реализации в 2016-2020 гг. «Стратегии развития воспитания в России от 12.03.2016г.» (Распоряжение № 423-р);

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020гг.» (Постановление Правительства РФ от 30.12.2015г. № 1493)

Пояснительная записка

Дополнительное образование в области патриотического воспитания  детей и молодёжи осуществляется в соответствии с программами государственной политики, в рамках утверждённой  Постановлением Правительства Российской Федерации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». Эта программа является главным инструментом   и реализуется  с  целью развития в стране системы патриотического воспитания у молодёжи,  которая в будущем,  на основе сформированных патриотических чувств и сознания, сможет обеспечить решение задач по консолидации общества, поддержание общественной и экономической стабильности, упрочение единства и дружбы народов Российской Федерации.

Происходящие   в Российской Федерации общественно-политические и социально-экономические процессы выдвинули перед молодым поколением ряд новых важных задач по созданию суверенного, экономически развитого государства, обеспечивающего права и обязанности его граждан, в том числе -   права на достойную жизнь. Успешное решение этих задач требует от молодого поколения России глубокого осмысления всего происходящего в стране и в мире, выработки активной общественной позиции и деятельного участия в жизни государства. Это предполагает необходимость формирования у молодёжи высоких нравственных и этических качеств, что особенно важно для подрастающего поколения, за которым будущее нашей страны. Среди таких качеств важнейшим является патриотизм, ответственность за будущее России, осознание неразрывности национальных традиций с гармоничным развитием и культурно-экономической интеграцией народов нашей великой Родины.

Описание проблемы, на решение которой направлен проект

Сегодня,   в начале 21 века, особенно важно, какими будут молодые люди призывного возраста и младше, ибо им решить судьбу Отчизны, поэтому нам необходимо создавать все возможные условия для активного досуга детей и подростков, чтобы в молодёжной среде не возникали благоприятные условия для увлечения наркотиками, вовлечение в преступную среду. Кроме этого, будущие защитники Родины не обладают даже элементарными навыками владения военной подготовкой, очень слабо развиты в физическом плане и не соответствуют требованиям нормативов по физической подготовке ВС РФ. В муниципальных общеобразовательных учреждениях предмет НВП был заменён другой дисциплиной: ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), который основан на теоретической подготовке  и не включает в себя никакой практики военного дела. Это негативно сказывается на знаниях истории Великой Отечественной войны, у подростков проявляется нежелание служить в армии, в сознании укрепляется отрицательное отношение к   вооруженным силам России.

Актуальность

Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи в процессе своей деятельности, в плане организация позитивного досуга с  подростками, осуществляет функции профилактических мер по предотвращению преступлений и правонарушений среди подростков, подростков.

Наиболее активными средствами организации воспитательной работы являются физические тренировки, спортивные соревнования и слеты. Сила их идеологического воздействия на сознание молодого подрастающего поколения, при правильной организации работы, сравнима с рекламно-агитационной работой телевидения и интернета, то есть, знания и навыки, полученные в спортивных секциях и на соревнованиях становятся для молодых людей определяющими в выборе правильного жизненного пути.

На данный момент,  именно дополнительное образование восполняет недостатки существующей системы начальной военной и  военно-патриотической подготовки молодежи.

Таким образом, проект направлен  на  военно-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, на  формирование чувств любви к своей Родине и Отчизне и  на обучение основам воинской службы.

Цель проекта:  формирование у детей и подростков устойчивого интереса к физической подготовке,  способствующей  укреплению здоровья и выработке качеств, необходимых  для службы в  армии.

Задачи проекта:

1. Развитие физических качеств детей и подростков; подростков, повышение привлекательности здорового образа жизни.

2. Изучение основ  стрелкового дела и приемов рукопашного боя; проведение спортивных соревнований;

2. Воспитание  воли, смелости, патриотического сознания.

Этапы проекта:

- Первый этап (подготовительный): изучение нормативно-правовой базы; разработка плана реализации проекта,  разработка  содержания итоговых мероприятий.

- Второй  этап (основной): реализация мероприятий по проекту.

- Третий этап (заключительный): анализ   достижений воспитанников; размещение результатов деятельности по проекту на сайте учреждения.

План работы

| № | Название мероприятия | Краткое содержание мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первенство Самарской области по кроссовой стрельбе | Стрельба из пневматической винтовки по биатлонным мишеням (на время) | Октябрь 2018 | Департамент образования Самарской области |
| 2. | Первенство г. Тольятти по кроссовой стрельбе | Стрельба из пневматической винтовки по биатлонным мишеням (на время) | Ноябрь 2019 | Департамент образования города Тольятти |
| 3. | Первенство ДДЮТ по стрельбе | Стрельба из пневматического пистолета по мишени (без времени) | Декабрь, февраль, май 2018-2019 | Педагог |
| 4. | Первенство ДДЮТ по стрельбе | Стрельба из пневматической винтовки по мишени (без времени) | Декабрь, февраль, май 2018-2019 | Педагог |
| 5. | Первенство г. Тольятти по пулевой стрельбе | Стрельба из пневматической винтовки по обычным мишеням (без времени) | Апрель 2019 | Департамент образования города Тольятти |
| 6. | Первенство Самарской области по пулевой стрельбе | Стрельба из пневматической винтовки по обычным мишеням (без времени) | Март 2019 | Департамент образования Самарской области |
| 7. | "Люби и знай свой город" | Участие в мероприятиях, посвященных 50-летию ВАЗа | Апрель-май 2019 | Педагоги |
| 8. | Поздравление ветеранов | Привлечение воспитанников к поздравлению участников ВОВ и тружеников тыла | Май 2019 | Педагог |
| 9. | Акция "Мой герой" | Организация информативных минуток " Мой герой"в начале каждого занятия | Май 2019 | Педагог |
| 10. | Первенство ДДЮТ по армейскому многоборью | Выполнение, демонстрация приёмов рукопашного боя (в зачёт/ оценка – кол-во баллов за правильное выполнение) | Декабрь, февраль, май 2018-2019 | Педагоги спортивно-технического отдела |
| 11. | Открытое занятие для родителей "Наши спортивные достижения" | Подтягивание, упражнение на пресс (за 1 мин.), приседание (за 1 мин.), отжимание (за 1 мин.); демонстрация приемов рукопашного боя | Декабрь, май 2018-2019 | Педагог |
| 12. | Экскурсия в технический Музей ВАЗа | Ознакомление с образцами военной техники | Июнь 2019 | Педагог |
| 13. | День Памяти | Встреча с ветеранами афганских событий | Июнь 2019 | Педагоги спортивно-технического отдела |
| 14. | Формирование патриотического сознания | Ежегодные акции «Я гражданин России»; посещение концертов, посвященных праздникам России, города, учреждения | В течение года 2018-2019 | Педагог |

Материально-техническое обеспечение

- пневматические винтовки 4,5 мм – 5 штук;

- пневматические пистолеты 4,5 мм -  2 штуки;

- пневматические винтовки 4,5 мм с оптическим прицелом – 2 штуки;

- оптические прицелы – 2 штуки;

- сейф для хранения оружия 2 штуки;

- учебные плакаты с техническими характеристиками оружия;

- пневматические патроны;

- учебные макеты оружия;

- мишени бумажные (различные);

- стрелковый щит для тренировочной стрельбы из пневматического оружия – 2 шт.;

- прицельный станок для пристрелки оружия

Устойчивость проекта

Наличие в Тольятти большого количества общежитий, в которых в немалом количестве проживают лица без прописки из различных республик СНГ, незаконные мигранты, малоимущие семьи, семьи с низким социальным уровнем жизни, беженцы – это неполный список того, с чем детям, проживающим в Тольятти, приходиться сталкиваться ежедневно во дворах своих домов. Это вызывает обеспокоенность родителей, поэтому работа стрелковой секции и секции рукопашного боя  будет продолжаться и в дальнейшем после окончания работы по данному проекту, т.к.  создан свой имидж и базис работы с подростками в глазах родителей в плане отвлечения молодёжи от дурного влияния улицы

.

Социальный эффект

По мнению родителей, нахождение детей на занятиях в стрелковой секции и секции рукопашного боя, является хорошей профилактикой правонарушений среди подростков. Физические и теоретические занятия подростков  – это действенные формы воспитания, обеспечивающие как занятость детей, так и появление патриотических качеств, проявляющихся в желании служить в рядах вооруженных сил РФ.

Результаты проекта

- укрепление физических качеств детей и подростков;

- индивидуальные спортивные достижения и результаты детей, занимающихся в клубе за год;

- командные спортивные результаты команды клуба за год;

- спортивные соревнования по огневому многоборью из пневматического оружия и огнестрельного оружия;

- стремление воспитанников к выполнению своего гражданского долга - службе в армии.

Список используемой литературы:

## 1.Правила вида спорта «Пулевая стрельба» (утв. приказом Министерства спорта РФ г. N 1137) от 29 декабря 2017г.

2. Попов Е.А., «Огневая подготовка», Москва, изд. «Военные знания» 2013г.

3. Оружие пехоты «Энциклопедия стрелкового оружия», Москва, изд. «Омега», 2007г.

4.  Жук А.Б.«Энциклопедия стрелкового оружия», Москва, изд.«Транзиткнига», 2006г.

5. Стрелковое оружие, Смоленск, изд. «Русич», 2006 г.

6. Иллюстрированная энциклопедия (армейское оружие), путеводитель по автоматическому стрелковому оружию, Москва, изд. «Лабиринт-пресс», 2005г.

7. Пехотное оружие второй мировой войны, Минск, изд. «Харвест», 2004 г.

8.Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской  Федерации на 2006-2010 годы» Ж. ОБЖ.  №12 2005 - стр.3-8