| Социальный проект #УЧИТЕЛЬВОЛОНТЕР2020 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Автор | Склярова Анастасия Александровна, учитель начальных классов МКОУ « Ушьинская СОШ» |  |
| 2. Название проекта | #УЧИТЕЛЬВОЛОНТЕР2020 |  |
| 3. География реализации проекта | Реализуется на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра |  |
| 4. Целевая аудитория | Учащиеся (1-9 классов), их родители |  |
| 5. Срок реализации проекта | 9 месяцев |  |
| 6. Дата начала реализации проекта: Дата окончание проекта: | 01.08.2020 года 30.04.2020 года |  |
| 7. Платформы реализации проекта | ZOOM, Skype, Whatsapp, Viber |  |
| 8. Продолжительность занятия | 20 минут |  |
| 9. Введение проекта | Опыт работы в школе показал, что в современных школах в условиях «переполненных» классов немало детей, которые нуждаются в дополнительных занятиях по усвоению программы, по развитию познавательных процессов. Но не каждый родитель сможет осуществлять такую работу дома, поскольку требуются профессиональные психолого-педагогические знания и умения. Я являюсь педагогом и многодетной мамой, понимаю проблемы необходимости оказания помощи детям на этапе начального обучения в школе. Поэтому я выступила с инициативой объединить неравнодушных учителей в психолого-педагогическое сообщество и на безвозмездной основе осуществлять индивидуальную помощь ученикам в освоении программы, а также их родителям. Ключевым моментом является направленность на семьи, имеющие статус многодетных и малообеспеченных. |  |
| 10. Проблема | Проблема в том, что наполняемость классов школ высокая. Большое количество учеников нуждаются в дополнительных занятиях по улучшению качества знаний по отдельным предметам, таким как русский язык, английский язык, литературное чтение, математика итд. Но в школах, как правило, отсутствуют группы продленного дня или дополнительные занятия для ребят, которым необходима помощь в освоении школьной программы, а воспользоваться услугами различных учреждений, можно только на платной основе. Если у детей из благополучных, обеспеченных семей есть возможность посещать дополнительные занятия или получать индивидуальную помощь через репетиторские услуги, то ребята из малообеспеченных, многодетных семей, чаще всего, могут рассчитывать только на помощь родителей или старших братьев, сестёр. Для семей определённых категорий, с невысоким доходом, такой вид услуг является непосильным материальным бременем. |  |
| 11. Актуальность. | Актуальность проекта заключается в создании условий для оказания доступной психолого-педагогической помощи школьников, имеющих проблемы с освоением школьной программы на безвозмездной основе с применением дистанционных интернет-технологий. |  |
| 13. Социальная значимость проекта | Реализация данного проекта позволит детям из малообеспеченных и многодетных семей, получать помощь в успешном освоении школьной программы, что позволит им не быть «отстающим» в классе, обрести уверенность в своих силах, получить навыки самостоятельного обучения, повысить уровень социализации в обществе. Родители обучающихся могут получить в форме онлайн - общения профессиональную консультацию от педагогов проекта по формированию познавательных процессов ребенка. |  |
| 14. Цель проекта: | Создать условия для оказания качественной индивидуальной помощи школьникам, имеющим проблемы в усвоении школьной программы из категории малообеспеченных и многодетных семей, путём организации деятельности психолого-педагогического сообщества «УЧИТЕЛЬВОЛОНТЁР2020» на безвозмездной основе с использованием интернет-технологий. |  |
| 15. Задачи проекта | - Изучить ситуацию востребованности услуг учителей-волонтёров. - Определить порядок оказания услуг, перечень и виды диагностического материала. - Выявить возможность получения услуг в онлайн-режиме, установить формы взаимодействия сообщества с семьёй. - Обеспечить качественную работу по оказанию содействия школьникам в освоении школьной программы. - Провести мониторинг результативности проекта. |  |
| 16. Этапы реализации проекта | 1.Определение сферы проекта, анализ актуальных проблем. (Июнь 2020г.). 2.Разработка проекта. (Июнь 2020г.) 3.Привлечение учителей волонтеров, поиск учащихся нуждающихся в помощи. (Июнь – Июль 2020г.) 4.Проведение онлайн занятий. (Август – Апрель 2020-2021г.) 5.Мотиторинг проведенной работы, подведение итогов. (1 Мая 2021) |  |
| 17. Количественные результаты проекта | Учителя волонтеры | Ученики проекта |
| Количество участников в проекте | 20 | 200 |
| - Реализовать проект в соответствии с разработанным планом мероприятий; - Привлечь к участию в проекте не менее 200 детей и подростков с округа-Югра, нуждающиеся в психолого-педагогической помощи; - Провести 11 мероприятий в рамках реализации проекта; - Создать и распространить презентационные материалы о деятельности проекта: видеоролик, информационная брошюра. |  |  |
| 18. Качественный результат проекта | 1.Повышение мотивации и активности к проблемным учебным дисциплинам в школе. 2.Повышение качество успеваемости ученика в классе. |  |
| 19. Дальнейшее развитие проекта | Привлекать новых учителей волонтеров к проекту с других субъектов РФ. Увеличивать количество учащихся в проекте на территории Ханты-Мансийского автономного округа –Югра. Участвовать в региональных, окружных конкурсах социального проектирования. Тиражировать проект через СМИ, а также в открытой группе созданной в рамках проекта ВКонтакте. https://vk.com/club193992816 |  |
| 20.Контактные данные (мобильный телефон, электронный адрес) | 89088890527 nastya.sklyarova.2019@mail.ru |  |