ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

| Номинация Конкурса |  |  | «Лидер года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя проекта (участника Конкурса) |  |  | Казанжи Илья Васильевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название проекта |  |  | «Добрый старт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| География проекта |  |  | Ростовская область, Октябрьский район, х. Ильичевка, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации проекта |  |  | 01.09.2020-01.03.2021гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | продолжительность проекта (дд, мм, гггг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Краткая аннотация |  |  | «Требуй от себя невозможного и получишь максимум». Д.В.Клоков. Предлагаемый проект позволит привлечь внимание учащихся МБОУ СОШ №43 и населения х.Ильичевка к социальному состоянию хутора, оздоровлению молодого поколения, отдаления его от вредных привычек, снижение правонарушений в детской и молодёжной среде. Участие в проекте позволит организовать занятость детей и подростков. Проект содержит конкретные мероприятия, увязанные по срокам, которые направлены на достижение цели проекта. В рамках проекта будет разработана социальная реклама в различных формах: коллажи, плакаты, листовки, которые будут распространяться среди учащихся школы и жителей х.Ильичевка волонтёрской группой. Проект отличают инновационность, социальная значимость, актуальность, рациональность, реалистичность, целостность, адресность и практическая значимость. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи (не более 1 страницы) |  |  | МБОУ СОШ №43 х.Ильичевка является одной из самых удалённых от райцентра, социальное окружение микрорайона нашей школы характеризуется небольшим набором социокультурных объектов: сельская библиотека, сельская администрация, сельский клуб. Школа на селе больше, чем образовательное учреждение. Это и фактор формирования духовных ценностей, культурообразующий фактор, а главное, фактор оздоровления социальной среды. В нашей школе уже 5 лет подряд существует секция по мини-футболу, руководителем которой является Руднев М.В. На протяжении всего этого времени я посещаю эту секцию. Чем мне нравится футбол? Наверное, тем, что это очень подвижная игра, участвует в ней не один человек, а маленький коллектив. Мы можем играть в эту игру даже вдвоём с младшим братом Левой. Победа команды зависит от игры каждого. Эта игра закрепляет здоровье, воспитывает волю, чувство товарищества, помогает стать сильным. Многие считают, что в футболе не надо думать! Чтобы выиграть - необходимо зачастую быстро принимать решение, кому правильнее дать пас. Футбол в настоящее время - это самый популярный и массовый вид спорта в мире. В нашей школе все тоже любят футбол, играют в него осенью, зимой, весной и летом. Создавая команду в начале 2014 года, Руднев М.В. хотел приобщить ребят к футболу. В самом начале становления команды ему удалось собрать группу ребят, для которых футбол - смысл жизни, которые готовы пропадать на футбольном поле часами, днями, сутками. Ребята играют с большим желанием, азартом и энтузиазмом, многие из них впервые принимали участие в областном футбольном турнире. Юные футболисты не жалеют своих сил во время матчей. Благодаря самоотверженности и самоотдачи ребят команда «Ильичевка» обеспечила себе третье итоговое место в зимнем мини-футбольном чемпионате Ростовской области среди 90 команд-участников. Мне тоже, как и моему тренеру, захотелось собрать группу энтузиастов, которые искренне полюбили бы футбол. С целью вовлечения как можно больше детей и молодежи в эту удивительную игру, мною был реализован проект «Добрый старт». Систематические занятия учащихся в школьной секции по мини-футболу, проведение спартакиад, турниров с участием, как мальчиков, так и девочек - вот главная задача, преследуемая мной в этом проекте. Любая образовательная организация провозглашает своей целью воспитание, обучение и развитие человека в соответствии с программой развития и образовательной программой. Мы тоже хотим, чтобы ребята, занимающиеся футболом, стали лучше не только с точки зрения спортивных результатов. Основной целью данного проекта стало воспитание гармонично развитой личности, способной проявить себя как на футбольном поле, так и на иных, несвязанных со спортом поприщах: в педагогике, психологии, медицине, физиологии, менеджменте. Мы хотим и верим, что наши мальчишки и девчонки станут настоящими людьми, способными к сотрудничеству и взаимопомощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект |  |  | Учащиеся 5-11 классов, дети хутора в возрасте от 8 до 17 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цель проекта |  |  | - Обеспечение разностороннего физического развития и укрепление здоровья учащихся, посредством игры в футбол. Воспитание гармоничной, социально активной, глубоко нравственной личности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Задачи проекта |  |  | - привить интерес к систематическим занятиям спортом; - сформировать у учащихся основы здорового образа жизни, гигиенической культуры и препятствовать появлению вредных привычек; - развить физические качества учащихся, повысить функциональные возможности организма, укрепить здоровье; - организовать занятость детей во внеурочное время, (профилактика правонарушений и асоциального поведения); - привить навыки соблюдения спортивной этики, дисциплины; - выявить перспективных детей и подростков для последующего совершенствования их спортивного мастерства в спортивных школах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Методы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Название метода |  |  | Анкетирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание метода |  |  | Анкетирование – это проведение опроса в письменной форме. Для этого используется набор структурно организованных вопросов (анкета). Преимущество данного метода заключается в возможности проведения исследования большой группы людей одновременно и в сравнительной легкости статистической обработки данных. В рамках реализации проекта проводилось несколько письменных опросов, направленных на выявление отношения детей к игре в футбол и к здоровому образу жизни в целом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Название метода |  |  | Взаимодействие (мастер-классы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание метода |  |  | Метод взаимодействия представляет собой набор приемов и средств, для более успешной деятельности. Для целевой аудитории проекта, в период его реализации, было организовано несколько мастер-классов от местной футбольной команды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Название метода |  |  | Беседа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание метода |  |  | Беседа – это общение людей, передача друг другу словесных сообщений, обмен мыслями и чувствами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы реализации проекта Предварительный теоретическая подготовка Цель этапа: мотивировать обучающихся на занятия футболом Задачи: -выяснить первоначальные представления обучающихся о том, что они знают об истории футбола и о самом футболе. Беседа. Презентация «Футбол». Основной общая физическая, специальная физическая, тактическая и техническая подготовка Цель этапа: изучение и закрепление технической, расширение тактической подготовленности, развитие физических качеств Задачи: -повысить рост уровня развития физических качеств, · -освоить основные приёмы и навыки игры в футбол -приобрести теоретические знания основ здорового образа жизни, Распределение обязанностей и назначение капитана команды. Поиск информации в интернете и подбор литературы и упражнений по данной тематике. Совместная работа обучающихся и родителей. Заключительный конечный результат: участие в различных соревнованиях Цель этапа: оценка процесса и результатов спортивной деятельности. Создание предпосылок к повышению уровня футбола в хуторе и появления игроков-лидеров с потенциалом футболистов высокого класса. Задачи: -обсудить результаты данной деятельности в ходе итоговой дискуссии; -организовать самоанализ совместной деятельности участниками проекта. При подготовке юных футболистов по программе проекта, предусматривается проведение соревнований: 1.Внутригрупповые. Проводятся по общей физической подготовке, по подвижным и спортивным играм, учебные игры по футболу. 2.Межгрупповые. Проводятся в виде соревнований по общей физической подготовке между группами. 3.Районные и региональные. Проводятся в виде товарищеских встреч и турниров на уровне района и за его пределами. В турнирах участвуют ребята разных возрастных групп и уровней подготовки. Развитие дворового спорта приведет к тому, что основным видом досуга детей и молодежи станут тренировки, спортивные игры, как следствие, новые поколения будут заниматься спортом по 20 и более часов в неделю, что обеспечит их формирование физически и во многом социально здоровыми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мероприятие |  |  | Сроки (дд.мм.гггг) |  |  | Количественные показатели реализации |  |  |  |
|  |  | Проведения социологического опроса среди родителей, жителей хутора, учащихся школы по созданию дворовых команд. |  |  |  |  | 01.09.2020 |  |  | 20 человек |  |
|  |  | Набор учащихся в команды. Проведение социометрии. |  |  |  |  | 01.09.2020 |  |  | 15 человек |  |
|  |  | Составление программы обучения капитанов и расписания занятий. Получение писем – поддержек. |  |  |  |  | 04.09.2020 |  |  | 5 человек |  |
|  |  | Поиск необходимых ресурсов для реализации проекта |  |  |  |  | 5-7.09.2020 |  |  | 5 человек |  |
|  |  | Обследование микрорайона школы с целью выбора мест для тренировок. Согласование с Администрацией поселения. |  |  |  |  | 9.09.2020 |  |  | 10 человек |  |
|  |  | Выступление на общешкольном родительском собрании перед родителями с презентацией о проекте |  |  |  |  | 9.09.2020 |  |  | 1 человек |  |
|  |  | Составление предварительного списка детей |  |  |  |  | 10-12.09.2020 |  |  | 5 человек |  |
|  |  | Составление графика работы тренировок |  |  |  |  | 13.09.2020 |  |  | 5 человек |  |
|  |  | Заключение договоров о сотрудничестве с администрацией хутора, ГИБДД, ЦРБ, ИП. |  |  |  |  | 14.09.2020 |  |  | 5 человек |  |
|  |  | Выпуск листовок «Футбол - здоровый образ жизни!» |  |  |  |  | 15.09.2020 |  |  | 10 человек |  |
|  |  | Проведение акции « Мы выбираем спорт!» |  |  |  |  | 15.09.2020 |  |  | 15 человек |  |
|  |  | Ролевая игра «Футбол и дети» |  |  |  |  | 01.10.2020 |  |  | 13 человек |  |
|  |  | Проведение мастер-классов на свежем воздухе «Делай, как я!» |  |  |  |  | 20.10.2020 |  |  | 14человек |  |
|  |  | Конкурс плакатов « Спорт-это круто!» |  |  |  |  | 04.11.2020 |  |  | 16 человек |  |
|  |  | Проведение акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» |  |  |  |  | 18.11.2020 |  |  | 15 человек |  |
|  |  | Спортивное мероприятие « Веселый старт» |  |  |  |  | 08.12.2020 |  |  | 16 человек |  |
|  |  | Тематическая игра « Футбол-это наш выбор!» |  |  |  |  | 17.12.2020 |  |  | 19 человек |  |
|  |  | Проведение акции «Дайте детству состояться» (информирование о последствиях употребления наркотических веществ, формирование отрицающего отношения к наркомании). |  |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | 18 человек |  |
|  |  | Проведение мастер-классов |  |  |  |  | 20.01.2021 |  |  | 17 человек |  |
|  |  | Игра на футбольном поле |  |  |  |  | 17.01.2021 |  |  | 26 человек |  |
|  |  | Конкурс футбольных пасов «В девяточу» |  |  |  |  | 16.01.2021 |  |  | 18 человек |  |
|  |  | Акция «Меняем сигареты на мяч» |  |  |  |  | 05.02.2021 |  |  | 21 человек |  |
|  |  | Выпуск стен-газет « Я готов!» |  |  |  |  | 20.02.2021 |  |  | 17 человек |  |
|  |  | Проведение «Активных переменок» |  |  |  |  | 09.02.2021- 20.02.2021 |  |  | 19 человек |  |
|  |  | Беседа на тему: «Наше здоровье в наших руках» |  |  |  |  | 26.02.2021 |  |  | 15 человек |  |
|  |  | Конкурс рисунков «МЫ ГоТОвы!» |  |  |  |  | 20.02.2021 |  |  | 10 человек |  |
|  |  | Тематическая игра «СвистОК» |  |  |  |  | 07.02.2021 |  |  | 14 человек |  |
|  |  | Акция « В наш здоровый быт- вредным привычкам путь закрыт» |  |  |  |  | 18.02.2021 |  |  | 16 человек |  |
|  |  | Конкурс на лучшую кричалку, посвященную 23 февраля |  |  |  |  | 19-21.02.21 |  |  | 19 человек |  |
|  |  | Подведение итогов по реализации проекта |  |  |  |  | 01.03.2021 |  |  | 24 человека |  |
| 8. Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Физическое оздоровление населения хутора. - Создание реальных условий для профессиональной ориентации подростков и молодежи в сфере спортивной деятельности. - Снижение уровня алкогольной, наркотической зависимости и преступности в молодежной среде жителей городского округа. - Частичное восстановление футбольной дворовой среды, способствующей возврату к естественному состоянию развития личности ребенка. - Создание предпосылок к повышению уровня футбола в городе и появления игроков-лидеров с потенциалом футболистов высокого класса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта) |  |  | За весь период реализации проекта, было вовлечено более 40 детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет. И если на начальных этапах численность не превышала 15 человек, то уже к середине проекта, количество заинтересованных и желающих детей, которые хотят принимать участие в проекте стало больше. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) |  |  | Учащиеся четко понимают важность здорового образа жизни, гигиенической культуры. Ребята стали меньше болеть и больше заниматься спортом. Повысилась физическая активность. Многие хотят записаться в школьную футбольную команду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Детализированная смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Статья расходов |  |  | Стоимость (ед.), руб. |  | Кол-во единиц |  |  | Всего, руб. |  |  |
| 1. | Футбольные мячи |  |  | 700 |  | 3 |  |  | 2100 |  |  |
| 2. | Печать буклетов |  |  | 30 |  | 52 |  |  | 1560 |  |  |
| 3. | Цветные карандаши |  |  | 70 |  | 2 |  |  | 140 |  |  |
| 4. | Ватман |  |  | 25 |  | 4 |  |  | 100 |  |  |
| 5. | Краски |  |  | 100 |  | 2 |  |  | 200 |  |  |
| 6. | Фломастеры |  |  | 80 |  | 2 |  |  | 160 |  |  |
| 7. | Бумага А4 |  |  | 240 |  | 1 |  |  | 240 |  |  |
| 8. | Призы для игр |  |  | 40 |  | 100 |  |  | 4000 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500 |  |  |
| 10. Партнёрство (партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в реализации проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация Алексеевского сельского поселения. 2. СДК х. Ильичевка. 3. Администрация и педагогический коллектив МБОУ СОШ №43 4. ДЮСШ п.Каменоломни. 5. ДЮСШ г.Новошахтинска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Публичность проекта (привлечение СМИ, использование социальных сетей, иные способы продвижения проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о реализации проекта «Добрый старт» была размещена: -на сайте МБОУ СОШ №43, в школьной группе Инстаграмм, ВК. Хочется напомнить, что 2018 год был особым. Это год Футбола в России. Учитывая значимость и актуальность данного вида спорта среди молодежи, я смог реализовать часть проекта во Всероссийском детском центре «Орленок» Краснодарского края (декабрь 2018г.). Находясь на смене, я смог организовать группу ребят и выиграть в конкурсе «Спорт – это жизнь!». В моем окружении находилось 18 ребят, вообще не связанных со спортом, это были отличники учебы, художники, музыканты и т.п. Ежедневные тренировки, мастер-классы дали свои плоды, и теперь я могу с уверенностью сказать, что данный проект сможет реализовать любой активный человек. Повести за собой, показать успех на своем примере - вот настоящие лидерские качества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Дальнейшая реализация проекта (развитие проекта после достижения цели, долгосрочный эффект проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опыт реализации проекта может быть транслирован и использован обучающими других школ. По результату реализации нашего проекта, возможно появится желание охватить спортивной деятельностью большое количество детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Приложения (список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Социальный опрос среди родителей и жителей хутора МБОУ СОШ №43 №1. Как Вы планируете проведение каникул своих детей? А) Лагерь дневного пребывания Б) Загородные лагеря В) Прочее №2. Какой вид отдыха нравится вашим детям? А) Пассивный Б) Активный В) Не знаю №3. Как проводят свободное время ваши дети? А) Гуляют на свежем воздухе Б) Играют в компьютерные игры В) Никак №4. Хотели бы вы, чтобы в вашем хуторе была организована секция по футболу? А) Да Б) Нет. 2.Социальный опрос среди обучающихся. №1. Как ты планируешь провести каникулы? - Лагерь дневного пребывания - Загородные лагеря - Прочее №2 какой вид отдыха тебе нравится? - Пассивный - Активный №3. Как ты проводишь свободное время со своими друзьями? - Гуляем на свежем воздухе - Играем в компьютерные игры - Никак №4. Хотели бы вы, чтобы в вашем микрорайоне была организована спортивно-профилактическая работа? - Да - Нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Методы и формы работы, направленные на реализацию поставленных цели и задач весьма разнообразны:

•        проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр,

•	распространение информации (через плакаты, буклеты),

•	проведение анкетирования, тестирования, опросов и обработка данных;

•	проведение мастер-классов, открытых уроков, тренингов и т.д.

Ребятам, которые были вовлечены в наш проект, кажется, что они нашли путь, по которому они хотят идти и в дальнейшем.

В школе активно действует пропаганда здорового образа жизни. Ведь здоровье детей – это здоровье России.

Команда нашей школы по футболу и ребята, вовлеченные в  проект приняли самое активное участие во всех мероприятиях проекта.  Это такие акции как:

- «Мы выбираем спорт!»;

-«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»;

- «Дайте детству состояться» (информирование о последствиях употребления наркотических веществ, формирование отрицающего отношения к наркомании) и многие другие.

Ребята посетили игры по футболу между командами школ и ряд мастер-классов от наших заядлых футболистов. Кроме этого, 10 октября 2018 года дети организовали  акцию по благоустройству спортивной площадки.

В течении 2018-2019 учебного года, в рамках реализации проекта, ребята провели тематические игры, конкурсы рисунков, плакатов и стенгазет, а также беседы, открытые уроки и игры на футбольном поле.

Приоритетной задачей нашего проекта являлось привлечение как можно большего количества детей к соблюдению здорового образа жизни.

Данный проект позволяет не только укрепить наше здоровье, но и отказаться от вредных привычек, развить свои лидерские способности и развить оздоравливающее мышление.

Осенью 2020 года ребятами из 11 класса были проведены беседы и викторины с младшими школьниками по теме «Наркомания: Зло или Добро?», «Наше здоровье в наших руках».

А среди классов среднего звена прошел конкурс плакатов по данной тематике. Плакаты были вывешены в коридоре школы. Учащиеся могли выбрать и проголосовать за лучший плакат.

Также стало традицией проведение акций «Наркотикам – нет!», «Меняем сигареты на мяч», Акция « В наш здоровый быт- вредным привычкам путь закрыт».

Результатом реализации данного проекта стало добровольное включение ребят в спортивную жизнь школы и хутора, реализация личных способностей учащихся, значимость деятельности и, естественно, положительный результат участия в проекте.

Работа по данному направлению будет продолжаться, ведь проблема здорового образа жизни в наше время стоит все острее. И помните: «Наше здоровье в наших руках!».

А среди классов среднего звена прошел конкурс плакатов по данной тематике. Плакаты были вывешены в коридоре школы. Учащиеся могли выбрать и проголосовать за лучший плакат.

Также стало традицией проведение акций «Наркотикам – нет!», «Меняем сигареты на мяч», Акция « В наш здоровый быт- вредным привычкам путь закрыт».

Результатом реализации данного проекта стало добровольное включение ребят в спортивную жизнь школы и хутора, реализация личных способностей учащихся, значимость деятельности и, естественно, положительный результат участия в проекте.

Работа по данному направлению будет продолжаться, ведь проблема здорового образа жизни в наше время стоит все острее. И помните: «Наше здоровье в наших руках!».

Руководитель проекта

__________________________ /________________/

(подпись)