Инициативный проект

Мастерские, как площадка по подготовке и проведению ДЭ и регионального чемпионата «Профессионалы» Томской области по компетенции «Обслуживание грузовой техники»

ПАСПОРТ

инициативного проекта

| Наименование субъекта бюджетного финансирования | ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Мастерские, как площадка по подготовке и проведению ДЭ и регионального чемпионата «Профессионалы» Томской области по компетенции «Обслуживание грузовой техники» |
| Руководитель проекта | Кульменева Елена Алексеевна, заместитель директора по профессиональному образованию |
| Разработчики проекта | Рахвалов Виталий Александрович, заведующий учебно-производственными мастерскими |
| Исполнители проекта | Кульменева Елена Алексеевна, заместитель директора по профессиональному образованию |
| Соисполнители по проекту | нет |
| База реализации проекта | ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» |
| Цели и задачи | Цель проекта: Создание условий для реализации ФГОС в части проведения ДЭ через создание мастерских для оценки компетенций и квалификаций обучающихся и проведение конкурсов профессионального мастерства, в том числе Региональных чемпионатов «Профессионалы» Томской области по компетенции «Обслуживание грузовой техники». Задачи: 1. Проведение анализа мастерских на соответствие условий для реализации ФГОС в части ГИА и проведение РЧ; 2. Оснащение мастерской требуемым оборудованием, формирование кадрового состава; 3. Подготовка экспертов. |
| Характеристика основных мероприятий проекта | I. Организационный этап 01.02.2023 – 30.12.2024 1. Проведение анализа мастерских на соответствие условий для реализации ФГОС в части ГИА и проведение РЧ: 1.1. Разработка предварительной схемы расположения площадок; 1.2. Выставление в электронный магазин закупки на оказание услуг по разработке проекта, составление сметной документации и получение положительного заключения по ремонту здания; 1.3. Мероприятия по исполнению проектной документации по ремонту здания. II. Реализационный этап с 01.04.2024 – 30.06.2025 2. Оснащение мастерской требуемым оборудованием, формирование кадрового состава 2.1. Внутренняя экспертиза мастерских, как площадки для проведения ДЭ и чемпионатов; 2.2. Апробация нормативной базы, обеспечивающей эффективное функционирование мастерских Итоги апробации, диагностические, мониторинговые и другие исследования; 2.3. Проведение ДЭ и чемпионатов III. Итоговый этап с 01.07.2025-01.02.2026 3.1. Анализ выполнения плана реализации проекта; 3.2. Подготовка итогового отчета о деятельности мастерской. |
| Сроки реализации | 01.02. 2023 – 01.02.2026 г.г. |
| Область изменения | Совершенствование материально-техническая базы для подготовки обучающихся по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных дорожных машин и оборудования, компетенция «Обслуживание грузовой техники». |
| Продукт проектной деятельности | Современная мастерская по компетенции «Обслуживание грузовой техники» |

Структура проекта

# Введение

Основная часть

- Актуальность выбранной темы

Создание мастерских колледжа для организации и проведения ДЭ в соответствии с ФГОС СПО по компетенции «Обслуживание грузовой техники» и Регионального чемпионата «Профессионалы» Томской области, отвечающих передовым технологиям и требованиям работодателей транспортной отрасли Томской области.

Описание ключевых проблем, на решение которых направлен проект

Проблемное поле: В связи со стремительными темпами изменений в диагностике и обслуживании грузовой техники, переход на международные стандарты обслуживания возрастает скорость изменений требований, предъявляемых работодателями к выпускникам СПО по направлению «Обслуживание грузовой техники». В современных условиях работодателю необходим специалист, обладающий профессиональными компетенциями в своей области, способный при необходимости стать держателем/исполнителем смежных процессов, обладающий метакомпетенциями, в том числе высокомобильный, стрессоустойчивый, способный быстро адаптироваться к коллективу, новой технике и технологиям, принимать самостоятельные решения, имеющий потребность в непрерывном самообразовании и саморазвитии.

Данный проект расширяет возможности подготовки востребованного специалиста для транспортной отрасли с использованием инфраструктурного и кадрового потенциала мастерской по компетенции «Обслуживание грузовой техники.

Цель и задачи

Цель проекта:

Создание условий для реализации ФГОС в части проведения ДЭ через создание мастерских для оценки компетенций и квалификаций обучающихся и проведение конкурсов профессионального мастерства, в том числе Региональных чемпионатов «Профессионалы» Томской области по компетенции «Обслуживание грузовой техники».

Задачи:

1. Проведение анализа мастерских на соответствие условий для реализации ФГОС в части ГИА и проведение РЧ;

2. Оснащение мастерской требуемым оборудованием, формирование кадрового состава;

3. Подготовка экспертов.

Ожидаемые итоги реализации проекта:

1. Обеспечение условий для отбора, апробации и внедрения новых методов и форм организации учебного процесса, производственных и педагогических технологий.

2. Разработка и апробация механизма индивидуализации образовательного процесса с учетом закупленного оборудования мастерской.

3. Внедрение инструментов наставничества в рамках деятельности мастерской.

4. Апробация и тиражирование опыта эффективного использования мастерской.

5. Разработка и внедрение механизма расширения портфеля программ с использованием МТБ мастерской.

3. Анализ ситуации и желаемые результаты

В рамках реализации «Программы развития ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» на период 2018-2024 гг.», разработанной в соответствии с национальным проектом «Образование» создана современная лаборатория, направленная на обеспечение подготовки специалистов по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», однако данные ресурсы не в полной мере покрывают требования стандартов по подготовке в конкурсам профессионального мастерства и требуют дополнительной модернизации и открытия новых лабораторий.

Мероприятия:

3.1. Проведение аудита имеющийся материально-технической базы мастерских;

3.2. Анализ педагогических возможностей преподавателей и мастеров при подготовке специалистов по компетенции «Обслуживание грузовой техники».

3.3. Анализ текущего состояния системы, описание промежуточных и конечных результатов, которые должны быть получены.

Анализ результативности проекта

Ожидаемые результаты проекта, показатели и индикаторы.

| Задача | Показатель | Индикатор |
| --- | --- | --- |
| 1. Проведение анализа мастерских на соответствие условий для реализации ФГОС в части ГИА и проведение РЧ | Соответствие инфраструктурному листу Соответствие нормативным документам | Наличие требуемого оборудования и расходных материалов Наличие сертифицированных экспертов |
| 2. Оснащение мастерской требуемым оборудованием, формирование кадрового состава | Закупочная документация Обучение экспертов | Проведение закупки Получение сертификата эксперта |
| 3. Подготовка экспертов | Соответствие квалификационным требованиям | Количество человек прошедших обучение и сертификацию экспертов |

4. Проектное решение.

Рост предприятий транспортной отрасли в экономике Томской области и в экономике СФО диктует, в том числе, высокую потребность в инженерных кадрах, рабочих и техниках новой формации. На территории Томской области работают более 1000 крупных и мелких транспортных компаний в том числе: автобаз, автомастреских и других автотранспортных предприятий. Вместе с тем, на территории региона расположены дочерние предприятия ведущих корпораций, таких как АО «ТВЭЛ», «Транснефть-Центральная Сибирь», ОАО «Сибур Холдинг», ООО «Газпром трансгаз Томск», в которых растет востребованность в переподготовке кадров с новыми технологическими компетенциями в транспортной отрасли.

Создание мастерской по компетенции «Обслуживание грузовой техники» базе ТКГТ позволит обеспечить приток на рынок труда востребованных специалистов, внести вклад в развитие экономики региона и расширит возможности для подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ с возможностью последующего трудоустройства в приоритетных секторах транспортной отрасли и экономики Томской области.

Ниже приведены схема и визуализация расположения трех модулей:

Модуль 1 – Системы управления работой двигателя

Модуль 4 – Механика двигателя и измерения точности

Модуль 5 – Трансмиссия (КПП)

В Приложении № 1 к проекту прилагается перечень необходимого оборудования для перечисленных модулей и его стоимость.

Схема расположения трех модулей на площадке

Визуализация расположения модулей на площадке

Модель проектной идеи

Основные мероприятия проекта, сроки их проведения, ответственные исполнители

| Мероприятие | Сроки проведения | исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационный этап Проведение анализа мастерских на соответствие условий для реализации ФГОС в части ГИА и проведение РЧ |  |  |  |
| Разработка предварительной схемы расположения площадок | До 01 апреля 2023 | Заведующий УМП |  |
| Выставление в электронный магазин закупки на оказание услуг по разработке проекта, составление сметной документации и получение положительного заключения по ремонту здания | до 01 мая 2023 | Главный бухгалтер, начальник ТО, юрисконсульт |  |
| Мероприятия по исполнению проектной документации по ремонту здания и проведение ремонтных работ | с 01 июля 2023 до 30 декабря 2024 | Начальник ТО |  |
| - Реализационный этап Оснащение мастерской требуемым оборудованием, формирование кадрового состава |  |  |  |
| Внутренняя экспертиза мастерских, как площадки для проведения ДЭ и чемпионатов | до 10 апреля 2024 | Директор, Зам. по ПО, главный эксперт, заведующий УПМ |  |
| Апробация нормативной базы, обеспечивающей эффективное функционирование мастерских Итоги апробации, диагностические, мониторинговые и другие исследования | до 20 апреля 2024 | Зам. по ПО, главный эксперт, заведующий УПМ |  |
| Апробация и внедрение программ и методик проведения ДЭ и чемпионатов Итоги апробации и внедрение программ и методик проведения ДЭ и чемпионатов | до 01 мая 2024 | Зам. по ПО, главный эксперт, заведующий УПМ |  |
| Проведение ДЭ и чемпионатов | до 30 июня 2025 | Зам. по ПО, главный эксперт, заведующий УПМ |  |
| 3. Итоговый этап |  |  |  |
| Анализ выполнения плана реализации проекта | до 30 декабря 2025 | Директор, Зам. по ПО, заведующий УПМ |  |
| Подготовка итогового отчета о деятельности мастерской | до 01 февраля 2026 | Директор, Зам. по ПО, заведующий УПМ |  |

5. Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов

| Организационно-управленческие ресурсы | Рабочая группа по разработке и внедрению проекта в составе: заместитель директора по ПО, заведующий учебно-производственными мастерскими, заведующий производственной практикой, заведующий дневным отделением, преподаватели, имеющие статусы экспертов с правом проведения ДЭ и РЧ |
| --- | --- |
| Кадровые ресурсы | Экспертное сообщество по компетенции из преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа (главный эксперт и эксперты наставники) – 5 чел. |
| Информационные | Телевидение; Социальные сети; Официальный сайт; Система информирования педагогического коллектива через проведение педагогических советов, совещаний при директоре, инструктивных совещаний рабочей группы по реализации проекта |
| Инфраструктурные | Учебно-производственные мастерские по компетенции «Обслуживание грузовой техники» |
| Материально-технические | Обучающие программные комплексы по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатации подъемно-транспортных, строительных дорожных машин и оборудования; Компьютерный тренажер для обучения водителей категории С |
| Финансовые | Собственные средства колледжа от приносящей доход деятельности – 22 млн. рублей |
| Научно-методические, иные, в т.ч. | Разработана программа подготовки обучающихся к ДЭ и РЧ по компетенции «Обслуживание грузовой техники» ПО |

6. Описание возможных рисков и способов их снижения.

| Риски | Меры по минимизации рисков |
| --- | --- |
| - Финансовые риски: – риск недобора средств на реализацию проекта; – ухудшение социально-экономического положения; – риск удлинения сроков проекта конкретика; – превышение запланированных затрат на покупку ресурсов | Создание резервных фондов для покрытия возможных рисков; Функционально-ценовой анализ; прогнозирование конъюнктуры; соблюдение бюджетных ограничений; оптимизация условий сделки; |
| - Организационно-управленческие риски: – недостаточная проработка плана мероприятий – недостижение запланированного результата в срок | Пересмотр поставленных задач, коррекция целей и путей их достижения; Своевременная корректировка календарного плана проведения работ |
| - Кадровые риски: – текучесть кадров – отсутствие позитивной мотивации педагогов к участию в проекте – «старение» педагогических кадров и недостаточность притока молодых специалистов | Организация психологической поддержки участников проекта, мотивация их на активное участие в проекте. Создание системы резервов кадров. Стимуляция и мотивация |
| - Социально-педагогические риски: – невостребованность образовательных программ – пассивность родительского сообщества – отсутствие инициативы со стороны работодателей в установлении партнерских отношений – перегрузка обучающихся | Профориентационные мероприятия Мероприятия по закреплению социального статуса колледжа (Дни открытых дверей, Билет в будущее, Профессиональные пробы) Публикации материалов о колледже в СМИ и сети Интернет Оптимизация УП |
| - Форс-мажорные обстоятельства – катастрофы и стихийные бедствия | Выполнение мероприятий и планов по минимизации и ликвидации последствий ЧС |

7. План-график реализации проекта

| Период Мероприятия | 1 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 1 кв. 2025 | 2 кв. 2025 | 1 кв. 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка предварительной схемы расположения площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| Выставление в электронный магазин закупки на оказание услуг по разработке проекта, составление сметной документации и получение положительного заключения по ремонту здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению проектной документации по ремонту здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по оснащению мастерской требуемым оборудованием, формирование кадрового состава |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя экспертиза мастерских, как площадки для проведения ДЭ и чемпионатов |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация нормативной базы, обеспечивающей эффективное функционирование мастерских |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги апробации, диагностические, мониторинговые и другие исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и внедрение программ и методик проведения ДЭ и чемпионатов |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги апробации и внедрение программ и методик проведения ДЭ и чемпионатов |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение ДЭ и чемпионатов |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ выполнения плана реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка итогового отчета и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

8. Бюджет проекта

| № | Наименование статьи расхода | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Общая стоимость, руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и проверка проектно-сметной документации | 188 500,0 | 1 | 188 500,0 | Собственные средства |
| 2. | Проведение общестроительных работ помещений (полы, освещение, отопление) | 2 259 000,0 | 1 | 2 259 000,0 | Собственные средства |
| 3. | Ремонтные работы в помещении | 2 764 183,7 | 1 | 2 764 183,7 | Собственные средства |
| 4. | Ремонт кровли | 4 364 183,0 | 1 | 4 364 183,0 | Собственные средства |
| 5. | Установка окон | 37 330,0 | 15 | 559 950,0 | Собственные средства |
| 6. | Установка освещения | 1 864 183,3 | 1 | 1 864 183,3 | Собственные средства |
| 7. | Благоустройство территории мастерских | 4 000 000,0 | 1 | 4 000 000,0 | Собственные средства |
| 8. | Закупка оборудования и инструмента | 2 906 000,0 | 1 | 2 906 000,0 | Собственные средства |
| Итого: |  |  |  | 18 906 000,0 | Собственные средства |

9. Описание возможностей тиражирования проекта

1. Создание условий для совместного использования профессиональными образовательными организациями Томской области и предприятиями-партнёрами, входящими в образовательно-отраслевой кластер транспорта, материально-технической базы (МТБ) создаваемой мастерской для проведения ДЭ, региональных чемпионатов профессионального мастерства, повышение квалификации;

2. Возможность организации практико-ориентированной подготовки студентов ВУЗов и обучающихся школ Томской области.

3. Проведение профориентационных мероприятий со школьниками, в том числе профессиональных проб и квестов («ПРОеКТОриЯ». «Билет в будущее», «Зеленый светофор» и другое).

4. Предоставление учащимся школ г. Томска возможности одновременно с получение среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по рабочим профессиям «Слесарь по ремонту автомобилей 1, 2 разряда», «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 2 разряда».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Транспортно - логистический комплекс региона является приоритетным направлением в стратегии социально-экономического развития Томской области.

В этой связи создание мастерских данной направленности является необходимым требованием для обеспечения развития транспортной отрасли региона и инфраструктуры. Современная материальная база создаваемых мастерских позволит создавать и реализовывать гибкие, адаптивные, практико-ориентированные образовательные программы по наиболее востребованным и перспективным компетенциям и профессиям (ТОП-50 и «ТОП-Регион»).

Мастерские станут базой для создания Центров проведения демонстрационного экзамена и в дальнейшем площадкой для чемпионатов по данному профилю.

Создание мастерских позволит также решить в регионе вопросы обучения взрослого населения и реализовать новые программы профессионального обучения и дополнительного образования.

Настоящая практика описывает механизм использования ресурсов мастерской по компетенции «Обслуживание грузовой техники», созданной в соответствии с современными требованиями к мастерским, включая используемые методы, инструменты и педагогические условия  эффективности учебно-производственного процесса в рамках мастерской, особенности реализации деятельности, направленной на подготовку специалистов, удовлетворяющих перспективным запросам рынка труда и может быть успешно апробирована профессиональными образовательными организациями, располагающими современным оборудованием мастерской по компетенции «Обслуживание грузовой техники» и кадровыми ресурсами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от  23 января 2018 г. N 45 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»;

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (в действующей редакции);

3. Приказ Министерства  образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в действующей редакции);

4. Инфраструктурный лист, комплект заданий, план застройки площадки по компетенции «Обслуживание грузовой техники» для проведения демонстрационного экзамена;

5. Инфраструктурный лист, комплект заданий, план застройки площадки по компетенции «Обслуживание грузовой техники» для проведения региональных чемпионатов;

6. Информационные ресурсы сайта om.firo.ru