КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

«ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | | | | **Чистый берег** | | | | | | | | |
| **НОМИНАЦИЯ** | | | | **Свободная** | | | | | | | | |
| **ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** | | | | Приморское водохранилище издавна является местом отдыха жителей и гостей поселка. Люди любуются природой, дышат воздухом, ловят рыбу, катаются на скутерах, купаются и загорают… Но, к сожалению, покидая зону отдыха, оставляют за собой кучи мусора, пластиковые и битые бутылки, обрывки рыболовных сетей и многое другое. Берег превращается в свалку. Поэтому в течение трех лет мы принимали активное участие во Всероссийской акции «Чистый берег». До этого времени не было оборудованного места для сбора мусора, поэтому туристы оставляли пакеты с мусором на берегу, что и приводило к его загрязнению.  Мы хотим, чтобы наш берег был чистым и привлекательным как для местных жителей, так и для гостей.  Данный проект направлен на решение одной из актуальных проблем нашей территории – создание условий для поддержания чистоты прибрежной зоны малого залива, прилегающего к улицам Набережная и Пристанская.  Анализ, сложившийся ситуации, показал, что было бы полезно и важно в прибрежной зоне оборудовать место сбора мусорных пакетов, разместить информационные таблички, приветственные баннеры с QR-кодом, а также провести экологическую акцию «ЭКОСЛЕД».  Было решено создать волонтерскую группу в VK, где будут выставлены фотографии, отражающие нашу деятельность, призыв к отдыхающим соблюдать чистоту, их отзывы, посты и фотографии о проведенном отдыхе, так же узнать «географию» туристов. https://vk.com/public219779816   Это может стать хорошим средством для получения обратной связи с жителями поселка и гостями, которые станут проявлять уважение к труду волонтеров и заботу об окружающей среде. | | | | | | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | | | | Поселок **Приморск** Балахтинского района расположен на берегу Красноярского водохранилища. В летнее время сюда приезжают отдыхать много туристов со всего Красноярского края. Большинство из них относятся к нашей природе потребительски. В результате все берега превращаются в свалку мусора, что вызывает негодование местных жителей и следующей группы отдыхающих. К тому же небрежное отношение к природе является плохим пример для детей и подростков в том числе, из самих отдыхающих.  Бытовой мусор, оставшийся на берегах и попавший в воду, губит природу; осколки стекла повышают травматизм отдыхающих, а разложившиеся пищевые отходы способствуют появлению и развитию инфекционных заболеваний.  Данный факт подтверждается информацией, полученной из МУЗ "Приморская участковая Больница", 2021 году обратились за медицинской помощью с травмами (порез) - 15 человек, в 2022- 27 человек. С отравлением 2021 г.- 3 человека, в 2022 - 5 человек. | | | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА** | | | | Созданий условий для сохранения чистоты прибрежной зоны малого залива Красноярского водохранилища, протяженностью, 3 километра, прилегающего к улицам Набережная и Пристанская. | | | | | | | | |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | | | | - проведение мероприятия по благоустройству берега к сезону  -создание места для сбора мусора  - установка баннеров и информационных табличек;  - организация и проведение агитационных рейдов- обращений к отдыхающим;  - информационное сопровождение проектов. | | | | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | **Действие** | | | **Срок** | | | | **Ответственный** | |
| реализация акции "ЭКОСЛЕД" | | | 21.05.2023г.-24.05.2023г. | | | | Иккес А.Н.  руководитель проекта,  сельская администрация п. Приморска (специалист по соц.вопросам). | |
| Закупка строительных материалов для строительства площадки под мусор и изготовление подрамников для баннеров. | | | 20.05.23г-23.05.2023г. | | | | Дозоров Д.Ю. участник проектной команды | |
| Строительство и оформление площадки для сбора мусора. | | | 29.05.2023г.-31.05.2023г. | | | | Иккес А.Н Руководитель проекта под руководством рабочего по ремонту и обслуживанию здания детского дома и рабочего сельской администрации п.Приморска. | |
| Составление графика по вывозу мусора с площадки. | | | 01.06.2023г.-02.06.2023г. | | | | Иккес А.Н.  руководитель проекта,  сельская администрация поселка Приморска . | |
| Изготовление и установка баннеров, размещение информационных табличек на прибрежной зоне малого залива протяженностью 3 км. | | | 20.05.2023г.-14.06.203г.-. | | | | Иккес А.Н.  руководитель проекта,  участники проектной команды.  рабочие по обслуживанию и ремонту здания детского дома, рабочий сельской администрации п. Приморска,  специалист  ООО «Гранд Медиа Групп» | |
| Реализация плана по проведению агитационных рейдов. | | | 15.06.2023г.-15.09.2023г. | | | | Жарихин С. С.  член проектной команда | |
| Погрузка мусора с площадки. | | | Один раз в неделю с 15.06.2023г.-15.09.2023г. | | | | Иккес А.Н.  руководитель проекта | |
| Размещение постов в информационной группе VK | | | Не реже трех раз в месяц. | | | | Руководитель проекта Иккес А.Н. | |
| Размещение постов в информационной группе VK | | | Не реже трех раз в месяц | | | | Иккес А.Н.  Руководитель проекта | |
| Распространение информации о проделанной работе в социальных сетях, в различных группах, сообществах | | | Ежемесячно | | | | Юрченко А.А.  член проектной команды | |
| Публикация статей о реализации проекта в газеты «Сельская новь». | | | Ежемесячно. одна статья в месяц. | | | | Юрченко А.А.  член проектной команды | |
| Публикация информации на сайтах партнеров. | | | Один раз в месяц. | | | | Юрченко А.А.  член проектной команды | |
| Проведение конкурсов на странице VK | | | 15.06.2023г.-31.08.2023г. | | | | Иккес А.Н.  Руководитель проекта | |
|  | | | | Торжественное мероприятие с подведением итогов по реализации проекта, награждение партнеров и активных участников. | | | 15.09.2023г.-15.10.2023г. | | | | Полякова Дарья | |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | С 17.05.2023г.-10.12.2023г. | | | | | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА** | | | | Волонтеры из числа воспитанников КГКУ «Балахтинский детский дом». | | | | | | | | |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | | | | - убрана и очищена от мусора прибрежная зона малого залива Красноярского водохранилища, протяженностью, 3 километра.  - проведены мероприятия по благоустройству берега к сезону (2 акции "ЭКОСЛЕД" по очистке прибрежной зоны, организованно и проведено 12 агитационных рейдов- обращений к отдыхающим; обустроено 1 место для сбора мусора.)  - установлено 5 баннеров   и 6 табличек;  - создано страница vk, написано и опубликовано 3 статьи в газете «Сельская новь», 3 раза опубликовано информация о ходе реализации проекта на сайтах организаций партнеров.  - в реализации проекта приняли участие 37 волонтеров из числа воспитанников КГКУ «Балахтинского дома» 28 жителей п. Приморск.  - на очищенной прибрежной зоне отдохнуло не менее 2000 тысяч человек, отдыхающих и жители села.  - группа в VK "Чистый берег" имеет не менее 500 подписчиков  - проведено 3 конкурса с подписчиками группы в VK "Чистый берег"  - нашими партнёрами стали:  - ООО «Гранд Медиа Групп».  - Сельская администрация поселка Приморска.  - МРБУ Балахтинский молодежный центр.  - КГАУ «Редакции газеты «Сельская новь».  - ИП Иванова М.А. «Хозтовары».  - узнали «географию» туристов и составили карту  - совместно с администрацией п. Приморск составлено расписание по вывезу мусора. | | | | | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование  (Муниципальный район / город, поселок, село) | | | | Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск | | | | | | | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | | | **Цена за ед., руб** | | **Количество, шт/усл.** | | | **Общая стоимость, руб.** | | | |
| 1. | Информационный баннер  1.8 х1.8. | | | 1855 | | 2 шт. | | | 3710 | | | |
| 2. | Информационный баннер  1.5х 1.5 | | | 1068 | | 3 шт. | | | 3205 | | | |
| 3. | Информационные таблички 60х60 | | | 2078 | | 6 шт. | | | 12468 | | | |
| 4. | Столб деревянный | | | 200 | | 9 шт. | | | 1800 | | | |
| 5. | Прожильник деревянный | | | 450 | | 18 шт. | | | 8100 | | | |
| 6. | Саморезы по дереву 4х50 мм | | | 8 | | 200 шт. | | | 1600 | | | |
| 7. | Фасадная краска по дереву (5л) | | | 2000 | | 1 б. | | | 2000 | | | |
| 8. | Гвозди строительные 4,0х120мм | | | 167 | | 1 кг. | | | 167 | | | |
| 9. | Защелка металлическая для калиток | | | 500 | | 1шт. | | | 500 | | | |
| 10. | Петля накладная универсальная 100х70 | | | 250 | | 2шт. | | | 500 | | | |
| 11. | Пружина дверная цинк 24 мл | | | 259 | | 1шт. | | | 259 | | | |
| 12. | Ручка дверная РСП - 140 | | | 169 | | 1шт. | | | 169 | | | |
| 13. | Мешки для мусора 240 л, ПВД 10шт в рулоне особо прочные | | | 350 | | 18 | | | 6300 | | | |
| 14. | Мешок п-зеленый 40 кг, 50х90 | | | 25 | | 100 | | | 2500 | | | |
| 15. | Промо- накидка с логотипом и с QR-кодом | | | 420 | | 5 | | | 2100 | | | |
| 16. | Перчатки для уборки мусора | | | 45 | | 100 | | | 4500 | | | |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | | | |  | | | | | | | | |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | | | | 49878 | | | | | | | | |
| **Имеющиеся ресурсы** | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование расходных материалов и услуг** | | | | **Цена за ед., руб** | | **Количество, шт/усл.** | | | | **Общая стоимость, руб.** | | |
| 1. Услуга по изготовлению макета, табличек и баннеров. 2. Создание QR-код на информационный баннер 3. Услуга по изготовлению каркасов для баннеров 4. Сетка рабица 1.5х 10м 5. Перчатки для уборки мусора 6. Мешки для мусора 240 л, ПВД 10шт в рулоне особо прочные 7. Ведро 12л.пластиковое | | | | 500 | | 11 | | | | 5500 | | |
| 500 | | 2 | | | | 1000 | | |
| 800 | | 3 | | | | 2400 | | |
| 1850 | | 2 | | | | 3700 | | |
| 60 | | 100 шт. | | | | 6000 | | |
| 350 | | 12 уп. | | | | 4200 | | |
| 197 | | 10 шт. | | | | 1970 | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 1. Вывоз ТБО компанией ЭКО Транспорт (с оборудованной площадки) 2. Услуга по установке баннеров 3. Услуга транспорта по вывозу мусора с прибрежной зоны   **Услуга по строительству площадки** | | | | 1374,03 | | 14 | | | | 18858,42 | | |
| 1600 | | 3 | | | 4800 | | | |
| 1000т.р. за час | | 12 раз по 2 часа работы | | | 24 000 | | | |
| **Итого собственных средств**  **72428,42** | | | |  | |  | | |  | | | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | | | | | | | | | | | | |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | | Иккес Александра Николаевна | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | | 20.08.1982 | | | | | | | |
| Номер телефона | | | | | 89535930380 | | | | | | | |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | | | | | [Александра Иккес (vk.com)](https://vk.com/kettivol) | | | | | | | |
| Место учебы/работы | | | | | КГКУ «Балахтинский детский дом» | | | | | | | |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | Дата рождения | | | Номер телефона | | | Место учебы/работы | | | | |
| Полякова Дарья Анатольевна | | 18.10.2005г. | | | 89509764354 | | | МБОУ «Приморская средняя школа имени Героя Советского Союза М.А. Юшкова» в 11 классе,  по программе общеобразовательной школы. | | | | |
| Дозоров Дмитрий Юрьевич | | 27.03.2008г. | | | 89504223150 | | | МБОУ «Приморская средняя школа имени Героя Советского Союза М.А. Юшкова» в 9 классе,  по программе общеобразовательной школы. | | | | |
| Юрченко Анна Афанасьевна | | 25.06.2008г. | | | 89504201870 | | | МБОУ «Приморская средняя школа имени Героя Советского Союза М.А. Юшкова» в 8 классе,  по программе общеобразовательной школы*.* | | | | |
| Жарихин Станислав Сергеевич | | 17.06.2007г. | | | 89016234529 | | | МБОУ «Приморская средняя школа имени Героя Советского Союза М.А. Юшкова» в 8 классе,  по программе общеобразовательной школы. | | | | |

\* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта