КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

«ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА\*

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **Чистый берег** |
| **НОМИНАЦИЯ** | **Свободная** |
| **ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**  |  Приморское водохранилище издавна является местом отдыха жителей и гостей поселка. Люди любуются природой, дышат воздухом, ловят рыбу, катаются на скутерах, купаются и загорают… Но, к сожалению, покидая зону отдыха, оставляют за собой кучи мусора, пластиковые и битые бутылки, обрывки рыболовных сетей и многое другое. Берег превращается в свалку. Поэтому в течение трех лет мы принимали активное участие во Всероссийской акции «Чистый берег». До этого времени не было оборудованного места для сбора мусора, поэтому туристы оставляли пакеты с мусором на берегу, что и приводило к его загрязнению. Мы хотим, чтобы наш берег был чистым и привлекательным как для местных жителей, так и для гостей.Данный проект направлен на решение одной из актуальных проблем нашей территории – создание условий для поддержания чистоты прибрежной зоны малого залива, прилегающего к улицам Набережная и Пристанская. Анализ, сложившийся ситуации, показал, что было бы полезно и важно в прибрежной зоне оборудовать место сбора мусорных пакетов, разместить информационные таблички, приветственные баннеры с QR-кодом, а также провести экологическую акцию «ЭКОСЛЕД».Было решено создать волонтерскую группу в VK, где будут выставлены фотографии, отражающие нашу деятельность, призыв к отдыхающим соблюдать чистоту, их отзывы, посты и фотографии о проведенном отдыхе, так же узнать «географию» туристов.https://vk.com/public219779816  Это может стать хорошим средством для получения обратной связи с жителями поселка и гостями, которые станут проявлять уважение к труду волонтеров и заботу об окружающей среде.  |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | Поселок **Приморск** Балахтинского района расположен на берегу Красноярского водохранилища. В летнее время сюда приезжают отдыхать много туристов со всего Красноярского края. Большинство из них относятся к нашей природе потребительски. В результате все берега превращаются в свалку мусора, что вызывает негодование местных жителей и следующей группы отдыхающих. К тому же небрежное отношение к природе является плохим пример для детей и подростков в том числе, из самих отдыхающих. Бытовой мусор, оставшийся на берегах и попавший в воду, губит природу; осколки стекла повышают травматизм отдыхающих, а разложившиеся пищевые отходы способствуют появлению и развитию инфекционных заболеваний. Данный факт подтверждается информацией, полученной из МУЗ "Приморская участковая Больница", 2021 году обратились за медицинской помощью с травмами (порез) - 15 человек, в 2022- 27 человек. С отравлением 2021 г.- 3 человека, в 2022 - 5 человек. |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА** | Созданий условий для сохранения чистоты прибрежной зоны малого залива Красноярского водохранилища, протяженностью, 3 километра, прилегающего к улицам Набережная и Пристанская. |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**  | - проведение мероприятия по благоустройству берега к сезону -создание места для сбора мусора- установка баннеров и информационных табличек;- организация и проведение агитационных рейдов- обращений к отдыхающим;- информационное сопровождение проектов. |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | **Действие** | **Срок** | **Ответственный** |
| реализация акции "ЭКОСЛЕД" |  21.05.2023г.-24.05.2023г. | Иккес А.Н. руководитель проекта, сельская администрация п. Приморска (специалист по соц.вопросам). |
| Закупка строительных материалов для строительства площадки под мусор и изготовление подрамников для баннеров.  |  20.05.23г-23.05.2023г. | Дозоров Д.Ю. участник проектной команды |
| Строительство и оформление площадки для сбора мусора. | 29.05.2023г.-31.05.2023г. | Иккес А.Н Руководитель проекта под руководством рабочего по ремонту и обслуживанию здания детского дома и рабочего сельской администрации п.Приморска. |
| Составление графика по вывозу мусора с площадки. | 01.06.2023г.-02.06.2023г. |  Иккес А.Н. руководитель проекта,сельская администрация поселка Приморска . |
| Изготовление и установка баннеров, размещение информационных табличек на прибрежной зоне малого залива протяженностью 3 км.  | 20.05.2023г.-14.06.203г.-. | Иккес А.Н. руководитель проекта,участники проектной команды.рабочие по обслуживанию и ремонту здания детского дома, рабочий сельской администрации п. Приморска,специалист ООО «Гранд Медиа Групп» |
| Реализация плана по проведению агитационных рейдов. | 15.06.2023г.-15.09.2023г. |  Жарихин С. С.член проектной команда |
| Погрузка мусора с площадки.  | Один раз в неделю с 15.06.2023г.-15.09.2023г. | Иккес А.Н.руководитель проекта  |
| Размещение постов в информационной группе VK | Не реже трех раз в месяц. | Руководитель проекта Иккес А.Н. |
|  Размещение постов в информационной группе VK | Не реже трех раз в месяц |  Иккес А.Н.Руководитель проекта  |
|  Распространение информации о проделанной работе в социальных сетях, в различных группах, сообществах | Ежемесячно |  Юрченко А.А.член проектной команды |
|  Публикация статей о реализации проекта в газеты «Сельская новь». |  Ежемесячно. одна статья в месяц. |  Юрченко А.А.член проектной команды |
|  Публикация информации на сайтах партнеров. |  Один раз в месяц. |  Юрченко А.А.член проектной команды |
|  Проведение конкурсов на странице VK |  15.06.2023г.-31.08.2023г. |  Иккес А.Н.Руководитель проекта |
|  | Торжественное мероприятие с подведением итогов по реализации проекта, награждение партнеров и активных участников. | 15.09.2023г.-15.10.2023г. | Полякова Дарья |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | С 17.05.2023г.-10.12.2023г. |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  | Волонтеры из числа воспитанников КГКУ «Балахтинский детский дом». |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | - убрана и очищена от мусора прибрежная зона малого залива Красноярского водохранилища, протяженностью, 3 километра. - проведены мероприятия по благоустройству берега к сезону (2 акции "ЭКОСЛЕД" по очистке прибрежной зоны, организованно и проведено 12 агитационных рейдов- обращений к отдыхающим; обустроено 1 место для сбора мусора.)- установлено 5 баннеров   и 6 табличек; - создано страница vk, написано и опубликовано 3 статьи в газете «Сельская новь», 3 раза опубликовано информация о ходе реализации проекта на сайтах организаций партнеров.- в реализации проекта приняли участие 37 волонтеров из числа воспитанников КГКУ «Балахтинского дома» 28 жителей п. Приморск.- на очищенной прибрежной зоне отдохнуло не менее 2000 тысяч человек, отдыхающих и жители села.- группа в VK "Чистый берег" имеет не менее 500 подписчиков- проведено 3 конкурса с подписчиками группы в VK "Чистый берег"- нашими партнёрами стали:- ООО «Гранд Медиа Групп».- Сельская администрация поселка Приморска.- МРБУ Балахтинский молодежный центр.- КГАУ «Редакции газеты «Сельская новь».- ИП Иванова М.А. «Хозтовары».- узнали «географию» туристов и составили карту- совместно с администрацией п. Приморск составлено расписание по вывезу мусора.   |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Муниципальное образование(Муниципальный район / город, поселок, село) | Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | **Цена за ед., руб** | **Количество, шт/усл.** | **Общая стоимость, руб.** |
| 1. | Информационный баннер1.8 х1.8. | 1855 | 2 шт. | 3710 |
| 2. | Информационный баннер1.5х 1.5 | 1068 | 3 шт. | 3205 |
| 3. | Информационные таблички 60х60  | 2078 | 6 шт. | 12468 |
| 4. | Столб деревянный  | 200 | 9 шт. | 1800 |
| 5. | Прожильник деревянный | 450 | 18 шт. | 8100 |
| 6. | Саморезы по дереву 4х50 мм  | 8 | 200 шт. | 1600 |
| 7. | Фасадная краска по дереву (5л) | 2000 | 1 б. | 2000 |
| 8. | Гвозди строительные 4,0х120мм | 167 | 1 кг. | 167 |
| 9. | Защелка металлическая для калиток  | 500 | 1шт. | 500 |
| 10. | Петля накладная универсальная 100х70 | 250 | 2шт. | 500 |
| 11. | Пружина дверная цинк 24 мл | 259 | 1шт. | 259 |
| 12. | Ручка дверная РСП - 140  | 169 | 1шт. | 169 |
| 13. | Мешки для мусора 240 л, ПВД 10шт в рулоне особо прочные | 350 | 18 | 6300 |
| 14. | Мешок п-зеленый 40 кг, 50х90  | 25 | 100 | 2500 |
| 15. | Промо- накидка с логотипом и с QR-кодом  | 420 | 5 | 2100 |
| 16. | Перчатки для уборки мусора  | 45 | 100 | 4500 |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) |  |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | 49878 |
| **Имеющиеся ресурсы** |
| **Наименование расходных материалов и услуг** | **Цена за ед., руб** | **Количество, шт/усл.** | **Общая стоимость, руб.** |
| 1. Услуга по изготовлению макета, табличек и баннеров.
2. Создание QR-код на информационный баннер
3. Услуга по изготовлению каркасов для баннеров
4. Сетка рабица 1.5х 10м
5. Перчатки для уборки мусора
6. Мешки для мусора 240 л, ПВД 10шт в рулоне особо прочные
7. Ведро 12л.пластиковое
 | 500 | 11 |  5500 |
|  500 |  2 | 1000 |
| 800 | 3 | 2400 |
| 1850 | 2 | 3700 |
| 60 | 100 шт. | 6000 |
| 350 | 12 уп. | 4200 |
| 197 | 10 шт. | 1970 |
|  |
|  |
| 1. Вывоз ТБО компанией ЭКО Транспорт (с оборудованной площадки)
2. Услуга по установке баннеров
3. Услуга транспорта по вывозу мусора с прибрежной зоны

**Услуга по строительству площадки** | 1374,03 | 14 | 18858,42 |
| 1600 |  3 | 4800 |
|   1000т.р. за час  | 12 раз по 2 часа работы |  24 000 |
| **Итого собственных средств****72428,42** |  |  |  |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |
| Фамилия, имя, отчество | Иккес Александра Николаевна |
| Дата рождения | 20.08.1982 |
| Номер телефона | 89535930380 |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | [Александра Иккес (vk.com)](https://vk.com/kettivol) |
| Место учебы/работы | КГКУ «Балахтинский детский дом» |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |
| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Номер телефона | Место учебы/работы |
| Полякова Дарья Анатольевна | 18.10.2005г. |  89509764354 | МБОУ «Приморская средняя школа имени Героя Советского Союза М.А. Юшкова» в 11 классе,по программе общеобразовательной школы. |
| Дозоров Дмитрий Юрьевич | 27.03.2008г. |  89504223150 | МБОУ «Приморская средняя школа имени Героя Советского Союза М.А. Юшкова» в 9 классе,по программе общеобразовательной школы. |
| Юрченко Анна Афанасьевна | 25.06.2008г. |  89504201870 | МБОУ «Приморская средняя школа имени Героя Советского Союза М.А. Юшкова» в 8 классе,по программе общеобразовательной школы*.* |
| Жарихин Станислав Сергеевич | 17.06.2007г. |  89016234529 | МБОУ «Приморская средняя школа имени Героя Советского Союза М.А. Юшкова» в 8 классе,по программе общеобразовательной школы. |

\* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта