**ЗАЯВКА УЧАСТНИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| Фамилия Имя Отчество | Парфирьева Алина Сергеевна |
| Дата рождения (чч.мм.гггг) | 08.08.1991г |
| **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | |
| Контактный телефон | +79233521488 |
| Электронная почта | Alika.parfireva@mail.ru |
| Место регистрации (прописка) | С.п. Хатанга, ул. Краснопеева д. 18, кв. 43 |
| **МЕСТО УЧЁБЫ/РАБОТЫ** | |
| Учебное заведение / Организация | ТМ БОУДО «Хатангский центр детского творчества» |
| Класс / группа / Должность | Педагог-организатор |
| **ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ** | |
| В деятельности каких муниципальных штабов Флагманских программ вы принимаете участие | - |
| В каких Краевых мероприятиях Флагманских программ вы участвовали | - |
| **ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ** |  |
| Название проектной идеи, которую я представляю | Родные люди |
| Цель проектной идеи | Привлечение школьников к участию в благотворительной деятельности, направленной на оказание помощи пожилым нуждающимся. |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **Родные люди** | | |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | - | | |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**  3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи | Проект «Родные люди**»**призван сплотить добровольцев из числа молодых людей для оказания помощи (социальной, психологической, бытовой, консультативной и иной) нуждающимся пожилым людям. Реализация данного проекта позволит отработать механизмы оказания адресной помощи нуждающимся пожилымлюдям силами волонтёров. | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА**  Сформулируйте проблему, которую решает ваш проект.  Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. Проблема это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. Опишите идеальное состояние дел | Помощь пожилым — не самая популярная сфера благотворительности, часто про них начинают думать в основном в День Победы и в Новый год. Люди привозят или передают подарки и снова забывают о стариках. Но главное противоречие заключается в том, что даже при наличии материальных трудностей, бабушкам и дедушкам больше всего нужны не подарки и вещи, а постоянное внимание и участие. | | |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА**  Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности вашего проекта.  *Например: Создание 10 информационных табличек с QR-кодом и размещение их на достопримечательностях города Дудинка.* | Основными направлениями работы волонтеров являются помощь пожилым людям с.п.Хатанга | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект:  - что и в каком порядке;  - в какие сроки вы будете делать;  - кто ответственный. | 1. Изучение общественного мнения о состоянии социальной ситуации в местном сообществе в данное время.  2. Организация концерта для пожилых людей  3. Проведение плановых мероприятий. | 01-15.09.24  02.10.24  01.09-30.12.2024 | Парфирьева А.С. |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  Время реализации проекта, т.е. сколько времени Вам надо, чтобы достичь цели.  *Например: 01 марта – 31 мая 2023* | С 01 сентября – 30 мая 2024г | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  Указывайте конкретные социальные группы. | Волонтеры – 2 группы  Ветераны и пожилые люди с.п. Хатанга | | |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**  Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена?  *Например:*  *- 30 спортсменов приняли участие в соревнованиях;* | Для реализации проекта будет собраны 2 группы детей из двух школ по 12 человек. | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | с.п. Хатанга | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | с.п. Хатанга | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | |
| Наименование расходных материалов и услуг | Цена за ед. | Количество | Общая стоимость |
| 1. Фотобумага  2. Ламинат  3. Шары  4. Подарки (вафельные полотенца)  5. Подарочную упаковку (лента атласная) | 1. 1700  2. 1500  3. 800  4. 750  5. 270 | 1. 1уп  2. 1уп  3. 100шт  4. 10  5. 1 шт | 1.1700  2.1500  3.800  4. 7500  5. 200 |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | - | | |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА** | 11700 | | |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ**  Перечень необходимого для реализации проекта, который уже есть у Вас.  *Например:*  *Разрешение администрации района на благоустройство сквера,*  *Лопаты 10 шт.,*  *Мусорные пакеты 20 шт.* | Уборка территории возле домов пожилых людей,  Лопаты – 10 шт  Мусорные пакеты – 10 шт  Засыпка песком дорожки  Лопаты – 3 шт  Песок  Уборка в доме пожилого человека  Резиновые перчатки – 10 шт | | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | | | |
| Кто является руководителем Вашей команды?  полностью, | Ф.И.О. | Парфирьева Алина Сергеевна | |
| Телефон | +79233521488 | |
| Е-mail | Alika.parfireva@mail.ru | |
| Ссылка на профиль в социальной сети VK |  | |
| Место работы/учебы | ТМ БОУДО «Хатангский центр детского творчества» | |
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею  Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды  (**Ф.И.О. полностью, дата рождения)** | 1. Саченко Андрей Русланович, 22.07.2010г | +79960520157 | 1. ХСШ №1  8 «Б» класс |

\* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта