Харитонова Акулина Ивановна

Преподаватель

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»

Г. Якутск ул. Ленина 5

Направление Педагогический проект

«Выпускники дошкольного отделения –

молодые кадры в улусах Якутии»

для студентов выпускных групп педагогических колледжей

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | **«Выпускники дошкольного отделения – молодые кадры в улусах Якутии»** |
| **Актуальность проекта**  | В современных условиях развития экономики вопрос трудоустройства выпускников учреждений СПО стоит достаточно остро. Большая часть выпускников рассчитывает найти работу по профилю полученной специальности, получать достойную заработную плату и видеть перспективу карьерного роста. Однако, сделать это достаточно сложно. Кроме того, в дошкольных образовательных учреждениях Республики отмечается нехватка дипломированных специалистов дошкольного образования, особенно в улусах Крайнего севера. Данный проект – попытка помочь выпускникам колледжа обрести уверенность в завтрашнем дне, повысить их конкурентоспособность на рынках труда и найти достойное место в профессии по полученной специальности.  |
| **Период реализации** | 2023 -2024 |
| **Руководитель проекта** | Куратор группы ДО 21 А ГАПОУ РС(Я) “Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева” Сидорова НК, Харитонова АИ. |
| **Связь с РПВ** | Мероприятия по трудоустройству молодых специалистов МОиН РС(Я) |
| **Цель проекта** | Создание на дошкольном отделении дорожной карты содействия трудоустройству выпускников в улусные дошкольные образовательные организации. Стратегическая цель до сентября 2024 г., с учетом последействия проекта: повышение уровня обеспечения вакантных мест в ДОО Республики Саха (Якутия) молодыми кадрами. |
| **Задачи проекта** | Анализ исходных данныхФормирование устойчивого интереса к истории, культуре жизни в разных улусах Якутии, компетентное оформление документов соискателя, Формирование у выпускников знаний НПА (нормативно-правовых актов) регулирующих трудоустройство молодых специалистов в соответствии с законом РФ.Подведение итогов проекта |
| **Показатели проекта****и их значения****по годам реализации****проекта** | Показатель | Ед. измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |
| 2023 | 2024 |
| Мотивация выпускников в трудоустройстве в улусах Республики Саха (Якутия) | Количество выпускников | % | 30 | 60 |
| Заключение предварительных договоров трудоустройства в улусах | Количество выпускников | % | - | 60 |
| Заключение трудового договора на постоянной основе | Количество выпускников | % | - | 70 |

**Результаты проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| **Задача 1. Анализ исходных данных** |
| **1.1** | Анализ вакантных мест в ДОО улусов Республики Саха (Якутия) | Ноябрь 2023 | Определение исходных данных |
| **1.2** | Определение качественной и количественной направленности в профессиональных выборах через диагностику профессионального самоопределения студентов | Октябрь 2023-апрель 2024 |
| **Задача 2. Формирование устойчивого интереса к истории, культуре жизни в разных улусах Якутии**  |
| **2.1.** | Кураторские часы по модулю «Дошкольное образование в улусах республики» | В течении года | Разработана дорожная карта содействия трудоустройству выпускников в улусы Республики Саха (Якутия) |
| **2.2.** | Встреча с выпускниками ДО ЯПК – молодыми специалистами ДОУ г. Якутска | Январь 2024  |
| **2.3.** | Кураторские часы по модулю «Я – молодой специалист» | В течении года  |
| **2.4.** | Телемост с представителями улусных управлений образования «Молодые специалисты – элита улусов» | В течении года |
| **2.5.** | Разработка положения и программы дуального обучения с целью реализации практико-ориентированной (дуальной) модели обучения обучающихся и трудоустройства студентов во время обучения в колледже  | Октябрь 2023  |
| **Задача 3 Подведение итогов проекта** |
| **3.1.** | Заключение с выпускниками предварительных договоров о трудоустройстве с управлениями образований РС(Я) | Апрель 2024 | Повысился уровень обеспечения вакантных мест в ДОО Республики Саха (Якутия) молодыми кадрами |
| **3.2.** | Заключение трудового договора на постоянной основе | Сентябрь 2024 |

**Календарный план-график основных мероприятий проекта «Выпускники дошкольного отделения – молодые кадры в улусах Якутии»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки** | **Начало** | **Окончание** | **Вид документа и/или результат** | **Ответственный исполнитель** |
|  | Диагностика профессионального самоопределения студентов групп ДО 21А | Октябрь 2023 | Апрель 2024 | Определение качественной и количественной направленность в профессиональных выборах  | Куратор Харитонова А.И. |
|  | Анализ данных о трудоустройстве выпускников дошкольного отделения ГАПОУ РС(Я) ЯПК за 2018-2023 годы  | Апрель 2023 года | Май 2024 года | Справка  | Харитонова А,И. |
|  | Установочная конференция о трудоустройстве с выпускниками дошкольного отделения 2024 года | Ноябрь 2023 года  |  | Протокол  | Харитонова А,И. |
|  | Кураторские часы по модулю «Дошкольное образование в улусах республики» | Ноябрь  |  | Аналитическая справка | Куратор Харитонова А,И. |
|  | Кураторские часы по модулю «Я – молодой специалист»  | Декабрь 2023 | Апрель 2024 | Аналитическая справка | Куратор Харитонова А,И. |
|  | Консультация по составлению «Резюме – документ молодого специалиста» | Январь 2024 | Февраль 2024 | Резюме соискателя | Руководитель центра содействия трудоустройству ГАПОУ РС(Я) ЯПК Слепцова Л.В. |
|  | Встреча с выпускниками ДО ЯПК – молодыми специалистами ДОУ г. Якутска | Январь 2024 |  |  | Харитонова А,И. |
|  | Телемост с представителями улусных управлений образования «Молодые специалисты – элита улусов» (на основе анализа вакантных мест) | Ноябрь 2023  | Апрель 2024 | Заключение предварительных договоров | Харитонова А.И. |
|  | Заключение выпускниками договоров о трудоустройстве с управлениями образований РС(Я)  | Январь 2024  | март 2024 | Договора предварительного трудоустройства | Куратор Харитонова А.И. |

**Реестр заинтересованных сторон проекта (социальных партнеров) «Выпускники дошкольного отделения – молодые кадры в улусах Якутии»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Орган или организация** | **Представитель интересов (ФИО, должность)** | **Ожидание от реализации проекта** |
| **1.** | Министерство образования и науки РС(Я) | Винокурова М.М. руководитель отдела кадровой политики, государственной политики и юридического обеспечения МОиН РС(Я) | Удовлетворение потребностей в профессиональных кадрах дошкольных образовательных организаций в улусах РС(Я)  |
| **2.** | Управления образования улусов РС(Я)  | Начальники управлений образований улусов Республики |
| **3.** | Дошкольные образовательные организации  | Заведующие дошкольных образовательных организаций |
| **4.** | ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» | Директор ГАПОУ РС(Я) ЯПК Николаева И.И.+ | Трудоустройство выпускников в улусах с острой нехваткой специалистов дошкольного образования  |

Использованные источники

1. Золотые ступени карьеры: Общероссийский справочник по трудоустройству, карьере и образованию / сост. А.О. Курлов, З.А. Цамалашвили, Ю.С. Блохин, И.С. Лобанов [и др.].  - М.: Купечество, 2015. - 320 с.

2. Рынок труда: Учебник / под ред. В.С. Буланова, А.Н. Волгина. - М.: Экзамен, 2010. - 448 с.

3. Трудоустройство: советы профессионалов / Ю. Пасс, К. Торшина, Е. Беляева [и др.]. - М.: Экономика,2009. - 181 с.

4. Савина М.С. Обучение технологии поиска работы. - М.: НИИРО, 2014. - 67 с.

5. http://www.careerbook.ru