Социально-педагогический проект

Семья как гарант духовно-нравственного воспитания личности

Автор проекта:  Нефедова Л.В.

р.п. Дмитриевка,  2023

«Самое сложное в работе с детьми  - это работа с  их родителями»

Старый школьный афоризм

«Дети поначалу походят на промокашки, впитывают в себя все, что грамотно или безобразно написано родителями»

Альберт Лиханов

Актуальность проекта

Современная социально-психологическая ситуация, сложившаяся в обществе, характеризуется своеобразным кризисом личности, который проявляется как кризис ее духовности, нравственности, возникший вследствие утраты духовно-нравственных ценностей.

Духовное богатство личности, ее взгляды, потребности и интересы, направленность и способности во многом зависят от того, в каких условиях протекает их формирование в детстве и юношеские годы. Развитие интеллекта и творческих способностей, познавательных сил и первичного опыта трудовой деятельности, нравственное и эстетическое формирование, эмоциональная культура и физическое здоровье детей - все это зависит от семьи, от родителей, и все это составляет задачи семейного воспитания.

Кризис личности наблюдается на фоне кризиса современной семьи. Согласно статистическим данным, в 1960 году количество разводов  составляло около 10 % от количества заключенных браков, а к 2008 году это соотношение изменилось не в лучшую сторону. Разводы составляют около 60% от количества заключённых браков.

Вызывает тревогу и  увеличение числа детей, рождённых вне брака. Как правило – это дети, растущие в неполных семьях, где их воспитывает одна мать. Можно предположить, что большая часть таких детей через несколько лет пополнит  группу риска.

Никто не сомневается, что влияние семьи на ребёнка сильнее, чем влияние школы, улицы, средств массовой информации. Однако, в тоже время  семья не может  обеспечить  в полном объёме воспитание активной, творческой личности. Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставилось под сомнение. Ни  школа без семьи, ни семья без школы не способны справиться с тончайшими  и сложнейшими задачами становления человека.

Проблема в том, что в сегодняшних экономических и политических условиях роль родителей зачастую сводится лишь к материальному обеспечению детей. Поэтому наблюдается отстранение семьи от духовно-нравственного воспитания ребенка. Семья и школа несут ответственность за воспитание человека, поэтому нужно помогать друг другу, вырабатывать правильный подход к каждому ребёнку. Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и школы.

Теоретическое обоснование проекта

В основу данного проекта легли  идеи известных педагогов А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, Л. Н. Толстого, а так же педагогов-наваторов Ш.А.Амонашвили, И.П.Волкова, Е.Н.Ильина, В.Ф.Шаталова.

Еще А. С. Макаренко писал, что, если, вырастая, ребенок не научился любить родителей, братьев и сестер, свою школу, свою Родину, если в его характере воспитаны начала глубокого эгоизма, очень трудно ожидать от него в будущем человечности, высокой нравственности и гуманизма. Он утверждал, что семья должна быть коллективом, в котором дети получают первоначальное воспитание и который, наряду с учреждениями общественного воспитания, влияет на правильное развитие и формирование личности ребенка, что только в тон семье дети получат правильное воспитание, которая сознает себя частью общества, в которой деятельность родителей рассматривается как необходимое обществу дело.

Цель проекта

Вовлечение семьи в процесс активного духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения

Задачи

- Создать условия для активного взаимодействия общеобразовительного  учреждения и родителей разных социальных групп.

- Повысить педагогическую культуру родителей.

- Распространить информацию о положительном опыте семьи в воспитании детей.

- Сформировать жизненную позицию детей, основанную на гуманистических принципах.

Целевые группы (благо получатели)

- Родители

- Учащиеся

Участники проекта

- Педагогический коллектив и администрация школы

- Администрация района, в том числе отдел образования

- Подразделение по работе с несовершеннолетними

- Психологическая служба образовательного учреждения

- Спонсоры (предприниматели)

- Медицинские работники: врач-педиатр, гинеколог, нарколог

- Воскресная школа при церкви

- Средства массовой информации (рубрика в местной газете, сайт в Интернете, Тамбовское телевидение)

Прогнозируемые результаты

Предполагается, что в ходе реализации проекта повысится психолого-педагогическая компетентность родителей;

у них появится заинтересованность в активном участии в жизни школы.

Проект поможет сблизить педагогов, родителей, детей;  улучшатся отношения в семье между родителями и детьми, появится возможность выявить и распространить опыт положительного семейного воспитания.

Родители получат психологическую поддержку.

Воспитание на основе семейных традиций создаст условия для повышения духовно- нравственного уровня детей.

Подготовительный этап

/длительность 3 месяца/

| № п/п | Вид деятельности | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планирование деятельности | Творческая группа-администрация школы, автор проекта | август, сентябрь |
| 2. | Подбор диагностических методик - Удовлетворенность детей общением с родителями. - Нуждаются ли родители в помощи специалиста(психолога, врачей, юристов)? - Диагностика по выявлению актуальных проблем воспитания(Выявлены проблемы:доверительные отношения по линии родители-дети, соблюдение «комендантского часа», отверженные дети, вредные привычки, приобщение к ЗОЖ, разрешение конфликтных сит.). - Работа в классе и участие в ней родителей.(кн.:Дереклеева Новые родит. Собр. с 105). - Определение ценностных ориентаций детей - Тест «Детей воспитывают родители. А родителей?» - Тест «Какие вы родители?» - Опросник «Лики родительской любви»(Дюкина Род. собр. с 148) - Анкета «Свободное время» - Тест «Тип родительской позиции» (Дюкина Род. собр. с 150) | Корякина М.Е. Мельник Н.Н Нефедова Л.В. | август - октябрь |
| 3. | Налаживание связей с внешней общественностью: |  |  |
|  | Со спонсорами | Администрация школы, Шайкина А.В. | сентябрь |
|  | С подразделением по делам несовершеннолетних | Нефедова Л.В. Безделина Т.В. | в течение года |
|  | Со средствами массовой информации | Кобозева Т.Е. | раз в четверть |
|  | С медицинскими работниками | Конобеева О.В. | ноябрь, февраль, апрель |
|  | С администрацией района | Администрация школы. | в течение года |
|  | С психологической службой | Мельник Н.Н | в течение года |
| 4. | Разработка критериев эффективности. Эффективность работы по проекту оценивается на основе диагностики по следующим параметрам: - Количество детей, знающих семейные традиции (83%) - Количество детей, соблюдающих правила поведения(98%) - Умение детей вести себя во время экскурсий, поездок, походов, в общественных местах(100%) - Количество детей, которые хотят ходить в театры (в начале и конце года)(нач.года 65%) - Количество детей, которые смотрят канал Культура(27%) - Количество детей, которые смотрят Дом-2 (отрицательный критерий)(8%) | Зам. директора по ВР Корякина М.Е., авторы проекта | октябрь, ноябрь |
| 5. | Методологическая подготовка. Изучение имеющейся информации по данному вопросу, создание методической базы. | Методисты ИМЦ, зам.директора по методической работе, автор проекта. | август - октябрь |
| 6. | Материально-техническая подготовка. Привлечение ресурсов образовательного учре-ждения и спонсорских средств. | Директор ОУ | в течение года |

Основной этап

- Создание координационной группы по работе над проектом.

В координационную группу входят авторы проекта и представители всех целевых групп.

- Налаживание сотрудничества со средствами массовой информации для освещения работы по реализации проекта.

- Организация и проведение мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Родительский всеобуч «Мы и они» (4 темы) | Раз в четверть | Мельник Н.Н |
| 2. | Спортивный праздник «Семь Я» | сентябрь | Уч-ля физкультуры. |
| 3. | День рождения семьи | ноябрь | Нефедова Л.В. |
| 4. | Кулинарный поединок «Кухня моей семьи» | ноябрь | Нефедова Л.В. |
| 5. | Аукцион «Продажа полезных советов» | декабрь | Нефедова Л.В. |
| 6. | Мастер-класс «Ситуации» | декабрь | Нефедова Л.В. |
| 7. | Ток-шоу «Семья – моя крепость?!» | февраль | Нефедова Л.В. |
| 8. | Психологическая гостиная «Психолог и Я» | март | Мельник Н.Н |
| 9. | «Что? Где? Когда?», калейдоскоп | апрель | Нефедова Л.В. |
| 10 | «Следствие ведут…» (дети, родители, педагоги) | апрель | Педагог- организатор, классные руководители |
| 11 | «Богатырская наша сила», занятия в тренажерном зале | в течение года | Уч-ля физкультуры. |
| 12 | Экскурсии в культурные и исторические центры РФ | в течение года | Классные руководители |
| 13 | Походы по родному краю | в течение года | Классные руководители, родители |
| 14 | Поездки в театры и музеи Тамбова и Мичуринска | в течение года | Классные руководители, родители |
| 15 | Создание регулярно-обновляемого стенда «Семья в объективе» | сентябрь - май | Нефедова Л.В. |
| 16 | Итоговое мероприятие «Семейный арткоктейль» | май | Зам. директора по ВР, классные руководители |

Заключительный этап

| № п/п | Вид деятельности | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика на выходе | Мельник Н.Н. | май |
| 2. | Анализ работы по проекту | Администрация ОУ . | май, июнь |
| 3. | Трансляция опыта (публикация на сайтах) | Нефедова Л.В. | в течение года |
| 5. | Конференция по итогам работы над проектом с привлечением общественности | Автор проекта, администрация ОУ | Март-сентябрь |

Практическая значимость

Данный проект может быть применен в любом общеобразовательном учреждении. Им могут пользоваться классные руководители, социальные педагоги, педагоги-организаторы. Проект не требует значительных материальных затрат и создания специальных условий.

Источники

  - Родительские собрания. Саляхова Л. И., ООО «Глобус», 2007

  - Родительские собрания. Дюкина О. В., ООО «ВАКО», 2008

  - Новые родительские собрания. Дереклеева Н. И., М., «ВАКО», 2008

  - Классный час психолога. Амбросьева Н. Н., ООО «Глобус», 2008

  - Руководство по профилактике злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними и молодежью Шипицина Л. М. и др., ООО «Вариант», 2005

  - Интернет-ресурсы: www.informica.ru; www.aledu.ru; www.dokuwiki.ru