муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 33»

Проект дистанционного образования

«Организация дошкольной образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий»

Тип проекта: долгосрочный

Все возрастные группы ДОУ

Срок реализации проекта: 2023-2025

Автор – составитель:

Старший воспитатель Зайцева И.Л.

г. Ростов - на- Дону

2023

Перечень нормативных правовых актов, необходимых при организации дистанционного обучения

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»);

- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ (с Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой форме)». При внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий в образовательную деятельность детей дошкольного возраста следует учитывать:

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями).

Согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», организация и режим занятий детей дошкольного возраста с использованием компьютерной техники должны соответствовать установленным требованиям.

Актуальность

В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы образования приобретает фундаментальное значение. Данное направление развития образовательной отрасли подчеркивается в государственных документах, признается важнейшим национальным приоритетом. Благодаря преобразованиям все шире проявляется роль информационных технологий в дошкольном образовании, что совсем недавно можно было наблюдать лишь как точечный опыт.

Таким образом, «компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не дополнением в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его качество».

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» говорит, что «система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не замене традиционных методов, а расширению их возможностей».

В Федеральном законе «Об образовании РФ» статья 15 пункт 1 сказано «сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность», а в статье 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» пункт 1 говорится, что «под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников».

Создание сайта «Виртуальный детский сад» будет являться инновационным ресурсом, который позволит оперативно устанавливать обратную связь с семьей, расширит возможность оказания своевременной многопрофильной помощи, психолого-педагогической поддержки и сопровождения различных категорий семей.

В свою очередь реализация данного проекта обуславливает ряд требований к личности педагога, его профессиональным качествам, одним из таких качеств является наличие компетенций в области информационно-коммуникационных технологий, в частности презентационной и ИКТ-компетентностей.

К сожалению, в настоящее время, не все педагогические работники в полном объеме владеют данными компетентностями, что не позволит им полноценно реализовать инновационные технологии в работе с различными категориями семей.

Проект «Организация дошкольной образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий» направлен на создание виртуальной платформы сотрудничества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №33» с целью организации дистанционного (на расстоянии) взаимодействия с воспитанниками за счет ресурсов всех участников сетевого взаимодействия.

Проблемное поле

Дети с ОВЗ, соматически ослабленные дети, а также дети с нормальным развитием в силу ряда причин не всегда имеют возможность регулярно посещать дошкольное образовательное учреждение. Однако без особого методического руководства педагогов дошкольного образования, родители не могут целенаправленно заниматься обучением и воспитанием таких детей.  Поэтому важно вооружить родителей, разнообразными практическими и теоретическими знаниями и умениями, которые понадобятся им в процессе воспитания и обучения детей.

Цель проекта:

Организация дошкольной образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий.

Приоритетом первого года работы является совершенствование презентационной и ИКТ – компетентностей педагогов средствами современных образовательных технологий. В течение последующего времени планируется освоение воспитанниками образовательных программ дошкольного образования с использованием ресурсов участников сетевого взаимодействия дистанционно посредством сайта «Виртуальный детский сад»,   а также дальнейшее наполнение и распространение практических материалов для дистанционного обучения воспитанников, не посещающих ДОУ по различным причинам,  консультирование родителей и педагогических работников через сайт «Виртуальный детский сад», трансляция педагогического опыта в системе МСО.

(Приложение 1.  Дорожная карта по реализации проекта «Организация дошкольной образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий» на 2023-2025 годы).

Задачи проекта:

- Создать материально-технические условия для использования информацонно – коммуникационных технологий в деятельности педагогических работников и для поддержки их участия в сетевом взаимодействии;

- Разработать курс практических занятий для педагогических работников по работе в «Виртуальном детском саду», включающий в себя развитие презентационной и ИКТ – компетентностей;

- Создать сайт «Виртуальный детский сад» и обеспечить его эффективное использование всеми участниками образовательной деятельности при реализации образовательных программ дошкольного образования;

- Обеспечить освоение воспитанниками образовательных программ дошкольного образования с использованием ресурсов участников сетевого взаимодействия дистанционно посредством сайта «Виртуальный детский сад».

Предполагаемый результат:

1. Создана материально-техническая база (приобретена необходимая компьютерная техника, обеспечена доступность интернет ресурсов на рабочих местах) для реализации информационно – коммуникационных технологий в дошкольных образовательных учреждениях;

2. Разработан курс практических занятий для педагогических работников по работе в «Виртуальном детском саду», включающий в себя развитие презентационной и ИКТ – компетентностей;

3. Создан сайт «Виртуальный детский сад» и обеспечено его эффективное использование всеми участниками образовательной деятельности при реализации образовательных программ дошкольного образования;

4. Обеспечено освоение воспитанниками образовательных программ дошкольного образования с использованием ресурсов участников сетевого взаимодействия дистанционно посредством сайта «Виртуальный детский сад».

Планируемые продукты проекта

В рамках реализации проектной деятельности планируется создание следующих продуктов:

- Разработан курс практических занятий для педагогических работников по работе в «Виртуальном детском саду», включающий в себя развитие презентационной и ИКТ – компетентностей.

- Подготовлены практические и теоретические материалы для наполнения сайта «Виртуальный детский сад» (режим дня, расписание ООД, циклы занятий для воспитанников, консультации для родителей и т.п.), с использованием ресурсов участников сетевого взаимодействия.

- Создан сайт «Виртуальный детский сад» и обеспечено его эффективное использование всеми участниками образовательной деятельности при реализации образовательных программ дошкольного образования.

Срок реализации проекта – сентября 2023 года – август 2025 года.

Проект реализуется в рамках сетевого взаимодействия ДОУ – участников в соответствии с прилагаемым планом.

Механизмы реализации инновационного проекта

1.      Правовые:

•        развитие и совершенствование нормативной правовой базы дошкольных образовательных учреждений (разработка локальных актов, положений и т.д.).

2.      Организационно-управленческие:

•        организация работы координационного совета, рабочих групп;

•       организация эффективного сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений, социальных институтов и общественных организаций;

3.      Кадровые:

•        развитие кадрового потенциала в части профессиональной компетентности педагогических и других работников;

•        совершенствование системы методической работы в дошкольном образовательном учреждении.

4.      Научно-методические:

•        апробация и внедрение современных педагогических, информационно- коммуникационных технологий и программ.

5.      Финансово-экономические:

•        использование системы материального стимулирования педагогических работников по результатам реализации проекта.

6.      Информационные:

•        использование современных информационных и коммуникационных технологий, электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и результатов реализации проекта.

Ожидаемые от реализации проекта

Реализация проекта будет способствовать:

- внедрению инноваций в муниципальную систему образования;

- повышению профессиональных компетентностей педагогических работников дошкольных образовательных учреждений через овладение информационно – коммуникационными технологиями;

- использованию интернет – ресурсов для обмена и распространения опыта между дошкольными образовательными учреждениями;

- эффективному использованию ресурсов нескольких дошкольных образовательных организаций в реализации образовательных программ дошкольного образования при дистанционном взаимодействии с детьми дошкольного возраста;

- повышению качества образования.

Этапы реализации проекта

Организационно-аналитический этап (декабрь 2023- аапрель 2024).

На начальном этапе предполагается выявление инновационных потребностей ДОУ и создание информационного фонда путем сбора и анализа информации; формулирование идей и возможностей инноваций в ДОУ, планирование этапов работы.

Задачи:

- Утвердить план работы координационного совета, создать в МДОУ рабочие группы по реализации проекта.

- Провести мероприятия по организационному и материально-техническому обеспечению реализации проекта.

- Подготовить информацию для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия.

- Разработать курс практических занятий для педагогических работников по развитию презентационной и ИКТ-компетентностей, необходимых для дальнейшей работы в «Виртуальном детском саду».

Прогнозируемые результаты:

- В МДОУ созданы и функционируют рабочие группы, деятельность которых координируется и согласуется координационным советом.

- Сформирована нормативно-правовая база.

- Собрана и подготовлена информация для анализа и оценки условий организации межсетевого взаимодействия.

- Разработан курс практических занятий для педагогических работников с целью актуализации презентационной и ИКТ-компетентности, необходимых для дальнейшей работы в «Виртуальном детском саду».

Практический этап (апрель 2024 – октябрь 2024)

На основном этапе осуществляется мотивация и стимулирование педагогических работников к инновационной деятельности; исследовательская, творческая, рефлексивная деятельность педагогов; систематизируются методические и дидактические материалов по проекту; проводится анализ промежуточных результатов по реализации проекта.

Задачи:

Реализовать разработанный курс практических занятий для педагогических работников по развитию презентационной и ИКТ-компетентностей.

Подготовить практические и теоретические материалы для наполнения сайта «Виртуальный детский сад» (режим дня, расписание НОД, циклы занятий для воспитанников, консультации для родителей и т.п.), с использованием ресурсов участников сетевого взаимодействия.

Создать сайт «Виртуальный детский сад».

Прогнозируемые результаты:

- Реализован курс практических занятий для педагогических работников с целью актуализации презентационной и ИКТ-компетентности, необходимых для дальнейшей работы в «Виртуальном детском саду» (семинары, мастер-классы, консультации, вебинары, zoom-конференции).

- Подготовлены практические и теоретические материалы для наполнения сайта «Виртуальный детский сад» (режим дня, расписание ООД, циклы занятий для воспитанников, консультации для родителей и т.п.), с использованием ресурсов участников сетевого взаимодействия.

- Создан сайт «Виртуальный детский сад».

- На сайте ДОУ представлены методические и практические материалы по теме проектной деятельности.

- Проведены мастер-классы, семинары для педагогов МБДОУ «Детский сад №33».

Обобщающий этап (июнь-август 2024 г.)

На заключительном этапе работы по проекту осуществляется обобщение опыта работы на различных уровнях, и определяются перспективы деятельности.

Задачи:

Обобщить и систематизировать методические материалы по проекту, подготовить продукт проектной деятельности.

Презентация сайта «Виртуальный детский сад» на муниципальном и региональном уровне.

Прогнозируемые результаты:

- Разработан курс практических занятий для педагогических работников по работе в «Виртуальном детском саду», включающий в себя развитие презентационной и ИКТ – компетентностей.

- Подготовлены практические и теоретические материалы для наполнения сайта «Виртуальный детский сад» (режим дня, расписание ООД, циклы занятий для воспитанников, консультации для родителей и т.п.), с использованием ресурсов участников сетевого взаимодействия.

- Создан сайт «Виртуальный детский сад» и обеспечено его эффективное использование всеми участниками образовательной деятельности при реализации образовательных программ дошкольного образования.

- На всех этапах работы используются аналитические методы деятельности (изучение литературы, наблюдение, анкетирование и т.д.), методы воздействия на сознание (беседы, диспуты, конференции, круглые столы), наглядные методы (просмотр открытой образовательной деятельности, презентационные материалы), практические методы (мастер-классы, практикумы, деловые игры). Общий контроль за реализацией проекта и достоверностью результатов осуществляется координационным советом; на уровне ДОУ данный функционал выполняет руководитель рабочей группы. На всех этапах предполагается оформление промежуточных результатов в виде аналитической справки.

ПЛАН

действий по реализации проекта

| № | Содержание проектной деятельности 2023-2025 учебный год | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 этап. Организационно-аналитический |  |  |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы. Создание координационной и рабочих групп в МБДОУ. | Сентябрь 2023 - октябрь 2023 год |
| 2 | Мероприятия по организационному и материально-техническому обеспечению реализации проекта. | Сентябрь 2023 - май 2024 год |
| 3 | Сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий организации межсетевого взаимодействия | Сентябрь 2023 - май 2024 год |
| 4 | Разработка курса практических занятий для педагогических работников с целью актуализации презентационной и ИКТ-компетентности, необходимых для дальнейшей работы в «Виртуальном детском саду» | Ноябрь 2023 - февраль 2024 год |
| 5 | Разработка перспективного планирования ООД для каждой возрастной группы детей дошкольного возраста с целью наполнения сайта «Виртуальный детский сад». | Март – май 2024 год |
| 2 этап. Практический |  |  |
| 1 | Работа координационного совета, заседания рабочих групп МБДОУ | Сентябрь 2024 год –май 2025 год |
| 2 | Реализация плана сетевого взаимодействия ДОУ. | Сентябрь 2024 год –май 2025 год |
| 3 | Пополнение банка нормативно-правовой базы, методического кейса. | Сентябрь 2024 год – май 2025 год |
| 4 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления проектной деятельности на сайте образовательного учреждения. Оформление наглядной информации на стендах в ДОУ. | Сентябрь 2024год –май 2025 год |
| 5 | Реализация курса практических занятий для педагогических работников с целью актуализации презентационной и ИКТ-компетентности, необходимых для дальнейшей работы в «Виртуальном детском саду» (семинары, мастер-классы, консультации, вебинары, zoom-конференции). | Сентябрь 2024 год – декабрь 2024 год |
| 6 | Подготовка практических и теоретических материалов для наполнения сайта «Виртуальный детский сад» (режим дня, расписание ООД, циклы занятий для воспитанников, консультации для родителей и т.п.), с использованием ресурсов участников сетевого взаимодействия. | Октябрь 2024 год- март 2025 года |
| 7 | Создание сайта «Виртуальный детский сад». | Апрель 2025 года – май 2025 года |
| 8 | Презентация сайта «Виртуальный детский сад» для родительской общественности, анкетирование родителей с целью выяснения запросов, интересов | Октябрь 2024 год – апрель 2025 год |
| 9 | Трансляция опыта деятельности. | Апрель 2025 год |
| 3 этап. Обобщающий |  |  |
| 1 | Анализ достигнутых результатов реализации проекта «Применение информационно-коммуникационных технологий как средства дистанционного взаимодействия с воспитанниками с использованием ресурсов нескольких дошкольных образовательных организаций» | Июнь-июль 2025 год |
| 2 | Презентация сайта «Виртуальный детский сад» на муниципальном и региональном уровне. | Июль 2025 года |
| 3 | Педагогическая конференция «Анализ работы муниципальной инновационной площадки» | Август 2025 год |

Ресурсное обеспечения проекта

- Кадровые ресурсы: координационный совет, рабочие команды дошкольных образовательных учреждений.

- Нормативно-правовые ресурсы: нормативно-правовая база федерального, регионального, муниципального уровня.

- Материально-технические ресурсы: компьютерная техника, мультимедийное оборудование, библиотечный фонд.

- Информационные ресурсы: интернет ресурсы, сайты дошкольных образовательных учреждений.

Описание ожидаемых инновационных продуктов

Создан банк материалов, включающих себя:

1. Нормативно-правовые документы

2. Теоретические материалы (библиотечный фонд, статьи, доклады и др.)

3. Материалы по повышению профессиональной компетентности педагогов (семинары, мастер-классы, консультации, вебинары, zoom-конференции и др.)

4. Практические и теоретические материалы для наполнения сайта «Виртуальный детский сад» (режим дня, расписание ООД, циклы занятий для воспитанников, консультации для родителей и т.п.), с использованием ресурсов участников сетевого взаимодействия.

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта.

Представление опыта на совещаниях руководителей.

Методические мероприятия для педагогов муниципальной системы образования: мастер-классы, семинары, круглые столы.

Транслирование опыта работы на сайте ДОУ.

Презентация сайта «Виртуальный детский сад» для родительской общественности.

Исполнители проекта: Рабочие группы МБДОУ «Детски сад №33»

Дорожная карта воспитательной работы на 2023-2025 уч. года

| Дата | Мероприятие | Ответственные | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 сентября | День знаний | Старший воспитатель Муз. Руководители Физ. Инструктор Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 3 сентября | День окончания Второй мировой войны | Воспитатели | Конференция в zoom |
| 17 сентября | Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» | Родители Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 27 сентября | День дошкольного работника | Муз. Руководители Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 1 октября | Международный день пожилых людей | Воспитатели | Конференция в zoom |
| 5 октября | День учителя | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 15-18 октября | Праздник осени | Муз. Руководители Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 25 октября | Международный день школьных библиотек | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 4 ноября | День народного единства | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 22 ноября | День словаря | Воспитатели | Конференция в zoom |
| 28 ноября | День матери в России | Родители Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 3 декабря | День неизвестного солдата | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 9 декабря | День Героев Отечества | Воспитатели | Конференция в zoom |
| 10 декабря | 200 лет со дня рождения Н.А Некрасова | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 12 декабря | День Конституции РФ | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 23-26 декабря | Праздник «Новый год» | Муз. Руководители Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 25 января | День российского студента | Воспитатели | Конференция в zoom |
| 27 января | День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 8 февраля | День российской науки | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 10 февраля | День памяти Пушкина | Воспитатели | Конференция в zoom |
| 14 февраля | День освобождения Ростова-на-Дону | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 23 февраля | День защитника Отечества | Физ. Инструктор Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 8 марта | Международный женский день | Муз. Руководители Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 18 марта | День воссоединения Крыма с Россией | Воспитатели | Конференция в zoom |
| 31 марта | 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 12 апреля | День космонавтики | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 19 апреля | Международный день подснежника | Воспитатели | Конференция в zoom |
| 22 апреля | Всемирный день земли | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 27-29 апреля | Выпускные | Муз. Руководители Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 1 мая | Праздник Весны и Труда | Родители Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 9 мая | День Победы | Муз. Руководители Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 15 мая | Международный день семьи | Воспитатели | Конференция в zoom |
| 1 июня | День защиты детей | Старший воспитатель Муз. Руководители Физ. Инструктор Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 6 июня | День рождения Пушкина День русского языка | Воспитатели | Конференция в zoom |
| 12 июня | День России | Старший воспитатель Муз. Руководители Физ. Инструктор Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 27 июня | День молодежи | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 8 июля | День семьи, любви и верности | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 14 августа | День физкультурника | Физ. Инструктор Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 22 августа | День государственного флага РФ | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |
| 27 августа | День российского кино | Воспитатели | Фото отчёт в соц. сети |

Литература

1. Никуличева Н. В. Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации: практ. пособие / Н. В. Никуличева. – М. : Федеральный институт развития образования, 2016. – 72 с.

2. Федина Н. В. Социологический анализ готовности участников образовательной деятельности к реализации дистанционных образовательных технологий в дошкольном образовании / Н. В. Федина, И. В. Бурмыкина, Л. М. Звезда, О. С Пикалова, Д. М. Скуднев, И. В. Воронин //Гуманитарные исследования в Центральной России. - М. : ФГБОУ ВО "Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-ТянШанского", 2017. - №3(4). - С. 94-111.

3. Н. Федина, Практика реализации дистанционных образовательных технологий в дошкольном образовании РФ / Н. Федина, И. Бурмыкина, Л. Звезда, О. Пикалова, Д. Скуднев, И. Воронин //Дошкольное воспитание/ - М. : Издательский дом "Воспитание дошкольника", 2017. - №10. - С. 3-14.

4.Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий: https://edu.gov.ru/ . Интернет-ресурс