Введение

1. ВЫБОР ПРОБЛЕМЫ (актуальность и важность проекта)

Здоровье есть высочайшее

богатство человека.

Гиппократ.

Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым поколением необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом. Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни – это успех, его личный успех.

Владимир Путин.

Как в древности, так и в настоящее время главной ценностью человека остается здоровье, потому что от его состояния зависит благополучие не только отдельно взятой личности, но и народа в целом.  К числу основных факторов, определяющих будущее страны, относится качественный состав населения, но на протяжении последних десятилетий в России наблюдается негативная тенденция снижения уровня здоровья российских граждан, что является одной из первостепенных проблем нашего общества.   Причины создавшегося положения разные: неправильное питание, вредные привычки, низкий уровень заработной платы, снижение  двигательной активности…

Считаем, что решить создавшуюся проблему можно только совместными усилиями, но каждый должен внести свой посильный вклад в улучшение положения. Школа № 4, расположенная в городе Альметьевск по адресу: ул. Интернациональная, 20, например, как спортивно-оздоровительный центр микрорайона, может к занятиям физической культурой и спортом привлекать не только детей, но и их родителей (других родственников), осуществляя взаимодействие с социальными партнерами, поскольку усиление внимания к данному аспекту жизни благоприятно сказывается не только на физическом, но и социальном здоровье. Немаловажно также, что вовлечение  людей в сферу физкультурной активности - одно из наиболее эффективных средств профилактики правонарушений и преступлений. Потому совместная (школа – микрорайон) спортивно-оздоровительная деятельность выгодна и полезна как школьному сообществу, так и жителям соседствующих с МБОУ «СОШ № 4» домов. Разработка и реализация социального проекта, на наш взгляд, способствует пропаганде здорового образа жизни, популяризации семейных занятий  спортом.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Несмотря на сильную загруженность родителей обучающихся школы на работе и занятость  семейными делами, воспитание физически здорового человека – это их почетная и в то же время тяжелая, материально затратная обязанность, степень выполнения которой непосредственно отражается на здоровье нации. В наших силах сделать так, чтобы дети, их родные и близкие занимались спортом совместно, систематически и с удовольствием, ведь ни для кого не секрет, что лучшим примером для ребенка является семья. В возрасте от 7 до 17 лет большую часть времени дети проводят в школе. Именно в эти годы отмечается интенсивный рост и развитие организма молодого человека. С началом обучения детей в школе суточная двигательная активность снижается, так как большая часть учащихся находится в статистическом положении. Согласно заключению специалистов, двигательная активность учащихся должна составлять не менее 6 часов в неделю.

Следовательно, забота о здоровье детей является приоритетным направлением в деятельности каждого педагога. В нашей школе созданы все необходимые условия для физического воспитания детей: про СМП.

Внедряются различные формы физической культуры: физкультпаузы, подвижные игры, комплекс упражнений на уроках физической культуры, оздоровительный бег и другое. Особое внимание в школе уделяется внеклассной работе.

Таким образом, исследование проблемы укрепило желание участников проектной группы в необходимости проведения задуманного мероприятия. В этой связи мы поставили перед собой конкретные цели и задачи.

Цели программы

Цель: улучшение физического и нравственного здоровья школьников, привитие им вкуса к здоровому образу жизни, улучшение и развитие МТБ школы, повышение качества предоставляемых услуг городских спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов города.

восполнение недостатка двигательной активности обучающихся за счёт внеклассных мероприятий по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе в школе.

Задачи программы

- Создать условия для полноценного физического развития обучающихся, их активной деятельности.

- Разработать мероприятия по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе.

- Просмотреть в сравнении эффективность внеклассных мероприятий по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе.

- Продолжить поиск наиболее действенных и эффективных форм работы по двигательной активности обучающихся.

- Нацелить педагогические кадры школы, учащихся, родителей, выпускников и социальных партнеров школы для реализации данного проекта.

- Оценить эффективность деятельности участников проекта как одну из основных форм личностно-ориентированного воспитания школьников.

Стратегия программы.

Можно выделить следующие ключевые идеи и понятия программы:

Ориентация на личность – формирование таких качеств личности как воля, дисциплинированность, ответственность, креативность, а также наличие позитивных изменений в  опыте и самосознании школьника.

Физическая культура и спорт – целесообразная и полезная деятельность, инструмент всеобщего развития личности.

Ориентация учащихся на здоровый образ жизни – подготовка к самостоятельному и осознанному жизненному самоопределению и социальная технология развития личности обучающихся.

Социальное партнерство - открытая система социально-творческих инициатив. Это совместная коллективно-распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам.

Главный способ, с помощью которого планируется осуществить проектируемые преобразования – создание условий, побуждающих учащихся к активной физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности под руководством педагогов и самостоятельно.

Теоретическая база реализации этого проекта – знания учащихся, полученные в течение учебного года на уроках физической культуры, в спортивных секциях и кружках.

Необходимо, чтобы в школе была соответствующая нормативно-правовая  база:

- Устав образовательного учреждения.

В разделе «Участники образовательного процесса» записано: «3.11. Учащимся гарантируется:

- охрана жизни и здоровья во время образовательного процесса;

- развитие творческих способностей и интересов;

- предоставление оборудования, инвентаря и учебных пособий.»

- Декларация прав учащихся (Статья 4. Образование обучающихся должно быть направлено на: Развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка.)

- Положение о Совете старшеклассников.

- Положение о Совете Физоргов школы.

- Положение о Школьном спортивном клубе.

- Положение о Школьной спартакиаде.

- Положение о летнем оздоровительном лагере.

- Положение о временной детской общественной организации «Трудовое лето».

- Соглашения о сотрудничестве с городскими физкультурно-оздоровительными и спортивными предприятиями и организациями.

- Должностные инструкции педагогических кадров школы.

- Инструкции по технике безопасности.

- Учебный план (включение 3х часов физкультуры во всех классах).

- План воспитательной работы школы, включая блок физкультурно-массовой работы в школе.

Программа рассчитана на  3 года и предполагает в случае эффективности введения данной формы организации физкультурно-оздоровительную и спортивную в систему работы школы.

В ходе реализации программы устанавливаются партнерские связи с различными предприятиями, организациями, структурами:

- ОАО СМП «Нефтегаз»

- городской парк «ДСРК»

- оздоровительная база  «Снежинка»

- городской стадион «Алнас»

- ДЮСШОР города

- городской комитет по делам молодежи

- городской спорткомитет

- городской военкомат

- родителями.

Ресурсы программы.

Кадровыми ресурсами данного проекта являются администрация и педагогические работники школы, а также учителя физической культуры школы и лица, ответственные за физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми.

Методическое сопровождение проекта осуществляется в первую очередь ответственным за физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в школе, психолог школы, социальный педагог и руководители проекта.

Материально - технические ресурсы обеспечиваются за счет школы, в которой используется спортивный инвентарь, оборудование и школьные спортивные объекты: спортивные залы, спортивная площадка, а также городская физкультурно-оздоровительная и спортивная инфраструктура.

Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных на учебный процесс, спонсорных средств заинтересованных лиц.

Для успешной реализации программы   необходимо установить как можно большее число социальных (партнерских) связей с имеющимися в городе физкультурно-оздоровительными и спортивными организациями.

Основные технологии реализации программы

(описание технологий реализации программы, ведущих к решению поставленных задач)

- метод – горячая линия

Создание горячей линии для повышения социальной активности в вопросах спорта и здорового образа жизни. Позвонившие жители выражают своё мнение по поводу спортивной жизни микрорайона и в особенности привлечения молодёжи к активному спорту . Обсуждают проблему спортивных залов, площадок, квалификации тренеров и так далее.

- метод – спортивная школа

На базе образовательного учебного заведения  проводят спортивные мероприятия. Спортивная секция–для желающим углубленно заниматься спортом, уроки физкультуры – для желающих умеренно заниматься спортом, семинары, встречи – для желающих получать спортивную информацию из мира спорта. Все мероприятия должны быть снабжены яркими иллюстрациями эмблем спонсоров и запоминающимися призывами.

- метод – общественное внимание

Проведение рекламно-социальных акций перед проведением спортивных мероприятий, с целью привлечения общественного внимания.

Акции проводятся с целью информирования населения о преимуществах здорового образа жизни, должны сопровождаться раздачей наглядного материала с краткой информацией, а также с привлечением средств массовой информации.

- метод – молодежные конкурсы

Проведение конкурса среди молодежи на лучший проект социальной рекламы о необходимости привлечению молодёжи к спорту.

- метод – визуальное напоминание

Установка наружной социальной рекламны (с использованием логотипа спонсора и изображением спортивных центров, спорткомплексов, общественных спортивных организаций) социальной направленности с целью ознакомления и напоминания населению  о привлечении подрастающего поколения к спорту и здоровому образу жизни.

Сити-формат (конструкции 1,2х1,8 ) — это небольшие уличные стенды. Они устанавливаются на тротуарах (Пилоны) и на остановках общественного транспорта в наиболее посещаемых местах города.

- метод – голос общественности

Публикации в печатных СМИ о пользе спорта и здорового образа жизни.

Управление программой.

| Исполнитель | Основные функции |
| --- | --- |
| Руководители проекта: директор школы Учителя физкультуры | - Организация работы инициативной группы. - Координация сил и средств для выполнения проекта. - Анализ итогов мониторинга в ходе реализации проекта. - Формирование нормативно-правовой базы. - Заключение соглашений с организациями и предприятиями. - Теоретическое обоснование проекта. - Подбор объектов для работы трудовых объединений. |
| Комитет по делам молодежи, Городской спорткомитет | - Предоставление информации о спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях для молодежи, а также о спортивных и физкультурно-оздоровительных объектах, действующих в городе. - Помощь в организации и проведении спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. |
| Учителя физической культуры | - Планирование работы спортивных секций и кружков. - Организация школьной Спартакиады. - Обучение учащихся навыкам самоорганизации в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. - Соблюдение правил техники безопасности. |
| Школьный медработник | - Обеспечение медицинского обслуживания. - Контроль и организация культурно- и спортивно-массовых мероприятий. |
| Совет старшеклассников и Совет Физоргов | - Участие в планировании работы, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. - Контроль за ходом школьной Спартакиады. - Отчет по итогам физкультурно-массовой работы в школе. |
| Психолог и педагог организатор | - Составление анкет для отслеживания результатов программы - Психолого-педагогическое сопровождение проекта. - Мониторинг |

Этапы реализации программы.

| Название этапа | Срок реализации | Цель. Основные задачи | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительно-проектировочный. | 2012 – 2013 гг. | Мотивация, целепологание программы: - создание физкультурного актива школы, - методическое обеспечение программы, - обсуждение на Совете старшеклассников, - решение организационных вопросов. | Зам. директора по ВР учителя физической культуры психолог школы педагог организатор Совет старшеклассников Совет физоргов |
| Проектировочный | 2013 г. – 2014 г. | Реализация программы: - тестирование - приобретение физкультурно-оздоровительных и спортивных навыков на уроках физической культуры - реализация программ социально-общественной направленности - организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в школе - формирование новой и уточнение действующей нормативно-правовой базы - осуществление психолого-педагогической поддержки -совершенствование профессионального мастерства педагогических работников - совершенствование спортивно-оздоровительной МТБ школы | Все участники образовательного процесса |
| Заключительный | 2014 - 2015 гг. | Анализ результата работы: - подведение итогов - постановка новых задач с целью совершенствование форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности школьников | Управляющий Совет школы |

В рамках Программы на базе школы предполагается создать следующие спортивные объединения:

| Название трудового отряда | Характер деятельности | Опорные объекты | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Клуб любителей спорта для младших школьников | - Учебно-тренировочне занятия: самостоятельные и под руководством педагогов - Пропаганда любимого вида спорта (школьный сайт, стенгазета, показательные тренировки и выступления, презентации по истории развития спорта, биографии знаменитых спортсменов и спортивных деятелей и т.п.) - Вовлечение новых членов клуба | - Школьный спортивный городок - Спортивные залы школы - Парк «Центальный» - Парк «Заклязьменский» - Стадион «Лыбедь» - Спортивный зал «Автоприбор» - Каток «Ералаш» - Дворовые спортплощадки при КТОСах | учителя физической культуры |
| «Футбольный союз» |  |  | учителя физической культуры |
| «Союз волейболистов» |  |  | учителя физической культуры |
| «Баскетбольный союз» |  |  | учителя физической культуры |
| «Союз Спортивной гимнастики» |  |  | учителя физической культуры |
| «Союз Туристов» |  |  | Учителя предметники |
| Объединения «Класс-команда» | Организация и участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятиях |  | Учителя предметники |
| Летние трудовое спортивное объединение «ССО» (спортивно-строительный отряд) | Ремонт, обновление и создание новых спортивных объектов школы, ремонт спортивного инвентаря | - Школьный спортивный городок - Спортивные залы школы | Учителя предметники |

В ходе программы руководители объединений на совете Физоргов представляют творческие отчеты, которые анализируются. Затем по результатам этого анализа корректируется организация работы и в программу вносятся изменения.

Ожидаемые результаты.

| Цель программы | Мероприятия для отслеживания эффективности программы | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Улучшение физического здоровья школьников | - Мониторинг здоровья школьников. - Отслеживание результативности успеваемости учеников по физической культуре. - Изучение динамики уровня физического развития учащихся. - Контроль результативности участия школы в городской спартакиаде, смотрах и спортивных соревнования, а также других физкультурно-массовых мероприятиях. | Медработник школы, учителя физкультуры, классные руководители |
| Повышение интереса к здоровому образу жизни | - Обучение физкультурного актива школы (физоргов, судей, инструкторов по спорту, художников оформителей). - Мониторинг массовости физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. - Отслеживание занятости учащихся в спортивных и кружках. - Контроль за учениками, склонным к вредным привычка. | зам. директора по ВР учителя физкультуры, классные руководители, социальный педагог, психолог школы Совет старшеклассников медработник школы, Совет физоргов |
| Совершенствование спортивной МТБ школы | - Инвентаризация спортивной МТБ школы - Отчеты учителей физкультуры по ее сохранению и развитию | Управляющий Совет школы зам. директора по ВР учителя физкультуры, Совет старшеклассников, Совет физоргов |
| Повышение качества предоставляемых услуг физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений города | - Анкетирование школьников и их родителей - Анализ отчетов спортивных союзов школы и физоргов классов - Работа с руководителями учреждений и предприятий, которые являются социальными партнерами школы. | Управляющий Совет школы, зам. директора по ВР, учителя физкультуры, Совет старшеклассников, Совет физоргов |

Жизнеспособность программы.

Программа реально осуществить в любом образовательном учреждении. Он хорошо накладывается на любую воспитательную систему, т. к. отражает реалии  и потребности образовательной политики современного общества. В каждой территории возможно подобрать собственные объекты для осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности школьников, создать свои спортивные объединения.

Здоровые, социально-активные, коммуникабельные дети, ориентированные на здоровый образ жизни, приученные к самостоятельной активной физкультурно-оздоровительной деятельности – вот то, на что направлена реализация данного проекта.

1.Этап. Подготовительно-проектировочный.

- Основными направлениями реализации данного этапа являются: осуществление научно-образовательной миссии школы через распространение идей, знаний, разработок, здоровьесберегающих технологий, просвещение контингента, обучающегося и работающего в МБОУ «СОШ№4»; создание и обогащение среды, способствующей формированию ценностного и ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; ресурсное обеспечение системы физкультурно-оздоровительной работы в целях сохранения и укрепления здоровья, психологической поддержки и социальной защиты преподавателей, сотрудников, учащихся.

- Программа определяет основные направления физкультурно-оздоровительной деятельности, способствующие становлению комплексной системы формирования здорового образа жизни участников Программы. В то же время, особая миссия физкультурно-оздоровительной работы заключается в том, что опосредованно через формирование здорового образа жизни участников Программы , а также через распространение идей и технологий осуществляется формирование ценностного и ответственного отношения к своему здоровью у всех жителей микрорайона. Расширяются параметры «территории здоровья» через интеграцию здоровьесберегающей среды школы в социокультурную среду микрорайона. Школа выступает инициатором координации усилий муниципального сообщества по решению социальных проблем и утверждению высоких духовно-нравственных и эстетических идеалов на фоне противостояния наркомании, пьянству, бездуховности, сквернословию.

- Для реализации программы необходимы:

- формование в образовательном пространстве школы приоритетного отношения к физической культуре;

- разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс осознанного, ответственного и действенного отношения к личному и общественному здоровью, личностно значимой мотивации к здоровьесберегающей деятельности;

- освоение участниками Программы эталонов физической культуры и культуры здорового образа жизни;

- совершенствование положений нормативных документов школы, предусматривающих развитие физкультурно-оздоровительной работы.

- Очевидна необходимость систематического формирования потребностей участников программы в оздоровлении и физическом самосовершенствовании. С этой целью следует пропагандировать через средства массовой информации школы (интернет-сайт, газета, журналы и т.д.) примеры здорового образа жизни отдельных участников Программы (делать акцент на пропаганду самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий, реализацию индивидуальных программ физического и духовного оздоровления известными и авторитетными людьми). Кроме того, необходимо постоянно обновлять базу продукции, создающей имидж школы, как образца физкультурно-оздоровительной работы (буклеты, брошюры, сувениры и пр.). Необходимо предусмотреть  стимулирование наиболее активных участников Программы, а также работников физического воспитания школы, выполняющих основной объем работы по данному направлению.

- Школа – среда, в которой человек находится большую часть времени. В рамках реализации Программы необходимо обновлять и расширять созданные здоровьесберегающие и здоровьеформирующие спортивную базу, условия обучения, социальной деятельности и быта участников Программы.

- Для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы необходимо:

- постоянное изучение физкультурно-спортивных потребностей участников Программы, и на этой основе корректировать перспективное планирование деятельности;

- внесение необходимых корректив в реализацию Программы с учетом изменившихся условий с поэтапным подведением итогов и поощрения отличившихся;

- активное участие учащихся (разработка планов, проектов и их непосредственная реализация в качестве организаторов и т.д.) через создание спортивного актива и развитие системы кураторства;

- создание атмосферы праздника, ритуализации мероприятий за счет освещения их в средствах массовой информации школы приглашения гостей, насыщения физкультурно-спортивными символами (флаги, эмблемы, форма, медали и др.), музыкального и художественно-эстетического оформления и сопровождения (показательные выступления певцов, танцоров, спортсменов);

- организация учебы и обмена опытом преподавателей и спортивного актива.

- В ходе реализации программы важно обеспечивать оптимальное планирование, проведение социологических опросов, анкетирование участников Программы.
МБОУ «СОШ №4» одной из важных составляющих физического воспитания в школе является внеклассная спортивно-массовая работа. В рамках нашей школы  организуется различные физкультурные секции, проводятся  спортивные игры, соревнования, спортивные праздники. В результате проведения массовых мероприятий возникла проблема о нехватки физкультурного актива школы. Провести соревнования, или какое-нибудь мероприятие дело не простое, хлопотное, и без помощи активистов здесь никак не обойтись. В 2012 году  разработана программа обучение физкультурного актива школы (физоргов, судей, инструкторов по спорту, художников оформителей).

- УЧЁБА ФИЗОРГОВ КЛАССА

| - № | - Темы теоретических и практических занятий: | - Кол-во часов | Сроки проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Задачи физического воспитания школьников. - Формы и содержание физкультурно-гигиенической и спортивной работы в классе. Права и обязанности физоргов класса. | - 1 | - Сентябрь | учителя физической культуры |
| - 2 | - Планирование физкультурно-гигиенической и спортивной работы | - 1 | Сентябрь | - учителя физической культуры, мед.работник |
| - 3 | - Создание и руководство деятельностью физкультурного и спортивного актива класса. | - 1 | Сентябрь | - учителя физической культуры |
| - 4 | - Подготовка команд к школьным соревнованиям, смотру – конкурсу на лучший спортивный класс. Организация дополнительных занятий с отстающими по физкультуре. Составление положения, заявки, знакомство с календарём спортивных мероприятий класса. | - 4 | Сентябрь-октябрь | - учителя физической культуры |
| - 5 | - Физкультура в режиме дня школьника. | - 1 | - Октябрь | - учителя физической культуры |
| - 6 | - Формы агитации и пропаганды физкультуры и спорта (беседы, спортивный уголок в классе, выпуск стенной газеты на спортивную тематику ит.п.) | - 1 | - Ноябрь | учителя физической культуры |
| - 7 | - Подготовка значкистов ГТО и разрядников. | - 1 | - Ноябрь | - учителя физической культуры |
| - 8 | - Учёт работы по физкультуре и спорту в классе. Дневник физорга. | - 1 | - Ноябрь | учителя физической культуры |
| - 9 | - Врачебный контроль и самоконтроль. Режим дня и санитарно- гигиенические требования. | - 1 | - Ноябрь | учителя физической культуры, мед.работник |
| - 10 | - Инструкторские навыки физорга. | - 4 | - Декабрь | учителя физической культуры |

- Все занятия совета физоргов обязательно протоколируются: что решили, кому поручили и срок исполнения. Протокол ведёт физорг школы каждый раз с новым секретарём. 
Секретарь после совета физоргов пишет на отдельной бумаге (тетрадном листе) решение совета физоргов и вывешивает на стенд «Совет физоргов» для всех учеников.

- УЧЁБА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТРУКТОРОВ.

- Данная категория общественного физкультурного актива школы призвана осуществлять массовую физкультурную работу в режиме учебного дня, а именно: проведение гимнастики до занятий, физкультурных удлинённых перемен, физкультпауз ( физкультминуток) во время учебных занятий, занятий в секции общей физической подготовки ( ОФП) и группах ГТО.

| - № | - Темы теоретических и практических занятий: | - Кол-во часов | Сроки проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Физическая культура как средство укрепления здоровья школьников. Гигиенические условия проведения оздоровительных мероприятий по физкультуре | - 1 | - сентябрь | учителя физической культуры, мед.работник |
| - 2 | - Формы оздоровительных мероприятий в школе, их организация и проведение. | - 1 | - сентября | учителя физической культуры |
| - 3 | - Методика проведения гимнастики до занятий, игр на воздухе, физкультурных пауз - ( физкультминуток) | - 1 | - сентябрь | учителя физической культуры |
| - 4 | - Методика проведения занятий в секции ОФП и группах ГТО. | - 2 | - сентябрь | учителя физической культуры |
| - 5 | - Составление комплекса упражнений для утренней гимнастики и физкультминуток. | - 1 | - октябрь | учителя физической культуры |
| - 6 | - Планирование занятий общефизической подготовки, разработка и составление учебного плана, плана – конспекта. | - 2 | - октябрь | учителя физической культуры |
| - 7 | - Разучивание подвижных игр, спортивных аттракционов для проведения физкультурных перемен в помещении и игр на воздухе. | - 4 | - октябрь-ноябрь | учителя физической культуры |
| - 8 | - Особенности организации спортивно- массовой и физкультурно-оздоровительной внешкольной работы. | - 2 | - октябрь-ноябрь | учителя физической культуры |

- ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРОВ ПО СПОРТУ (8-10 классы)

- Форма проведения семинара имеет учебно-методический характер.

| - № | - Темы теоретических и практических занятий: | - Кол-во часов | Сроки проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - История развития данного вида спорта | - 1 | - сентябрь | учителя физической культуры |
| - 2 | - Организация работы спортивной секции в школе. | - 1 | - сентябрь | учителя физической культуры |
| - 3 | - Основы построение спортивной тренировки | - 1 | - сентябрь | учителя физической культуры |
| - 4 | - Врачебно - педагогический контроль за занимающимися спортом. Нормы нагрузок на тренировках | - 1 | - сентябрь | учителя физической культуры, мед.работник |
| - 5 | - Особенности дифференцированного применения средств физической культуры в занятиях со школьниками разного пола и возраста с учётом состояния их здоровья, степени физического развития и уровня подготовленности. | - 1 | - октябрь | учителя физической культуры, мед.работник |
| - 6 | - Оценка физического развития и физической подготовленности, занимающихся физкультурой и спортом. | - 1 | - октябрь | учителя физической культуры |
| - 7 | - Планирование спортивных тренировок. | - 1 | - октябрь | учителя физической культуры |
| - 8 | - Общефизическая подготовка | - 1 | - ноябрь | учителя физической культуры |
| - 9 | - Судейство соревнований | - 4 | - Ноябрь-декабрь | учителя физической культуры |
| - 10 | - Подводящие и специальные упражнения спортсмена, место их в тренировочном процессе. | - 1 | - декабрь | учителя физической культуры |

- ПОДГОТОВКА СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ

| - № | - Темы теоретических и практических занятий: | - Кол-во часов | Сроки проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Развитие физической культуры и спорта в России | - 1 | - сентябрь | учителя физической культуры |
| - 2 | - Особенности данного вида спорта | - 1 | - сентябрь | учителя физической культуры |
| - 3 | - Подготовка к соревнованиям, их организация и проведение. Составление положения о соревнованиях. Условия проведения соревнований, обеспечение безопасности во время них. | - 6 | - сентябрь-октябрь | учителя физической культуры |
| - 4 | - Правила соревнований и техника судейства. Практика судейства. | - 8 | - ноябрь-декабрь | учителя физической культуры |

- ПОДГОТОВКА ХУДОЖНИКОВ-ОФОМИТЕЛЕЙ
        Огромную роль в проведении любого мероприятия играет его внешнее оформление, своевременная информация о результатах, показанных на соревнованиях. Эти работы кропотливы, требуют усидчивости, настойчивости. Здесь мало одного желания оперативно оповестить всех об успехах товарищей. 
Каждое объявление, таблица, «молния» должны не только нести информацию, но и быть красочно, привлекательно оформленными. 
Художника не назначишь. Им надо родиться. Поэтому было трудно подобрать кандидатуру. Через учителя рисования, физоргов, в личной беседе, используя убеждения, нашлись желающие, и с удовольствием исполняют эти обязанности. Очень много оформительской работы и при проведении соревнований, особенно в период их подготовки. Здесь и лозунги, и плакаты, гирлянды флажков. Юные художники поощряются, поддерживаются, и это очень важно – не отбить охоту у ребёнка к работе.

- Все члены педагогического коллектива школы так же имеют определённые обязанности. Классные руководители и учителя предметники добиваются выполнения учащимися ежедневной утренней гимнастики до занятий. Привлекают ребят к занятиям секциях, обеспечивают (вместе с медсестрой школы) соблюдение санитарно-гигиенических условий проведения уроков физкультуры и секционных занятий. 
Занятость досуга участников Программы с учетом их интересов дает им альтернативное поле применения своей творческой энергии, отвлекает от деструктивных явлений, широко распространённых в современном обществе. Одним из способов влияния на отношение молодых людей к сохранению здоровья является предоставление им возможности удовлетворять свои потребности в социально приемлемой форме. Поэтому Программой предусматривается постоянное создание условий, в которых работают различные школьные объединения: научные сообщества, спортивные секции и др. Деятельность этих объединений позволяет участникам Программы найти достойную возможность для  самореализации, референтную группу единомышленников для творческого общения и способ формировать свое адекватное отношение к различным жизненным явлениям.

- Для утверждения позиции Программы физкультурно-оздоровительной работы на 2013-2015 годы требования здорового образа жизни должны стать едиными для всех участников Программы, в том числе и осуществляющих при этом организационно-управленческие, административно-хозяйственные, коммуникационные и обслуживающие функции. С этой целью следует активизировать работу, направленную на вовлечение преподавательского состава и других сотрудников в программную деятельность. Для этого необходимо осуществлять мониторинг физического состояния участников Программы, проводить физкультурно-массовые мероприятия с учётом интересов участников Программы.

- Для реализации этического и эстетического аспекта физкультурно-оздоровительной работы требуется включить в планы учебно-воспитательной работы мероприятия, направленные на формирование этикета, психологии и т.п. Также можно развивать эстетику физической культуры и здоровья во всех воспитательных мероприятиях.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

по физкультурно-оздоровительной и

спортивно-массовой работе

II этап 2013-2015 уч.год

| № п.п |  | Наименование мероприятий | Программа соревновании и участники |  | Сроки проведения |  | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа Ожидаемый результат: - Внедрение в учебно-вопитательный процесс современных здоровьесберегающих технологий, - Создание активной здоровьесберегающей среды в школе, способствующей сохранению здоровья и формированию мотивации участников образовательного процесса на ЗОЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оздоровительная работа в режиме для учащихся: а) обсудить на педсовете порядок проведения гимнастики до занятий, физкультминутку, игр на переменах и способы проведения упражнений гимнастики и быт каждого школьника |  |  | Август |  | Зам. директора по ВР и учителя Кл. руководители, учителя физической культуры Кл. руководители |  |
|  | б) назначить инструкторов - общественников по проведению оздоровительных мероприятий в школе; |  |  | Сентябрь |  | Учителя предметники |  |
|  | в) провести беседы в классах о режиме для школьника и значении оздоровительных мероприятий для укрепления растущего организма учащихся, о порядке проведения гимнастических занятий и физкультурных минуток; |  |  | Сентябрь |  | Учителя предметники Администрация Учителя физической культуры |  |
|  | г) проводить гимнастику до занятий, игры и физические упражнения на больших переменах; |  |  | Ежедневно |  | Учителя предметники |  |
|  | д) проводить физкультминутки на уроках с 1-11 классах |  |  | Ежедневно |  | Учителя предметники |  |
|  | е) организовать систематический контроль за выполнением учащимися утренней гимнастики, физкультминутки и пауз |  |  | Ежедневно |  | Учителя предметники |  |
| 2. | Физические упражнения и игры в группах продленного дня - физкультминутки во время выполнения домашних заданий; - прогулки и экскурсии; - физические упражнения и игры в часы (спортивные, подвижные игры, катание на лыжах, санках, игр с мячами, обручами) |  |  | Ежедневно |  | Учителя предметники и классные руководители |  |
| 3. | Общие вопросы организации работы коллектива физической культуры: а) провести выбор физоргов в классе |  |  | До 9.09 |  | Кл. руководители |  |
|  | б) обсудить и утвердить план работы коллектива физкультуры и календаря- спортивно массовых мероприятий на 2013- 2014 учебный год |  |  | До 30.08 Систематически |  | Председатели КФК, учителя Учителя физической культуры |  |
|  | в) оказать помощь председателю КФК в подготовке заседаний, составление планов работы |  |  | Систематически |  | Учителя физической культуры |  |
|  | г) проводить инструктаж физоргам по ведению дневника и проведению соревнований |  |  | Систематически |  | Учителя физической культуры |  |
| 4. | Спортивная работа в классах и секциях: а) назначить инструкторов- общественников для ведения занятий в кружках, командах классов и секциях коллектива физической культуры; |  |  | Сентябрь До 30.08 |  | Учителя физической культуры |  |
|  | б) составить расписание спортивных секций; |  |  | До 30.08 |  | Учителя физической культуры |  |
|  | в) разработать и утвердить положение о спартакиаде по видам спорта; |  |  | До 30.08 |  | Учителя физической культуры |  |
| Городская спартакиада школьников Ожидаемый результат: - Рост спортивных результатов, - Учет индивидуальных достижений учащихся. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование мероприятий |  | Программа соревновании и участники | Сроки проведения |  | Ответственные лица |  |
| 1 | Легкоатлетический кросс. |  | Дистанция 1000 м – юноши, 500 м – девушки. | сентябрь |  | Место проведения: стадион Гимназии №1 и ЕМГЛи. |  |
| 2 | Кросс Наций |  | Сборная команда школы | сентябрь |  | Парк культуры и отдыха |  |
| 3 | Мини футбол. |  | Учащиеся 1997-1998 г.р.Состав команды 10 х 10 | октябрь |  | Футбольный корт |  |
| 4 | Баскетбол |  | 8 - 9 классы | ноябрь |  | Самойлов С.М. (лицей № 2) |  |
| 5 | Олимпиада по ФК. |  | АТФК (практика), Тат. Гимназия № 1 (теория) | Декабрь |  | Гимназия №1, АТФК |  |
| 6 | Волейбол |  | Девушки, юноши (7-11 классы) | февраля. |  | Боброва Ю.В. ( лицей № 2 ) |  |
| 7 | Лыжня Татарстана |  | Сборная команда школы | февраль |  | л/б «Снежинка» Управление по физической культуре, спорту и туризму. |  |
| 8 | Лыжные гонки. |  | л/б «Снежинка», Дистанция: девушки – 2 км. юноши – 3 км. | февраль |  | Гареев Ф.М. Управление по физической культуре, спорту и туризму. |  |
| 9 | Баскетбол «Золотая корзина» |  | 5-7 классы | апрель |  | Сафин З.Г. ( сош № 21) |  |
| 10 | Майская эстафета. |  | Состав 10 девушек, 10 юношей. (сборная команда школы) | 1 мая |  | Управление по физической культуре, спорту и туризму. |  |
| 11 | Легкая атлетика |  | Сборная команды (4*4) | 19 мая |  | Соловьев А.А. ( сош № 20 ) |  |
| Лечебно-оздоровительная работа Ожидаемый результат: - повышение уровня медицинского обслуживания, - выработка рекомендаций для родителей и педагогов по снижению уровня заболеваемости учащихся, - отбор детей в оздоровительные группы, - снижение уровня заболеваний гриппом и ОРВИ в период эпидемии, - мониторинг заболеваемости, - составление паспортов здоровья обучающихся школы. - Активный отдых, лечение, масса профилактика заболеваний, закаливание. |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование мероприятий |  | участники | сроки проведения |  | Ответственные лица |  |
| 1 | Провести проверку санитарного состояния школы перед началом учебного года и определить готовность школы к приему учащихся. |  |  | август |  | Директор, шк. Фельдшер, Зам.дир.по ВР |  |
| 2 | Подготовить медицинский кабинет, обеспечить его необходимым инвентарем |  |  | август, сентябрь |  | шк. фельдшер |  |
| 3 | Завести истории развития вновь поступивших детей, обновить у обучающихся |  |  | август- октябрь |  | шк. фельдшер |  |
| 4 | Оформить группы здоровья и заполнить листки здоровья по классам |  |  | Август, октябрь |  | шк. фельдшер |  |
|  | Участие в составлении расписания уроков |  |  | Сентябрь |  | шк. фельдшер |  |
|  | Обеспечение кабинета медикаментами |  |  | В течение года |  | шк. фельдшер |  |
| 2 | Мониторинг здоровья детей |  |  | Январь |  | шк. Фельдшер |  |
| 3 | Организация в режиме учебного дня - правильное размещение уч-ся при посадке; - гимнастика до уроков (1-4 классы); - физминутка на уроках (1-11 классы); - гимнастика для глаз на каждом уроке; - режим проветривания; - динамические паузы между уроками |  |  | ежедневно ежеурочно |  | шк.фельдшер, учителя предметники, кл.рук-ли, физорги |  |
| 4 | Работа по подготовке Дней здоровья, спортивно-оздоровительных мероприятий |  |  | по плану работы школы |  | шк.фельдшер, кл.рук-ли, уч.физ-ры |  |
| 5 | Проведение Уроков здоровья |  |  | по планам кл.рук. |  | шк.фельдшер, кл.рук-ли |  |
| 6 | Участие в работе медико-психолого-педагогических консилиумах, педсоветах, совещаниях |  |  | по плану работы школы |  | Администрация, шк.фельдшерк кл.рук-ли |  |
| 8 | Контроль за состоянием здоровья учащихся после болезни (наличие справки от врача-педиатра) |  |  | постоянно |  | шк.фельдшер |  |
| 9 | Обеспечение медицинской наглядной агитацией (бюллетени, плакаты) |  |  | в течении года |  | шк.фельдшер |  |
| 10 | классные часы, беседы; наглядная агитация |  |  | в течении года |  | шк.фельдшер кл. рук. |  |
| 11 | Организация встреч с врачами-специалистами работниками; |  |  | в течении года |  | шк. мед. служба |  |
| 12 | Организация оздоровительного отдыха школьников |  |  | январь июнь-август |  | зам. директора по восп. раб.; нач. лагеря; шк. мед. служба |  |
| Лечебно-оздоровительная работа со спец.мед.группой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Упражнения для формирования и закрепления навыков правильной осанки |  |  | по расписанию |  | мед.работник |  |
| 2 | Упражнения для развития гибкости и растяжения мышц и связок позвоночника |  |  | по расписанию |  | мед.работник |  |
| 3 | Дыхательные упражнения: 1)обучение правильному дыханию 2)гимнастика Стрельниковой 3)упражнения для укрепления мышц диафрагмы 4)упражнения для восстановления дыхания при физических нагрузках 5)очистительное дыхание |  |  | по расписанию |  | мед.работник |  |
| 4 | Развитие выносливости: 1)общая выносливость 2)специальная выносливость |  |  | по расписанию |  | мед.работник |  |
| 5 | Развитие силы: 1)динамическая сила 2)статическая сила 3)упражнения в парах, оказывая помощь и сопротивление друг другу |  |  | по расписанию |  | мед.работник |  |
| 6 | Развитие координации движений: 1)упражнения с предметами и без них 2)ритмическая гимнастика |  |  | по расписанию |  | мед.работник |  |
| 7 | Игры: 1)подвижные игры целенаправленного характера 2)подвижные игры тренирующего характера 3)спортивные игры |  |  | по расписанию |  | уч.физ-ры |  |
| 8 | Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы |  |  | по расписанию |  | мед.работник |  |
| 9 | Аутогенная тренировка |  |  | по расписанию |  | психолог |  |
| 10 | Оздоровительное плавание |  |  | по расписанию |  | мед.работник инструктор по плаванию |  |
| 11 | Профилактика плоскостопия |  |  | по расписанию |  | Мед.работник |  |
| 12 | Элементы самомассажа |  |  | по расписанию |  | Мед.работник |  |
| 13 | Массаж мышц спины |  |  | по расписанию |  | мед.работник |  |
| 14 | Проведение контрольных мероприятий: 1)тесты 2)медицинский контроль 3)педагогический контроль 4)самоконтроль |  |  | по расписанию |  | мед.работник |  |
| Агитация и пропаганда Ожидаемый результат: - повышение компетентности, уровня знаний и мотивации к ведению ЗОЖ у учащихся, родителей и педагогов. - Размещение просветительской информации на сайте школы. - Трансляция передового педагогического опыта через сайты учителей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | оформить уголок физической культуры, стенд «Лучшие спортсмены школы»; стенд с призами, вымпелами, грамотами, рекордами школы, с разрядными нормативами по легкой атлетике и лыжной подготовке, расписанием внеклассных занятий; фотомонтажи; |  |  | Сентябрь |  | учитель физической культуры, |  |
| 2 | выпускать стенную газету «Стартуем все!» и оформить стенд «В мире спорта»; |  |  | Ежемесячно К 20 октября |  | редколлегия учитель физической культуры |  |
| 3 | создать лекторскую группу из числа учащихся и организовать проведение бесед и лекций по классам на темы: «Утренняя гимнастика школьника», «Олимпийские игры», «Гигиена школьника» и др.; |  |  | Один раз в две недели |  | Дикторы школьного радио |  |
| 4 | передавать информацию по школьному радио («Спортивные вести»); |  |  | В течение года |  | Редколлегия |  |
| 5 | выпускать информационный листок спортивных событий в школе; |  |  | Декабрь, май. В течение года |  | Администрация и учитель физической культуры |  |
| 6 | провести спортивные вечера, спортивный КВН; |  |  | февраль |  | Учитель физической культуры, пед организатор |  |
| 7 | передавать информацию в местные СМИ |  |  | в течении года |  | Администрация, уч.предметники |  |
| 8 | публикации информации на школьном сайте |  |  | в течении года |  | Администрация, уч.предметники |  |
| 9 | публичные доклады |  |  | по плану |  | Администрация, уч.предметники |  |
| Хозяйственная деятельность Ожидаемый результат: - Улучшение условий для занятий физической культурой в урочной и внеурочной деятельности. - Оснащение материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | провести ремонт спортинвентаря |  |  | По необходимости |  | Учителя физической культуры |  |
| 2 | провести инвентаризацию спортинвентаря |  |  | По необходимости |  | администрация |  |
| 3 | приобретение спортивного инвентаря (формы) |  |  | В течении года |  | администрация |  |
| Работа с родителями и членами педагогического коллектива Ожидаемый результат: - мотивация педагогического коллектива на повышение своего профессионального уровня в овладении и использовании здоровьесберегающих технологий. - Создание благоприятного психологического климата, взаимоотношений товарищества и партнерства в среде «Родитель-школа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | лекции для родителей на темы: «Значение утренней гимнастики для растущего организма учащегося» |  |  | Ноябрь, Октябрь, Октябрь Ноябрь |  | Учителя физической культуры фельдшер |  |
|  | «Личная гигиена школьника» |  |  | В течение года |  | фельдшер |  |
|  | «Воспитание правильной осанки у детей» |  |  | Сентябрь |  | Учителя |  |
|  | «Расписание дня и двигательный режим» |  |  |  |  | физической культуры |  |
| 2 | пригласить родителей на: спортивные праздники, «дня здоровья» и открытые круглогодичные спартакиады учащихся; |  |  | В течение года |  | Учителя физической культуры |  |
| 3 | помощь классным руководителям спланировать раздел физкультурной работы с учащимися класса с учетом обще годового плана физкультурно-спортивной работы; |  |  | Сентябрь |  | Учителя физической культуры |  |
| 4 | провести среди учителей и родителей соревнования: по волейболу, баскетболу; |  |  | июнь |  | Учителя физ.культуры |  |
| 5 | помощь классным руководителям провести туристические походы с учащимися. |  |  | в течении года |  | Учителя физ.культуры |  |

II этап   2013-2014 уч.год

| № п.п |  | Наименование мероприятий | Программа соревновании и участники |  | Сроки проведения |  | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивно-оздоровительная работа (кружки, секции) Ожидаемый результат: - проведение систематических занятий физкультурного, тренировочного и оздоровительного характера. - 100% охват детей группы риска. - Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики проведения внеурочной деятельности. - Снижение уровня заболеваний. - Мониторинг заболеваемости. - Привитие учащимся потребности и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их с целью отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. - Создание благоприятного психологического климата, взаимоотношений товарищества и партнерства в среде школьников. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование мероприятий |  | участники | Сроки проведения |  | Ответственные лица |  |
| 1 | Спортивная гимнастика |  | 1-4 классы девочки | Понедельник-пятница |  | Саматова В.Л. Закиров М.Р, |  |
| 2 | Греко-римская борьба |  | 1-4 классы мальчики | Понедельник-пятница |  | Джанвелян Э.А. Фархутдинов Р.Р. Зиганшин А.А. |  |
| 3 | Самбо |  | 1-4 классы 7-11 классы | Понедельник-пятница |  | Шарапов Р.И. |  |
| 4 | Дзюдо |  | 1-4 классы 7-11 классы | Понедельник-пятница |  | Шарапов Р.И. |  |
| 5 | «Ритмы планеты» |  | группа девочек 1-4 классы, 5-8 классы | Вторник, четверг |  | Вафина А.Г. |  |
| 6 | «Меридиан» |  | 7-11 классы | Суббота |  | Зиннурова Р.З. |  |
| 7 | Шахматы |  | 1-4 классы | Вторник |  | Куренова Н.А. |  |
| 8 | Шашки |  | 1-4 классы | Пятница |  | Куренова Н.А. |  |
| 9 | «Поплавок» |  | 1-4 классы, 5-8 классы | Понедельник, среда, пятница |  | Кульчеева И.С. |  |
| 10 | Баскетбол |  | 5-6 (м,д) классы 7-9 (м,д) классы | Вторник, среда, пятница |  | Кульчеева И.С. |  |
| 11 | Волейбол |  | 7-11 (м,д) классы | Вторник, четверг |  | Кузьмина Н.А. |  |
| 12 | Мини-футбол |  | 7-11 (м,д) классы | Понедельник, суббота |  | Кузьмина Н.А. |  |
| 13 | Хоккей |  | 7-11 классы | Понедельник, среда, пятница |  | Седов В.А. |  |
| 14 | флорбол |  | 7-11 классы | Вторник, четверг, суббота |  | Седов В.А. |  |
| 15 | Настольный теннис |  | 5-11 классы | Вторник, суббота |  | Кряжева О.Л. |  |
| 16 | Тренажерный зал |  | 9-11 классы, жители микрорайона | Среда, пятница |  | Алтынбаев И.Р. |  |
| 17 | Каратэ |  | 3-11 классы, жители микрорайона | Понедельник, среда, пятница |  | М.А. |  |
| 18 | Лыжный спорт |  | Сборная команда школы | Четверг, суббота |  | Кульчеева И.С. |  |
| 19 | Легкая атлетика |  | Сборная команда | Среда, пятница |  | Кузьмина Н.А. |  |
| Праздники, эстафеты, турниры Ожидаемый результат: - Привлечение учащихся к спорту и здоровому образу жизни, - Повышение у учащихся интереса к спорту и здоровому образу жизни - Улучшение физического развития и здоровья. - Повышение уровня физических упражнений в различных видах спорта. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование мероприятий |  | Программа соревновании и участники | Сроки проведения |  | Ответственные лица |  |
| 1. | 1)Праздник, посвящённый началу учебного года |  | Легкоатлетическая эстафета I–XI классы 1-11 класс. | 1 неделя сентября |  | Зам.дир.по ВР, кл.рук-ли, уч.физ-ры |  |
|  | 2) День здоровья |  | Спортивное ориентирование, преодоление полосы препятствий, конкурсы 5-11 класс. | 2 неделя сентября |  | Зам.дир.по ВР, кл.рук-ли, уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 3)Соревнования по туризм |  | 8-9 классы | 3 неделя сентября |  | Зам.дир.по ВР, кл.рук-ли, уч.физ-ры |  |
|  | 4)« Веселые старты». |  | 1-4 классы. | 4 неделя сентября. |  | Уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
| 2. | 1 )«Праздник Олимпийских колец». |  | 5-7 классы. | 1 неделя октября. |  | Зам.дир.по ВР, кл.рук-ли, уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 2) Осенний кросс «Золотая осень» |  | 2 кл. – 500 м; 3 кл.– 800 м; 4 кл. –1000 м; 5–6 кл. – 1500м; 7 кл.– 2000м; 8 – 11 кл– 2000м(дев.); 8– 11 кл–3000м(юноши) | 2 неделя октября |  | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 3) « Скакалка, обруч и я – дружная семья». |  | 4 – 6 классы. | 3 неделя октября |  | Зам.дир.по ВР, кл.рук-ли, уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
| 3. | 1) «Шахматный турнир». |  | 2 – 4 классы. | 3 неделя ноября |  | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 2)Соревнования по плаванию |  | Дистанции: 5-7 кл-25 м, 8-11 кл-50м 5-11 классы | 4 неделя ноября |  | Инструктор по плаванию уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
| 4. | 1)«Президентские состязания». |  | 5 – 11 классы. | 1 неделя декабря |  | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 3)Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» |  | 1 – 4 классы. | 2 неделя декабря. |  | Уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 2) Олимпийский урок « Здоровый образ жизни» |  | 1 – 4 классы | 3 неделя декабря |  | Зам.дир.по ВР, пед.организатор, кл.рук-ли, уч.физ-ры |  |
| 5. | 1)Соревнования по волейболу |  | 9-11 классы. | 3 неделя января. |  | Уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 2) Пионербол |  | 2-5 класс | 4 неделя января. |  | Уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
| 6. | 1)Соревнования по баскетболу. |  | 6 – 8 классы, 9-11 классы. | 1 неделя февраля. |  | Уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 2)Шахматный турнир. |  | 2-5 классы | 2 неделя февраля. |  |  |  |
|  | 3)Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества “А, ну-ка, парни!” |  | 1 – 5 классы, 6 – 11 классы. | 3 неделя февраля. |  | Зам.дир.по ВР, пед.организатор, уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
| 7. | 1)Праздник, посвящённый Международному Дню «А, ну-ка, девушки!» |  | Упражнения с предметами, элементы современных танцев, игры, эстафеты 6-8 класс, 9-11 класс. | 1 неделя марта. |  | Зам.дир.по ВР, пед.организатор, уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 2)« Папа, мама, я – дружная семья». |  | 1-5 класс | 2 неделя марта |  | зам.дир.по ВР, пед.организатор, уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 3)Водное поло |  | 5-11 класс | 3 неделя марта |  | зам.дир.по ВР, пед.организатор, уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
| 8. | 1)Соревнования по футболу. |  | 8 – 11 классы. | 2 неделя апреля. |  | Уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 2)День здоровья |  | 1-11 классы. | 3 неделя апреля |  | зам.дир.по ВР, пед.организатор, уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 3)спортивный праздник «Сказочные эстафеты» |  | 1-4 классы | 4 неделя апреля |  | пед.организатор, уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
| 9. | 1)Соревнования по легкой атлетике. |  | 1 – 11 классы. | 2 неделя мая. |  | Уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 2)Эстафета на воде |  | 1-11 классы | 3 неделя мая |  | инструктор по плаванию, уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |
|  | 3) Праздник, посвящённый окончанию учебного года |  | Массовые старты по различным видам спорта. Эстафеты | 4 неделя мая |  | зам.дир.по ВР, пед.организатор, уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |

В программе  школы предусмотрены физкультурно-массовые и спортивные мероприятия в каникулярное время.

Ожидаемый результат:

- создание условий для эффективного развития массовой физической культуры и спорта, детского и юношеского спорта, полноценного использования жителями, детьми, подростами и молодежью возможностей спортивных сооружений по месту жительства и учебы.

- Профилактика асоциального поведения.

- Предотвращение  процессов вовлечения в преступную деятельность  учащихся.

Осенние каникулы:

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | Участники, | организаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Волшебная страна игр» | Спортивный зал | 1-4 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 2 | Пионербол | Спортивный зал | 2-5 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 3 | Волейбол | Спортивный зал | 7-11 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 4 | Баскетбол | Спортивный зал | 5-9 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |

Зимние каникулы:

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | Участники | организаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Лыжня зовет!» (катание на лыжах). | Парк | 2-11 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 2 | «Белая ладья» (соревнования по шахматам) | шахматный клуб | 2-6 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 3 | Секции по разным видам спорта: (настольный теннис, бадминтон, баскетбол, волейбол). | Спортивный зал | Сборная команда школы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 4 | Массовое катание на коньках | Хоккейный корт | Жители микрорайона | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, |
| 5 | хоккей | Хоккейный корт | 2-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |

Весенние каникулы:

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | Участники | организаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плавание | Бассейн (по графику) | 2-11 классы | уч.физ-ры, инструктора по плаванию, физорги, судьи |
| 2 | «Веселые старты» (игровая программа по нескольким видам спорта). | Спортивный зал | 1-4 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 3 | Мини-футбол | Спортивный зал | 6-7 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |

Летние каникулы:

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | Участники | организаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Волшебная страна игр» (день здоровья) | Спортивная площадка | 1-4 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 2 | «Праздники Древней Греции» (олимпийские игры, продолжительность игр 7 дней). | Спортивная площадка | 6-9 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 3 | «На первенстве ракетки» (соревнования по настольному теннису) | Спортивная площадка | 6-9 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 4 | «Первенство лагеря по баскетболу» | Спортивная площадка | 6-9 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 5 | Первенство лагеря по пионерболу | Спортивный зал | 2-5 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 6 | Турнир по шахматам и шашкам | Спортивный зал | 2-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |

II этап   2014-2015 уч.год

| № п.п |  |  | Наименование мероприятий | Программа соревновании и участники |  |  |  |  | Сроки проведения |  |  | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивно-оздоровительная работа (кружки, секции) Ожидаемый результат: - Расширение спектра физкультурно-оздоровительных образовательных услуг. - Увеличение количество учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом. - Развитие детского - юношеского спорта. - Подготовка спортсменов высокого класса. - Привитие учащимся потребности и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их с целью отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. - Развитие физических и нравственных качеств: ловкость, быстрота, выносливость, чувство коллективизма, товарищества и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Спортивная гимнастика |  |  |  | 1-4 классы девочки |  | Понедельник-пятница |  |  | Саматова В.Л. Закиров М.Р. |  |
| 2 |  | Спортивная аэробика |  |  |  | Жители микрорайона |  | Понедельник, четверг |  |  | Абдуллина Г.Р. |  |
| 3 |  | Греко-римская борьба |  |  |  | 1-4 классы |  | Понедельник-пятница |  |  | Джанвелян Э.А. Фархутдинов Р.Р. Зиганшин А.А. |  |
| 4 |  | Самбо |  |  |  | 1-4 классы 7-11 классы |  | Понедельник-пятница |  |  | Шарапов Р.И. |  |
| 5 |  | Дзюдо |  |  |  | 1-4 классы 7-11 классы |  | Понедельник-пятница |  |  | Шарапов Р.И. |  |
| 6 |  | «Ритмы планеты» |  |  |  | группа девочек 1-4 классы, 5-8 классы |  | Вторник, четверг |  |  | Вафина А.Г. |  |
| 7 |  | «Меридиан» |  |  |  | 7-11 классы |  | Суббота |  |  | Зиннурова Р.З. |  |
| 8 |  | Шахматы |  |  |  | 1-4 классы |  | Вторник |  |  | Куренова Н.А. |  |
| 9 |  | Шашки |  |  |  | 1-4 классы |  | пятница |  |  | Куренова Н.А. |  |
| 10 |  | «Поплавок» |  |  |  | 1-4, 5-8 классы |  | Понедельник, среда, пятница |  |  | Кульчеева И.С. |  |
| 11 |  | Акваэробика |  |  |  | Жители микрорайона |  | Среда, пятница |  |  | Кульчеева И.С. |  |
| 12 |  | Баскетбол |  |  |  | 5-6 (м,д) 7-9 (м,д) классы |  | Вторник, среда, пятница |  |  | Кульчеева И.С. |  |
| 13 |  | Волейбол |  |  |  | 7-11 (м,д) классы |  | Вторник, четверг |  |  | Кузьмина Н.А. |  |
| 14 |  | Мини-футбол |  |  |  | 7-11 (м,д) классы |  | Понедельник, суббота |  |  | Кузьмина Н.А. |  |
| 15 |  | Хоккей |  |  |  | 7-11 классы |  | Понедельник, среда, пятница |  |  | Седов В.А. |  |
| 16 |  | флорбол |  |  |  | 7-11 классы |  | Вторник, четверг, суббота |  |  | Седов В.А. |  |
| 17 |  | Настольный теннис |  |  |  | 5-11 классы |  | Вторник, суббота |  |  | Кряжева О.Л. |  |
| 18 |  | Тренажерный зал |  |  |  | 9-11 классы, жители микрорайона |  | Среда, пятница |  |  | Алтынбаев И.Р. |  |
| 19 |  | Каратэ |  |  |  | 3-11 классы, жители микрорайона |  | Понедельник, среда, пятница |  |  | М.А. |  |
| 20 |  | Спортивный туризм |  |  |  | Сборная команда 8-11 классы |  | Понедельник, четверг |  |  | Алтынбаев И.Р. |  |
| 21 |  | Лыжный спорт |  |  |  | Сборная команда школы |  | Четверг, суббота |  |  | Кульчеева И.С. |  |
| 22 |  | Легкая атлетика |  |  |  | Сборная команда |  | Среда, пятница |  |  | Кузьмина Н.А. |  |
| 23 |  | Скеийтбортдинг |  |  |  | Сборная команда |  | Вторник, пятница |  |  |  |  |
| 23 |  | Паркур |  |  |  | 8-11 классы |  | Суббота, воскресенье |  |  | Алтынбаев И.Р. |  |
| 24 |  | Дайвинг |  |  |  | 8-11 классы |  | Суббота, воскресенье |  |  | Кульчеева И.С. |  |
| Праздники, эстафеты, турниры Ожидаемый результат: - Привлечение учащихся, повышение у них интереса к спорту и здоровому образу жизни - Увеличение количество соревнований по видам спорта, спортивных праздников, массовых мероприятий проводимых по месту жительства для создания условий эффективного развития массовой физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1)Открытие спортивного сезона |  |  |  | Легкоатлетическая эстафета I–XI классы 1-11 класс. |  | 1 неделя сентября |  |  | Зам.дир.по ВР, кл.рук-ли, уч.физ-ры , педагог-организатор |  |  |
|  | 2) «Вперед первоклассники» |  |  |  | 1-4 классы |  | 2 неделя сентября |  |  | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |  |
|  | 3) Прохождение полосы препятствий |  |  |  | 2-11 классы. |  | 3 неделя сентября |  |  | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |  |  |
| 2. | 1 ) Спортивно-познавательный праздник «Олимпионика» |  |  |  | 1-4 классы. |  | 1 неделя октября. |  |  | Зам.дир.по ВР, кл.рук-ли, уч.физ-ры , педагог-организатор |  |  |
|  | 2) Осенний кросс «Золотая осень» |  |  |  | 2 кл. – 500 м; 3 кл.– 800 м; 4 кл. –1000 м; 5–6 кл. – 1500м; 7 кл.– 2000м; 8 – 11 кл– 2000м(дев.); 8– 11 кл–3000м(юноши) |  | 2 неделя октября |  |  | Зам.дир.по ВР, кл.рук-ли, уч.физ-ры , педагог-организатор |  |  |
|  | 3) Военно-спортивная игра «Зарница» |  |  |  | 5 – 11 классы. |  | 3 неделя октября |  |  | Зам.дир.по ВР, кл.рук-ли, уч.физ-ры , педагог-организатор |  |  |
| 3. | 1) «Футбольный калейдоскоп». |  |  |  | 2 – 4 классы. |  | 3 неделя ноября |  |  | кл.рук-ли, уч.физ-ры , физорги, инструктора по спорту |  |  |
|  | 2)Соревнования по плаванию |  |  |  | Дистанции: 5-7 кл-25 м, 8-11 кл-50м 5-11 классы |  | 4 неделя ноября |  |  | инструктора по плаванию, уч.физ-ры |  |  |
| 4. | 1)«Президентские состязания». |  |  |  | 5 - 11 классы. |  | 1 неделя декабря |  |  | кл.рук-ли, уч.физ-ры , физорги, инструктора по спорту, судьи |  |  |
|  | 3) Открытие лыжного сезона |  |  |  | 5 – 11 классы. |  | 2 неделя декабря. |  |  |  |  |  |
|  | 2) Олимпийский урок « Здоровый образ жизни» |  |  |  | 1 - 11 классы |  | 3 неделя декабря |  |  |  |  |  |
| 5. | 1)Соревнования по волейболу |  |  |  | 9-11 классы. |  | 3 неделя января. |  |  | кл.рук-ли, уч.физ-ры , физорги, инструктора по спорту, судьи |  |  |
|  | 2) Пионербол |  |  |  | 2-5 класс |  | 4 неделя января. |  |  |  |  |  |
| 6. | 1) Соревнования по баскетболу. |  |  |  | 6 - 8 классы, 9-11 классы. |  | 1 неделя февраля. |  |  | кл.рук-ли, уч.физ-ры , физорги, инструктора по спорту, судьи |  |  |
|  | 2) Семейная спортивно-развлекательная программа «Пока мы вместе-душа на месте». |  |  |  | 1-4 классы |  | 2 неделя февраля. |  |  | Зам.дир.по ВР, кл.рук-ли, уч.физ-ры , педагог-организатор |  |  |
|  | 3)Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества “Рыцарский турнир” |  |  |  | 1 – 4 классы, 6 - 11 классы. |  | 3 неделя февраля. |  |  |  |  |  |
| 7. | 1)Праздник, посвящённый Международному Дню «А, ну-ка, девушки!» |  |  |  | Упражнения с предметами, элементы современных танцев, игры, эстафеты 6-8 класс, 9-11 класс. |  | 1 неделя марта. |  |  | Зам.дир.по ВР, кл.рук-ли, уч.физ-ры , педагог-организатор |  |  |
|  | 2) Закрытие лыжного сезона |  |  |  | 2-11 классы |  | 2 неделя марта |  |  | кл.рук-ли, уч.физ-ры , физорги, инструктора по спорту, судьи |  |  |
|  | 3) Соревнования по плаванию |  |  |  | 2-4 классы 5-11 классы |  | 3 неделя марта |  |  | Инструктор по плаванию, уч.физ-ры , физорги, инструктора по спорту, судьи |  |  |
| 8. | 1)День здоровья |  |  |  | 1-11 классы. |  | 2 неделя апреля. |  |  | Зам.дир.по ВР, кл.рук-ли, уч.физ-ры , педагог-организатор |  |  |
|  | 2)Соревнования по мини-футболу. |  |  |  | 8 – 11 классы. |  | 3 неделя апреля |  |  | уч.физ-ры , физорги, инструктора по спорту, судьи |  |  |
|  | 3)спортивный праздник «Веселые старты» |  |  |  | 1-4 классы |  | 4 неделя апреля |  |  |  |  |  |
| 9. | 1)Соревнования по легкой атлетике. |  |  |  | 1 – 11 классы. |  | 2 неделя мая. |  |  | уч.физ-ры , физорги, инструктора по спорту, судьи |  |  |
|  | 2) Турпоход |  |  |  | 7-11 классы |  | 3 неделя мая |  |  | Зам.дир.по ВР, кл.рук-ли, уч.физ-ры , педагог-организатор, физорги, инструктора по спорту |  |  |
|  | 3) Малый сабантуй |  |  |  | 1-10 классы |  | 4 неделя мая |  |  |  |  |  |

В программе  школы предусмотрены физкультурно-массовые и спортивные мероприятия в каникулярное время.

Ожидаемый результат:

- создание условий для эффективного развития массовой физической культуры и спорта, детского и юношеского спорта, полноценного использования жителями, детьми, подростами и молодежью возможностей спортивных сооружений по месту жительства и учебы.

- Формирование у учащихся школы и жителей микрорайона идеала собственного физического здоровья и здоровья окружающих, а также престижного имиджа спортивного стиля жизни.

- Профилактика асоциального поведения.

- Предотвращение  процессов вовлечения в преступную деятельность  учащихся.

Осенние каникулы:

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | участники | организаторы, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Сильные, смелые, ловкие!» (соревнования по легкой атлетике). | спортивная площадка | 2- 4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы | инструктора по спорту, физорги |
| 2 | Турнир по шашкам | спортивный зал | 2-5 классы | инструктора по спорту, физорги |
| 3 | Веселые старты «Когда все вместе» | Парк ДСРК | 1-4 классы | инструктора по спорту, физорги |
| 4 | Плавание | Бассейн (по графику) | 1-11 классы | инструктор по плаванию, инструктора по спорту, физорги |
| 5 | Мини-футбол | Спортивная площадка | 5-6 классы, 7-8 классы. 9-11 классы | п/к «Темп», инструктора по спорту, физорги сборная команда шк.№4 |
| 6 | Эстафета на роликах «Самый быстрый» | Парк «ДСРК» (по графику) | 2-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы Жители микрорайона | п/к «Темп», уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги сборная команда школы №4 |

Зимние каникулы:

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | участники | организаторы, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Лыжня зовет!» (катание на лыжах). | Парк ДСРК | 2-4, классы 5-8 классы 9-11 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги |
| 2 | «Белая ладья» (соревнования по шахматам) | Спортивный зал | 5-11 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 3 | Секции по разным видам спорта: (настольный теннис, бадминтон, баскетбол, волейбол). | Спортивный зал | 5-11 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 4 | Пионербол | спортивный зал | 2-5 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 5 | Плавание | Бассейн по графику | 1-11 классы | Инструктор по плаванию, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 6 | «Зарница» | л/б «Снежинка» | сборная команда школы №4 | п/к «Темп», к. «Мускул», уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 7 | Массовое катание на коньках | Хоккейный корт . | 1-11 классы, жители микрорайона | уч.физ-ры, инструктора по спорту, п/к «Темп», шк.№4 |
| 8 | «Золотая шайба» | Хоккейный корт | 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, судьи п/к «Темп», шк.№4 |

Весенние каникулы:

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | Участники | организаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Военно-прикладное многоборье | спортивный зал | 8-11 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 2 | «Веселые старты» (игровая программа по нескольким видам спорта). | Школьная спортивная площадка | 1-4 класы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 3 | Мини-футбол | Спортивный зал | 6-7 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 4 | Соревнование по плаванию | Бассейн шк.№4 | 2-11 классы (по возрастам) | Инструктор по плаванию, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 5 | Настольный теннис | п/к «Темп» шк.№4 | 1-11 классы (по возрастам) | инструктора по спорту, физорги, судьи п/к «Темп» |

Летние каникулы:

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | участники | организаторы, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Да здравствует страна Спортландия!» (спортивный праздник) | Спортивный зал | 1-4 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 2 | «Волшебная страна игр» (день здоровья) | Парк ДСРК | 1 -11 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи п/к «Темп» уч.физ-ры |
| 3 | Первенство по волейболу | Спортивный зал | 7 -11 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 4 | «Мама, папа, я- дружная семья» | п/к «Темп» | Жители микрорайона | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 5 | «На первенстве ракетки» (соревнования по настольному теннису) | Спортивный зал | 5-11 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 6 | «Первенство лагеря по баскетболу» | Спортивный зал | 6-9 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 7 | Плавание | Бассейн (по графику) | 1-11 классы | Инструктор по плаванию, инструктора по спорту, физорги, судьи |
| 8 | «Оранжевый мяч» | Спортивная площадка | 5-6 классы, 7-9 классы, 10- 11 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи п/к «Темп» |
| 9 | Бадминтон | Парк ДСРК | 2-4 классы, 5-8 классы | уч.физ-ры, инструктора по спорту, физорги, судьи п/к «Темп» |

- 3 Этап

На третьем этапе, заключительном (2014-2015 уч. г.)  в ходе эксперимента подводятся итоги степени  эффективности созданной программы «Физкультурно-оздоровительной  и спортивно массовой работы» в МБОУ «СОШ №4» .

| Направление деятельности и задачи | Содержание деятельности | периодичность | Участники деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно-аналитическая деятельность Задачи: сравнительный анализ деятельности всех участников образовательного процесса | Отчеты и выступления на педагогических советах по реализации программы | конец года |  |
|  | Материалы диагностики на выходе по реализации программы (анализ и оценка) | Февраль-март |  |
|  | Микроисследование о реализации программы всех участников образовательного процесса | Март-апрель |  |
|  | Обобщение опыта работы по реализации программы «Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа» | Июнь-август |  |

Проводится организация мониторинга эффективности реализации программы, коррекция основных направлений и подпрограмм, разработка перспективных направлений развития программы. Организовывается создание системы физкультурно-оздоровительной, психолого-педагогической деятельности в школе. В результате проверки степени эффективности программы  проводится обработка результатов исследования, их обобщение и систематизация.